## 2021.9.24
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-09-24 | 1#智慧梁场 | 1 | 15.28 | 17.28 | 1#梁场今日完成万红1＃左幅10-2浇筑，万红2＃左幅2-1钢筋绑扎。 2#梁场今日完成主线路硬化200平。
| 2#智慧梁场 | 1
| 今日合计 | 2 | 15.28
| 自年初完成产值 | 5430.96 | 183.32 | 5614.28
| 自开工完成产值 | 5430.96 | 183.32 | 5614.28
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-09-24 | 1#智慧梁场 |  |  | 1 | 15.28
2#智慧梁场
| 合计数量 | 0 | 0 | 1 | 15.28
| 合计产值 | 15.28

## 2021.9.25
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-09-24 | 1#智慧梁场 | 2 |  | 2 | 1#梁场今日完成1#梁场今日完成万红1#左幅10-4钢筋绑扎，万红2#左幅2-5钢筋绑扎。 2#梁场今日完成暂无。
| 2#智慧梁场 | 0
| 今日合计 | 2 | 0
| 自年初完成产值 | 5432.96 | 183.32 | 5616.28
| 自开工完成产值 | 5432.96 | 183.32 | 5616.28
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-09-24 | 1#智慧梁场
2#智慧梁场
| 合计数量 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计产值 | 0

## 2021.9.26
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-09-26 | 1#智慧梁场 | 1 | 0 | 8.82 | 1#梁场今日完成万红2＃左幅1-2、1-4、3-2t梁张拉，万红1＃左幅10-4钢筋绑扎。 2#梁场今日完成B匝道中桥1-1T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 7.82
| 今日合计 | 1 | 7.82
| 自年初完成产值 | 5441.78 | 183.32 | 5625.1
| 自开工完成产值 | 5441.78 | 183.32 | 5625.1
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-09-26 | 1#智慧梁场
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.82
| 合计数量 | 1 | 7.82 | 0 | 0
| 合计产值 | 7.82

## 2021.9.27
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-09-27 | 1#智慧梁场 | 2 | 0 | 2 | 1#梁场今日完成万红2＃左幅2-4、2-2、2-3、3-3张拉。 2#梁场今日完成暂无。
| 2#智慧梁场 | 0
| 今日合计 | 2 | 0
| 自年初完成产值 | 5443.78 | 183.32 | 5627.1
| 自开工完成产值 | 5443.78 | 183.32 | 5627.1
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-09-27 | 1#智慧梁场
2#智慧梁场
| 合计数量 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计产值 | 0

## 2021.9.28
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-09-28 | 1#智慧梁场 | 1 | 15.28 | 16.28 | 1#梁场今日完成万红1＃左幅10-4浇筑，万红1＃左幅9-3钢筋绑扎。 2#梁场今日完成暂无。
| 2#智慧梁场 | 0
| 今日合计 | 1 | 15.28
| 自年初完成产值 | 5444.78 | 198.6 | 5643.38
| 自开工完成产值 | 5444.78 | 198.6 | 5643.38
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-09-28 | 1#智慧梁场 |  |  | 1 | 15.28
2#智慧梁场
| 合计数量 | 0 | 0 | 1 | 15.28
| 合计产值 | 15.28
|  |  | 198.6 | 206.4077 | 7.8077

## 2021.9.29
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-09-29 | 1#智慧梁场 | 2 | 7.98 | 33.25 | 1#l梁厂万红2#左幅1-5t梁浇筑，左幅1-3t梁架设安装，万红1#左幅9-4钢筋绑扎，万红2#1-2、1-4、2-3、2-2、2-4、3-3、3-2、3-4、4-3、4-2 t梁压浆 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅9-1T梁预制，小石桥大桥左幅9-2T梁预制。
| 2#智慧梁场 | 0 | 15.46
| 今日合计 | 2 | 23.45
| 自年初完成产值 | 5446.78 | 229.85 | 5676.63 |  |  | 5643.38 | 33.25
| 自开工完成产值 | 5446.78 | 229.85 | 5676.63
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-09-29 | 1#智慧梁场 | 1 | 7.98
| 2#智慧梁场 | 2 | 15.46
| 合计数量 | 3 | 23.45 | 0 | 0
| 合计产值 | 31.25
备注 | 今日梁片实际产值为23.45万元，9/15前梁片少报差值为7.8万元，调整后为31.25万元
|  |  | 198.6 | 206.4077 | 7.8077 |  |  |  | 31.25
|  |  | 229.85 | 198.6 | 31.25 | 25.4425 | 5.8075
31.24

## 2021.9.30
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-09-30 | 1#智慧梁场 | 0 | 7.82 | 8.82 | 1#l梁厂今日完成万红2#大桥左幅2-5T梁浇筑。 2#梁厂今日完成主线硬化250平。
| 2#智慧梁场 | 1 | 0
| 今日合计 | 1 | 7.82
| 自年初完成产值 | 5447.78 | 237.67 | 5685.45
| 自开工完成产值 | 5447.78 | 237.67 | 5685.45
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-09-30 | 1#智慧梁场 | 1 | 7.82
2#智慧梁场
| 合计数量 | 1 | 7.82 | 0 | 0
| 合计产值 | 7.82

## 2021.10.1
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-01 | 1#智慧梁场 | 1 | 23.1 | 24.1 | 1#l梁厂今日完成万红2＃左幅1-1 、万红1＃左幅9-3t梁浇筑，万红1＃左幅9-2 万红2＃右幅1-4钢筋绑扎。 2#梁厂今日完成暂无。
| 2#智慧梁场 | 0 | 0
| 今日合计 | 1 | 23.1
| 自年初完成产值 | 5448.78 | 260.77 | 5709.55
| 自开工完成产值 | 5448.78 | 260.77 | 5709.55
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-01 | 1#智慧梁场 | 1 | 7.82 | 1 | 15.28
2#智慧梁场
| 合计数量 | 1 | 7.82 | 1 | 15.28
| 合计产值 | 23.1

## 2021.10.2
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-02 | 1#智慧梁场 | 1 | 15.46 | 17.46 | 1#l梁厂今日完成万红2＃左幅2-1浇筑，万红2＃右幅1-4浇筑，万红2＃右幅1-5绑扎。 2#梁厂今日完成主线硬化450平。
| 2#智慧梁场 | 1 | 0
| 今日合计 | 2 | 15.46
| 自年初完成产值 | 5450.78 | 276.23 | 5727.01
| 自开工完成产值 | 5450.78 | 276.23 | 5727.01
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-02 | 1#智慧梁场 | 2 | 15.46
2#智慧梁场
| 合计数量 | 2 | 15.46 | 0 | 0
| 合计产值 | 15.46
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-09-23 | 5 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-09-24 | 17.28 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-09-25 | 2 | 19 | 4 | 9 | 0
2021-09-26 | 8.82 |  |  | 450 | 37582
2021-09-27 | 2
2021-09-28 | 16.28
2021-09-29 | 33.25
2021-09-30 | 8.82
2021-10-01 | 24.1
2021-10-02 | 17.46 | 32

## 2021.10.3
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-03 | 1#智慧梁场 | 1 | 15.28 | 31.74 | 1#梁厂今日完成万红1＃左幅9-2T梁浇筑，万红1＃右幅9-4绑扎。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅9-4、8-1T梁预制。
| 2#智慧梁场 |  | 15.46
| 今日合计 | 1 | 30.74
| 自年初完成产值 | 5451.78 | 306.97 | 5758.75
| 自开工完成产值 | 5451.78 | 306.97 | 5758.75
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-03 | 1#智慧梁场 |  |  | 1 | 15.28
| 2#智慧梁场 | 2 | 15.46
| 合计数量 | 2 | 15.46 | 1 | 15.28
| 合计产值 | 30.74
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-09-24 | 17.28 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-09-25 | 2 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-09-26 | 8.82 | 19 | 5 | 11 | 0
2021-09-27 | 2 |  |  | 0 | 37582
2021-09-28 | 16.28
2021-09-29 | 33.25
2021-09-30 | 8.82
2021-10-01 | 24.1
2021-10-02 | 17.46
2021-10-03 | 31.74 | 35

## 2021.10.4
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-04 | 1#智慧梁场 | 1 | 0 | 2 | 1#梁厂今日完成万红1＃9-4绑扎，万红2＃左幅1-5t梁横隔板浇筑。 2#梁厂今日完成主线硬化450平。
| 2#智慧梁场 | 1 | 0
| 今日合计 | 2 | 0
| 自年初完成产值 | 5453.78 | 306.97 | 5760.75
| 自开工完成产值 | 5453.78 | 306.97 | 5760.75
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-04 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计数量 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计产值 | 0
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-09-25 | 2 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-09-26 | 8.82 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-09-27 | 2 | 19 | 5 | 11 | 0
2021-09-28 | 16.28 |  |  | 450 | 38032
2021-09-29 | 33.25
2021-09-30 | 8.82
2021-10-01 | 24.1
2021-10-02 | 17.46
2021-10-03 | 31.74
2021-10-04 | 2 | 35

## 2021.10.5
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-05 | 1#智慧梁场 | 2 | 22.92 | 33.56 | 1#梁厂今日完成万红2＃右幅2-3，万红1＃左幅9-4t梁浇筑，万红2＃左幅2-5t梁横隔板浇筑，万红2＃右幅2-4钢筋绑扎。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅8-5T梁预制，主线硬化450平。
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.64
| 今日合计 | 3 | 30.56
| 自年初完成产值 | 5456.78 | 337.53 | 5794.31
| 自开工完成产值 | 5456.78 | 337.53 | 5794.31
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-05 | 1#智慧梁场 | 1 | 7.64 | 1 | 15.28
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.64 | 0 | 0
| 合计数量 | 2 | 15.28 | 1 | 15.28
| 合计产值 | 30.56
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-09-26 | 8.82 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-09-27 | 2 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-09-28 | 16.28 | 20 | 6 | 12 | 0
2021-09-29 | 33.25 |  |  | 450 | 38482
2021-09-30 | 8.82
2021-10-01 | 24.1
2021-10-02 | 17.46
2021-10-03 | 31.74
2021-10-04 | 2
2021-10-05 | 33.56 | 38

## 2021.10.6
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-06 | 1#智慧梁场 | 0 | 23.1 | 23.1 | 1#梁厂今日完成万红2#大桥右幅1-5、2-2、2-4T梁浇筑。 2#梁厂今日完成暂无。
| 2#智慧梁场 | 0 | 0
| 今日合计 | 0 | 23.1
| 自年初完成产值 | 5456.78 | 360.63 | 5817.41
| 自开工完成产值 | 5456.78 | 360.63 | 5817.41
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-06 | 1#智慧梁场 | 3 | 23.1 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计数量 | 3 | 23.1 | 0 | 0
| 合计产值 | 23.1
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-09-27 | 2 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-09-28 | 16.28 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-09-29 | 33.25 | 23 | 6 | 12 | 0
2021-09-30 | 8.82 |  |  | 0 | 38482
2021-10-01 | 24.1
2021-10-02 | 17.46
2021-10-03 | 31.74
2021-10-04 | 2
2021-10-05 | 33.56
2021-10-06 | 23.1 | 41

## 2021.10.7
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-07 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 7.64 | 1#梁厂今日完成万红2#右幅1-2横隔板浇筑。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅9-3T梁横隔板浇筑，8-4T梁预制。
| 2#智慧梁场 | 0 | 7.64
| 今日合计 | 0 | 7.64
| 自年初完成产值 | 5456.78 | 368.27 | 5825.05
| 自开工完成产值 | 5456.78 | 368.27 | 5825.05
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-07 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.64 | 0 | 0
| 合计数量 | 1 | 7.64 | 0 | 0
| 合计产值 | 7.64
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-09-28 | 16.28 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-09-29 | 33.25 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-09-30 | 8.82 | 23 | 6 | 13 | 0
2021-10-01 | 24.1 |  |  | 0 | 38482
2021-10-02 | 17.46
2021-10-03 | 31.74
2021-10-04 | 2
2021-10-05 | 33.56
2021-10-06 | 23.1
2021-10-07 | 7.64 | 42

## 2021.10.8
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-08 | 1#智慧梁场 | 1 | 0.65 | 1.65 | 1#梁厂今日完成万红2#左幅1-1横隔板浇筑，万红2#左幅1-2 1-4 1-5t梁架设。 2#梁厂今日完成暂无。
| 2#智慧梁场 | 0 | 0
| 今日合计 | 1 | 0.65
| 自年初完成产值 | 5457.78 | 368.92 | 5826.7
| 自开工完成产值 | 5457.78 | 368.92 | 5826.7
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-08 | 1#智慧梁场 | 0 | 0.65 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计数量 | 0 | 0.65 | 0 | 0
| 合计产值 | 0.65
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-09-29 | 33.25 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-09-30 | 8.82 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-01 | 24.1 | 23 | 6 | 13 | 0
2021-10-02 | 17.46 |  |  | 0 | 38482
2021-10-03 | 31.74
2021-10-04 | 2
2021-10-05 | 33.56
2021-10-06 | 23.1
2021-10-07 | 7.64
2021-10-08 | 1.65 | 42

## 2021.10.9
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-09 | 1#智慧梁场 | 0 | 7.82 | 15.46 | 1#梁厂今日完成万红1#左幅1-5T梁浇筑。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅8-6T梁预制。
| 2#智慧梁场 | 0 | 7.64
| 今日合计 | 0 | 15.46
| 自年初完成产值 | 5457.78 | 384.38 | 5842.16
| 自开工完成产值 | 5457.78 | 384.38 | 5842.16
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-09 | 1#智慧梁场 | 1 | 7.82 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.64 | 0 | 0
| 合计数量 | 2 | 15.46 | 0 | 0
| 合计产值 | 15.46
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-09-30 | 8.82 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-01 | 24.1 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-02 | 17.46 | 24 | 6 | 14 | 0
2021-10-03 | 31.74 |  |  | 0 | 38482
2021-10-04 | 2
2021-10-05 | 33.56
2021-10-06 | 23.1
2021-10-07 | 7.64
2021-10-08 | 1.65
2021-10-09 | 15.46 | 44

## 2021.10.10
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-10 | 1#智慧梁场 | 2 | 7.82 | 9.82 | 1#梁厂今日完成万红2#右幅1-1T梁浇筑，万红2#右幅1-5横隔板浇筑。 2#梁厂今日完成暂无。
| 2#智慧梁场 | 0 | 0
| 今日合计 | 2 | 7.82
| 自年初完成产值 | 5459.78 | 392.2 | 5851.98
| 自开工完成产值 | 5459.78 | 392.2 | 5851.98
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-10 | 1#智慧梁场 | 1 | 7.82 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计数量 | 1 | 7.82 | 0 | 0
| 合计产值 | 7.82
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-01 | 24.1 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-02 | 17.46 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-03 | 31.74 | 25 | 6 | 14 | 0
2021-10-04 | 2 |  |  | 0 | 38482
2021-10-05 | 33.56
2021-10-06 | 23.1
2021-10-07 | 7.64
2021-10-08 | 1.65
2021-10-09 | 15.46
2021-10-10 | 9.82 | 45

## 2021.10.11
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-11 | 1#智慧梁场 | 1 | 7.82 | 25.1 | 1#梁厂今日完成万红2#大桥左幅2-1t梁横隔板浇筑，万红2#大桥右幅2-1t梁浇筑。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅8-3、8-7T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 1 | 15.28
| 今日合计 | 2 | 23.1
| 自年初完成产值 | 5461.78 | 415.3 | 5877.08
| 自开工完成产值 | 5461.78 | 415.3 | 5877.08
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-11 | 1#智慧梁场 | 1 | 7.82 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 2 | 15.28 | 0 | 0
| 合计数量 | 3 | 23.1 | 0 | 0
| 合计产值 | 23.1
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-02 | 17.46 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-03 | 31.74 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-04 | 2 | 26 | 6 | 16 | 0
2021-10-05 | 33.56 |  |  | 0 | 38482
2021-10-06 | 23.1
2021-10-07 | 7.64
2021-10-08 | 1.65
2021-10-09 | 15.46
2021-10-10 | 9.82
2021-10-11 | 25.1 | 48

## 2021.10.12
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-12 | 1#智慧梁场 | 1 | 22.93 | 32.75 | 1#梁厂今日完成万红2＃右幅3-3t梁浇筑，万红1＃左幅10-1浇筑，万红2＃右幅1-1横隔板浇筑。 2#梁厂今日完成小石桥大桥9-5T梁预制。主线硬化500平。
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.82
| 今日合计 | 2 | 30.75
| 自年初完成产值 | 5463.78 | 446.05 | 5909.83
| 自开工完成产值 | 5463.78 | 446.05 | 5909.83
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-12 | 1#智慧梁场 | 1 | 7.64 | 1 | 15.29
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.82 | 0 | 0
| 合计数量 | 2 | 15.46 | 1 | 15.29
| 合计产值 | 30.75
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-03 | 31.74 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-04 | 2 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-05 | 33.56 | 27 | 7 | 17 | 0
2021-10-06 | 23.1 |  |  | 500 | 38982
2021-10-07 | 7.64
2021-10-08 | 1.65
2021-10-09 | 15.46
2021-10-10 | 9.82
2021-10-11 | 25.1
2021-10-12 | 32.75 | 51

## 2021.10.13
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-13 | 1#智慧梁场 | 1 | 23.11 | 32.75 | 1#梁厂今日完成万红2＃右幅3-1t梁浇筑，万红2＃右幅1-4横隔板浇筑，万红1＃左幅10-5t梁浇筑。 2#梁厂今日完成小石桥大桥右幅8-3T梁预制。
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.64
| 今日合计 | 2 | 30.75
| 自年初完成产值 | 5465.78 | 476.8 | 5942.58
| 自开工完成产值 | 5465.78 | 476.8 | 5942.58
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-13 | 1#智慧梁场 | 1 | 7.82 | 1 | 15.29
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.64 | 0 | 0
| 合计数量 | 2 | 15.46 | 1 | 15.29
| 合计产值 | 30.75
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-04 | 2 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-05 | 33.56 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-06 | 23.1 | 28 | 8 | 18 | 0
2021-10-07 | 7.64 |  |  | 0 | 38982
2021-10-08 | 1.65
2021-10-09 | 15.46
2021-10-10 | 9.82
2021-10-11 | 25.1
2021-10-12 | 32.75
2021-10-13 | 32.75 | 54

## 2021.10.14
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-14 | 1#智慧梁场 | 1 | 15.46 | 32.92 | 1#梁厂今日完成万红2#大桥右幅2-5t梁浇筑，万红1#大桥左幅10-1#T梁横隔板浇筑，万红2#大桥右幅1-3t梁浇筑。 2#梁厂今日完成B匝道中桥1-4T梁浇筑，小石桥大桥左幅8-2T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 1 | 15.46
| 今日合计 | 2 | 30.92
| 自年初完成产值 | 5467.78 | 507.72 | 5975.5
| 自开工完成产值 | 5467.78 | 507.72 | 5975.5
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-14 | 1#智慧梁场 | 2 | 15.46 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 2 | 15.46 | 0 | 0
| 合计数量 | 4 | 30.92 | 0 | 0
| 合计产值 | 30.92
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-05 | 33.56 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-06 | 23.1 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-07 | 7.64 | 30 | 8 | 20 | 0
2021-10-08 | 1.65 |  |  | 500 | 39482
2021-10-09 | 15.46
2021-10-10 | 9.82
2021-10-11 | 25.1
2021-10-12 | 32.75
2021-10-13 | 32.75
2021-10-14 | 32.92 | 58

## 2021.10.15
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-15 | 1#智慧梁场 | 1 | 23.28 | 32.92 | 1#梁厂今日完成万红2#左幅3-5、右幅3-4、3-5T梁浇筑，万红2#右幅2-3横隔板、万红1#左幅10-4#横隔板浇筑。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅8-8T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.64
| 今日合计 | 2 | 30.92
| 自年初完成产值 | 5469.78 | 538.64 | 6008.42
| 自开工完成产值 | 5469.78 | 538.64 | 6008.42
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-15 | 1#智慧梁场 | 3 | 23.28 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.64 | 0 | 0
| 合计数量 | 4 | 30.92 | 0 | 0
| 合计产值 | 30.92
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-06 | 23.1 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-07 | 7.64 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-08 | 1.65 | 33 | 8 | 21 | 0
2021-10-09 | 15.46 |  |  | 0 | 39482
2021-10-10 | 9.82
2021-10-11 | 25.1
2021-10-12 | 32.75
2021-10-13 | 32.75
2021-10-14 | 32.92
2021-10-15 | 32.92 | 62

## 2021.10.16
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-16 | 1#智慧梁场 | 1 | 15.46 | 18.46 | 1#梁厂今日完成万红2#右幅3-2t梁浇筑,万红1＃左幅9-3t梁横隔板浇筑,万红2＃左幅3-1t梁浇筑。 2#梁厂今日完成暂无。
| 2#智慧梁场 | 2 | 0
| 今日合计 | 3 | 15.46
| 自年初完成产值 | 5472.78 | 554.1 | 6026.88
| 自开工完成产值 | 5472.78 | 554.1 | 6026.88
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-16 | 1#智慧梁场 | 2 | 15.46 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计数量 | 2 | 15.46 | 0 | 0
| 合计产值 | 15.46
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-07 | 7.64 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-08 | 1.65 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-09 | 15.46 | 35 | 8 | 21 | 0
2021-10-10 | 9.82 |  |  | 0 | 39482
2021-10-11 | 25.1
2021-10-12 | 32.75
2021-10-13 | 32.75
2021-10-14 | 32.92
2021-10-15 | 32.92
2021-10-16 | 18.46 | 64

## 2021.10.17
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-17 | 1#智慧梁场 | 0 | 8.798 | 31.898 | 1#梁厂今日完成万红2＃左幅4-1t梁浇筑，万红2＃右幅3-1横隔板浇筑，万红2＃右幅2-1横隔板浇筑，万红1＃左幅10-3横隔板浇筑，万红2#第1跨全部安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅7-1，7-2，右幅8-2T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 23.1
| 今日合计 | 0 | 31.898
| 自年初完成产值 | 5472.78 | 585.998 | 6058.778
| 自开工完成产值 | 5472.78 | 585.998 | 6058.778
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-17 | 1#智慧梁场 | 1 | 8.798 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 3 | 23.1 | 0 | 0
| 合计数量 | 4 | 31.9 | 0 | 0
| 合计产值 | 31.9
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-08 | 1.65 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-09 | 15.46 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-10 | 9.82 | 36 | 8 | 24 | 0
2021-10-11 | 25.1 |  |  | 0 | 39482
2021-10-12 | 32.75
2021-10-13 | 32.75
2021-10-14 | 32.92
2021-10-15 | 32.92
2021-10-16 | 18.46
2021-10-17 | 31.898 | 68

## 2021.10.18
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-18 | 1#智慧梁场 | 0 | 7.82 | 15.46 | 1#梁厂今日完成万红2#右幅4-5T梁浇筑，右幅2-4、左幅9-2横隔板浇筑。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅7-3T梁预制。
| 2#智慧梁场 | 0 | 7.64
| 今日合计 | 0 | 15.46
| 自年初完成产值 | 5472.78 | 601.458 | 6074.238
| 自开工完成产值 | 5472.78 | 601.458 | 6074.238
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-18 | 1#智慧梁场 | 1 | 7.82 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.64 | 0 | 0
| 合计数量 | 2 | 15.46 | 0 | 0
| 合计产值 | 15.46
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-09 | 15.46 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-10 | 9.82 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-11 | 25.1 | 37 | 8 | 25 | 0
2021-10-12 | 32.75 |  |  | 0 | 39482
2021-10-13 | 32.75
2021-10-14 | 32.92
2021-10-15 | 32.92
2021-10-16 | 18.46
2021-10-17 | 31.898
2021-10-18 | 15.46 | 70

## 2021.10.19
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-19 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 7.82 | 1#梁厂今日完成暂无（停电）。 2#梁厂今日完成小石桥大桥右幅9-5T梁预制。
| 2#智慧梁场 | 0 | 7.82
| 今日合计 | 0 | 7.82
| 自年初完成产值 | 5472.78 | 609.278 | 6082.058
| 自开工完成产值 | 5472.78 | 609.278 | 6082.058
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-19 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.82 | 0 | 0
| 合计数量 | 1 | 7.82 | 0 | 0
| 合计产值 | 7.82
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-10 | 9.82 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-11 | 25.1 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-12 | 32.75 | 37 | 8 | 26 | 0
2021-10-13 | 32.75 |  |  | 0 | 39482
2021-10-14 | 32.92
2021-10-15 | 32.92
2021-10-16 | 18.46
2021-10-17 | 31.898
2021-10-18 | 15.46
2021-10-19 | 7.82 | 71

## 2021.10.20
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-20 | 1#智慧梁场 | 0 | 15.084 | 16.061 | 1#梁厂今日完成万红1#左幅9-1T梁浇筑。 2#梁厂今日完成B匝道中桥1-1、1-2，小石桥大桥9-1、9-2、9-3、9-4、9-5T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 0.977
| 今日合计 | 0 | 16.061
| 自年初完成产值 | 5472.78 | 625.342 | 6098.122 |  | 609.278 | 16.064 | 15.084
| 自开工完成产值 | 5472.78 | 625.342 | 6098.122
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-20 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 1 | 15.084
| 2#智慧梁场 | 0 | 0.977 | 0 | 0
| 合计数量 | 0 | 0.98 | 1 | 15.08
| 合计产值 | 16.06
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-11 | 25.1 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-12 | 32.75 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-13 | 32.75 | 37 | 9 | 26 | 0
2021-10-14 | 32.92 |  |  | 0 | 39482
2021-10-15 | 32.92
2021-10-16 | 18.46
2021-10-17 | 31.898
2021-10-18 | 15.46
2021-10-19 | 7.82
2021-10-20 | 16.061 | 72

## 2021.10.21
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-21 | 1#智慧梁场 | 0 | 0.489 | 23.769 | 1#梁厂今日完成万红2#大桥左幅2-1、2-2、2-3T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅8-9T梁预制、小石桥大桥右幅9-1、8-4T梁预制。
| 2#智慧梁场 | 0 | 23.28
| 今日合计 | 0 | 23.769
| 自年初完成产值 | 5472.78 | 649.111 | 6121.891
| 自开工完成产值 | 5472.78 | 649.111 | 6121.891
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-21 | 1#智慧梁场 | 0 | 0.489 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 3 | 23.28 | 0 | 0
| 合计数量 | 3 | 23.77 | 0 | 0
| 合计产值 | 23.77
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-12 | 32.75 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-13 | 32.75 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-14 | 32.92 | 37 | 9 | 29 | 0
2021-10-15 | 32.92 |  |  | 0 | 39482
2021-10-16 | 18.46
2021-10-17 | 31.898
2021-10-18 | 15.46
2021-10-19 | 7.82
2021-10-20 | 16.061
2021-10-21 | 23.769 | 75

## 2021.10.22
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-22 | 1#智慧梁场 | 1 | 0.489 | 11.13 | 1#梁厂今日完成万红2#大桥2-4、2-5，右幅2-1T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥大桥左幅7-4T梁浇筑，主线硬化1000平。
| 2#智慧梁场 | 2 | 7.64
| 今日合计 | 3 | 8.129
| 自年初完成产值 | 5475.78 | 657.24 | 6133.02
| 自开工完成产值 | 5475.78 | 657.24 | 6133.02
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-22 | 1#智慧梁场 | 0 | 0.489 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.64 | 0 | 0
| 合计数量 | 1 | 8.13 | 0 | 0
| 合计产值 | 8.13
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-13 | 32.75 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-14 | 32.92 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-15 | 32.92 | 37 | 9 | 30 | 0
2021-10-16 | 18.46 |  |  | 1000 | 40482
2021-10-17 | 31.898
2021-10-18 | 15.46
2021-10-19 | 7.82
2021-10-20 | 16.061
2021-10-21 | 23.769
2021-10-22 | 11.129 | 76

## 2021.10.23
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-23 | 1#智慧梁场 | 0 | 7.64 | 15.62 | 1#梁厂今日完成万红1#大桥左幅8-2T梁浇筑。 2#梁厂今日完成小石桥大桥右幅8-1T梁浇筑，B匝道中桥1-3、1-4T梁安装。主线硬化700平。
| 2#智慧梁场 | 0 | 7.983
| 今日合计 | 0 | 15.623
| 自年初完成产值 | 5475.78 | 672.863 | 6148.643
| 自开工完成产值 | 5475.78 | 672.863 | 6148.643
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-23 | 1#智慧梁场 | 1 | 7.64 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.983 | 0 | 0
| 合计数量 | 2 | 15.62 | 0 | 0
| 合计产值 | 15.62
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-14 | 32.92 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-15 | 32.92 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-16 | 18.46 | 38 | 9 | 31 | 0
2021-10-17 | 31.898 |  |  | 700 | 41182
2021-10-18 | 15.46
2021-10-19 | 7.82
2021-10-20 | 16.061
2021-10-21 | 23.769
2021-10-22 | 11.129
2021-10-23 | 15.62 | 78

## 2021.10.24
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-24 | 1#智慧梁场 | 0 | 24.74 | 32.89 | 1#梁厂今日完成万红1#左线大桥8-1、7-5、8-3T梁预制，万红2#大桥左幅3-1、3-2、3-3、3-4、3-5T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥右幅8-5T梁预制，小石桥大桥右幅9-2、9-3T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 8.15
| 今日合计 | 0 | 32.89
| 自年初完成产值 | 5475.78 | 705.75 | 6181.53
| 自开工完成产值 | 5475.78 | 705.75 | 6181.53
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-24 | 1#智慧梁场 | 3 | 24.74 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 1 | 8.15 | 0 | 0
| 合计数量 | 4 | 32.89 | 0 | 0
| 合计产值 | 32.89
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-15 | 32.92 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-16 | 18.46 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-17 | 31.898 | 41 | 9 | 32 | 0
2021-10-18 | 15.46 |  |  | 0 | 41182
2021-10-19 | 7.82
2021-10-20 | 16.061
2021-10-21 | 23.769
2021-10-22 | 11.129
2021-10-23 | 15.62
2021-10-24 | 32.57 | 82

## 2021.10.25
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-25 | 1#智慧梁场 | 0 | 23.61 | 31.25 | 1#梁厂今日完成万红2#大桥7-1、8-4、6-5T梁预制，万红1#大桥左幅10-4、10-5T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅7-5T梁预制。
| 2#智慧梁场 | 0 | 7.64
| 今日合计 | 0 | 31.25
| 自年初完成产值 | 5475.78 | 736.996 | 6212.78
| 自开工完成产值 | 5475.78 | 736.996 | 6212.78
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-25 | 1#智慧梁场 | 3 | 23.28 | 0 | 0.326
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.64 | 0 | 0
| 合计数量 | 4 | 30.92 | 0 | 0.33
| 合计产值 | 31.25
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-16 | 18.46 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-17 | 31.898 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-18 | 15.46 | 44 | 9 | 33 | 0
2021-10-19 | 7.82 |  |  | 0 | 41182
2021-10-20 | 16.061
2021-10-21 | 23.769
2021-10-22 | 11.129
2021-10-23 | 15.62
2021-10-24 | 32.57
2021-10-25 | 31.25 | 86

## 2021.10.26
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-26 | 1#智慧梁场 | 0 | 23.28 | 23.28 | 1#梁厂今日完成万红1#大桥左幅6-1、5-5、7-2T梁预制。 2#梁厂今日完成今日暂无。
| 2#智慧梁场 | 0 | 0
| 今日合计 | 0 | 23.28
| 自年初完成产值 | 5475.78 | 760.276 | 6236.06
| 自开工完成产值 | 5475.78 | 760.276 | 6236.06
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-26 | 1#智慧梁场 | 3 | 23.28 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计数量 | 3 | 23.28 | 0 | 0
| 合计产值 | 23.28
过去10天产值信息 |  | 梁片预制数量汇总信息
2021-10-17 | 31.898 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-18 | 15.46 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-19 | 7.82 | 47 | 9 | 33 | 0
2021-10-20 | 16.061 |  |  | 0 | 41182
2021-10-21 | 23.769
2021-10-22 | 11.129
2021-10-23 | 15.62
2021-10-24 | 32.57
2021-10-25 | 31.25
2021-10-26 | 23.28 | 89

## 2021.10.27
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-27 | 1#智慧梁场 | 0 | 31.24 | 38.88 | 1#梁厂今日完成万红1号左线大桥第10跨10-1、10-2、10-3T梁安装，万红1#大桥左线7-3、5-1、山北村左线大桥左幅21-1T梁浇筑。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅7-6T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 7.64
| 今日合计 | 0 | 38.88
| 自年初完成产值 | 5475.78 | 799.156 | 6274.94
| 自开工完成产值 | 5475.78 | 799.156 | 6274.94
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-27 | 1#智慧梁场 | 2 | 15.46 | 1 | 15.779
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.64 | 0 | 0
| 合计数量 | 3 | 23.1 | 1 | 15.78
| 合计产值 | 38.88
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-10-18 | 15.46 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-19 | 7.82 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-20 | 16.061 | 49 | 10 | 34 | 0
2021-10-21 | 23.769 | 25 | 5 | 14 | 0
2021-10-22 | 11.129
2021-10-23 | 15.62
2021-10-24 | 32.57
2021-10-25 | 31.25 |  |  | 0 | 41182
2021-10-26 | 23.28
2021-10-27 | 38.88 | 93
今日数量 | 梁片预制
梁片安装

## 2021.10.28
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-28 | 1#智慧梁场 | 0 | 8.13 | 16.75 | 1#梁厂今日完成万红1#大桥左幅7-4T梁浇筑，万红2#大桥左幅4-3、4-4、4-5T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅7-7T梁浇筑，小石桥大桥左幅8-1、8-2、8-5、9-5、9-4、9-1T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 8.62
| 今日合计 | 0 | 16.75
| 自年初完成产值 | 5475.78 | 815.904 | 6291.68
| 自开工完成产值 | 5475.78 | 815.904 | 6291.68
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-28 | 1#智慧梁场 | 1 | 8.129 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 1 | 8.618 | 0 | 0
| 合计数量 | 2 | 16.75 | 0 | 0
| 合计产值 | 16.75
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-10-19 | 7.82 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-20 | 16.061 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-21 | 23.769 | 50 | 10 | 35 | 0
2021-10-22 | 11.129 | 28 | 5 | 17 | 0
2021-10-23 | 15.62
2021-10-24 | 32.57
2021-10-25 | 31.25
2021-10-26 | 23.28 |  |  | 0 | 41182
2021-10-27 | 38.88
2021-10-28 | 15.77 | 95
今日数量 | 梁片预制 | 1 | 0 | 1 | 0
| 梁片安装 | 3 | 0 | 6 | 0

## 2021.10.29
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-29 | 1#智慧梁场 | 0 | 7.8 | 15.62 | 1#梁厂今日完成万红1#左幅大桥6-2T梁浇筑，万红2#左幅4-1T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅7-9T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 7.82
| 今日合计 | 0 | 15.62
| 自年初完成产值 | 5475.78 | 831.524 | 6307.3 |  | 90284.4 | ZCB1-19累计完成产值6307.3万元，占总产值90284.4万元的6.99100章临建完成5475.78万元，400章桥梁完成831.524万元。
| 自开工完成产值 | 5475.78 | 831.524 | 6307.3 |  | 6.99
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-29 | 1#智慧梁场 | 1 | 7.803 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.82 | 0 | 0
| 合计数量 | 2 | 15.62 | 0 | 0
| 合计产值 | 15.62
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-10-20 | 16.061 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-21 | 23.769 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-22 | 11.129 | 51 | 10 | 36 | 0
2021-10-23 | 15.62 | 29 | 5 | 17 | 0
2021-10-24 | 32.57
2021-10-25 | 31.25
2021-10-26 | 23.28
2021-10-27 | 38.88 |  |  | 0 | 41182
2021-10-28 | 15.77
2021-10-29 | 15.62 | 97
今日数量 | 梁片预制 | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁片安装 | 1 | 0 | 0 | 0
ZCB1-19累计完成产值6307.3万元，占总产值90284.4万元的6.99100章临建完成5475.78万元，400章桥梁完成831.524万元。

## 2021.10.30
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-30 | 1#智慧梁场 | 0 | 30.91 | 38.55 | 1#梁厂今日完成万红1#大桥左幅6-3、4-5T梁浇筑，山北村左线大桥20-1T梁浇筑，万红2#大桥左幅4-2T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥右幅7-3T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 7.64
| 今日合计 | 0 | 38.55
| 自年初完成产值 | 5475.78 | 870.074 | 6345.85 |  | 90284.4 | ZCB1-19累计完成产值6345.85万元，占总产值90284.4万元的7.03%，100章临建完成5475.78万元，400章桥梁完成870.074万元。
| 自开工完成产值 | 5475.78 | 870.074 | 6345.85 |  | 7.03%
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-30 | 1#智慧梁场 | 2 | 15.623 | 1 | 15.29
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.64 | 0 | 0
| 合计数量 | 3 | 23.26 | 1 | 15.29
| 合计产值 | 38.55
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-10-21 | 23.769 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-22 | 11.129 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-23 | 15.62 | 53 | 11 | 37 | 0
2021-10-24 | 32.57 | 30 | 5 | 17 | 0
2021-10-25 | 31.25
2021-10-26 | 23.28
2021-10-27 | 38.88
2021-10-28 | 15.77 |  |  | 0 | 41182
2021-10-29 | 15.62
2021-10-30 | 38.55 | 101
今日数量 | 梁片预制 | 2 | 1 | 1 | 0
| 梁片安装 | 1 | 0 | 0 | 0
ZCB1-19累计完成产值6345.85万元，占总产值90284.4万元的7.03%，100章临建完成5475.78万元，400章桥梁完成870.074万元。

## 2021.10.31
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-10-31 | 1#智慧梁场 | 0 | 31.39 | 49.49 | 1#梁厂今日完成万红1#左线大桥9-5、山北村左线大桥20-2T梁浇筑，万红1#左线大桥9-1、9-2、9-3、9-4、9-5T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅7-2、右幅7-2T梁浇筑，小石桥大桥左幅8-4、8-3、右幅8-3、8-2、8-1T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 2 | 16.1
| 今日合计 | 2 | 47.49
| 自年初完成产值 | 5477.78 | 917.564 | 6395.34 |  | 90284.4
| 自开工完成产值 | 5477.78 | 917.564 | 6395.34 |  | 7.08%
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-10-31 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 2 | 31.385
| 2#智慧梁场 | 2 | 16.095 | 0 | 0
| 合计数量 | 2 | 16.1 | 2 | 31.39
| 合计产值 | 47.49
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-10-22 | 11.129 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-23 | 15.62 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-24 | 32.57 | 53 | 13 | 39 | 0
2021-10-25 | 31.25 | 30 | 10 | 22 | 0
2021-10-26 | 23.28
2021-10-27 | 38.88
2021-10-28 | 15.77
2021-10-29 | 15.62 | 2#梁厂C20面板浇筑： |  | 500 | 41682
2021-10-30 | 38.55
2021-10-31 | 48.67 | 浇筑总数： | 105 | 安装总数： | 62
今日数量 | 梁片预制 | 0 | 2 | 2 | 0
| 梁片安装 | 0 | 5 | 5 | 0
ZCB1-19累计完成产值6395.34万元，占总产值90284.4万元的7.08%，100章临建完成5477.78万元，400章桥梁完成917.564万元。

## 2021.11.1
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-01 | 1#智慧梁场 | 0 | 23.1 | 31.21 | 1#梁厂今日完成万红1#大桥左线6-4、5-2、3-5T梁浇筑。 2#梁厂今日完成小石桥大桥右幅7-1T梁浇筑。小石桥大桥右幅8-5、8-4T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 8.11
| 今日合计 | 0 | 31.21
| 自年初完成产值 | 5477.78 | 948.774 | 6426.55 |  | 90284.4
| 自开工完成产值 | 5477.78 | 948.774 | 6426.55 |  | 7.12%
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-01 | 1#智慧梁场 | 3 | 23.1 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 1 | 8.11 | 0 | 0
| 合计数量 | 4 | 31.21 | 0 | 0
| 合计产值 | 31.21
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-10-23 | 15.62 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-24 | 32.57 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-25 | 31.25 | 56 | 13 | 40 | 0
2021-10-26 | 23.28 | 30 | 10 | 24 | 0
2021-10-27 | 38.88
2021-10-28 | 15.77
2021-10-29 | 15.62
2021-10-30 | 38.55 | 2#梁厂C20面板浇筑： |  | 0 | 41682
2021-10-31 | 48.67
2021-11-01 | 31.25 | 浇筑总数： | 109 | 安装总数： | 64
今日数量 | 梁片预制 | 3 | 0 | 1 | 0
| 梁片安装 | 0 | 0 | 2 | 0
ZCB1-19累计完成产值6426.55万元，占总产值90284.4万元的7.12%，100章临建完成5477.78万元，400章桥梁完成948.774万元。

## 2021.11.2
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-02 | 1#智慧梁场 | 0 | 23.92 | 31.89 | 1#梁厂今日完成万红2号大桥右幅3-1、山北村左线大桥20-3T梁浇筑。万红2号大桥右幅3-1、3-2、3-3、3-4、3-5T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥右幅6-3T梁浇筑，小石桥大桥左幅7-1、7-2T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 7.97
| 今日合计 | 0 | 31.89
| 自年初完成产值 | 5477.78 | 980.664 | 6458.44 |  | 90284.4
| 自开工完成产值 | 5477.78 | 980.664 | 6458.44 |  | 7.15%
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-02 | 1#智慧梁场 | 1 | 8.635 | 1 | 15.28
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.966 | 0 | 0
| 合计数量 | 2 | 16.6 | 1 | 15.28
| 合计产值 | 31.88
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-10-24 | 32.57 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-25 | 31.25 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-26 | 23.28 | 57 | 14 | 41 | 0
2021-10-27 | 38.88 | 35 | 10 | 26 | 0
2021-10-28 | 15.77
2021-10-29 | 15.62
2021-10-30 | 38.55
2021-10-31 | 48.67 | 2#梁厂C20面板浇筑： |  | 0 | 41682
2021-11-01 | 31.25
2021-11-02 | 31.89 | 浇筑总数： | 112 | 安装总数： | 71
今日数量 | 梁片预制 | 1 | 1 | 1 | 0
| 梁片安装 | 5 | 0 | 2 | 0
ZCB1-19累计完成产值6458.44万元，占总产值90284.4万元的7.15%，100章临建完成5477.78万元，400章桥梁完成980.664万元。

## 2021.11.3
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-03 | 1#智慧梁场 | 0 | 30.73 | 38.55 | 1#梁厂今日完成万红1#左幅5-4、5-3、2-5、山北村左线大桥20-4T梁浇筑。 2#梁厂今日完成小石桥大桥右幅7-5T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 7.82
| 今日合计 | 0 | 38.55
| 自年初完成产值 | 5477.78 | 1019.21 | 6496.99
| 自开工完成产值 | 5477.78 | 1019.21 | 6496.99
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-03 | 1#智慧梁场 | 3 | 15.446 | 1 | 15.28
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.82 | 0 | 0
| 合计数量 | 4 | 23.27 | 1 | 15.28
| 合计产值 | 38.55
1#浇筑 | 74 | 1#安装 | 45
2#浇筑 | 42 | 2#安装 | 26
剩余数 | 5664 | 剩余安装 | 5709
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-10-25 | 31.25 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-26 | 23.28 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-27 | 38.88 | 59 | 15 | 42 | 0
2021-10-28 | 15.77 | 35 | 10 | 26 | 0
2021-10-29 | 15.62
2021-10-30 | 38.55
2021-10-31 | 48.67
2021-11-01 | 31.25 | 2#梁厂C20面板浇筑： |  | 0 | 41682
2021-11-02 | 31.89
2021-11-03 | 38.55 | 浇筑总数： | 116 | 安装总数： | 71
今日数量 | 梁片预制 | 3 | 1 | 1 | 0
| 梁片安装 | 5 | 0 | 2 | 0
ZCB1-19累计完成产值6496.99万元，占总产值90284.4万元的，100章临建完成5477.78万元，400章桥梁完成1019.21万元。

## 2021.11.4
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-04 | 1#智慧梁场 | 0 | 16.56 | 39.66 | 1#梁厂今日完成万红1#大桥4-4、4-2T梁浇筑，安装万红1号左线大桥第8跨8-1、8-2、8-3、8-4、8-5。 2#梁厂今日完成小石桥大桥右幅6-4、6-2、6-1。
| 2#智慧梁场 | 0 | 23.1
| 今日合计 | 0 | 39.66 |  |  | 7.24%
| 自年初完成产值 | 5477.78 | 1058.87 | 6536.65
| 自开工完成产值 | 5477.78 | 1058.87 | 6536.65
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-04 | 1#智慧梁场 | 2 | 16.555 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 3 | 23.1 | 0 | 0
| 合计数量 | 5 | 39.66 | 0 | 0
| 合计产值 | 39.66
1#浇筑 | 76 | 1#安装 | 50
2#浇筑 | 45 | 2#安装 | 26
剩余数 | 5659 | 剩余安装 | 5704
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-10-26 | 23.28 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-27 | 38.88 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-28 | 15.77 | 61 | 15 | 45 | 0
2021-10-29 | 15.62 | 40 | 10 | 26 | 0
2021-10-30 | 38.55
2021-10-31 | 48.67
2021-11-01 | 31.25
2021-11-02 | 31.89 | 2#梁厂C20面板浇筑： |  | 0 | 41682
2021-11-03 | 38.55
2021-11-04 | 39.66 | 浇筑总数： | 121 | 安装总数： | 76
今日数量 | 梁片预制 | 2 | 0 | 3 | 0
| 梁片安装 | 5 | 0 | 0 | 0
ZCB1-19累计完成产值6536.65万元，占总产值90284.4万元的7.24%， 100章临建完成5477.78万元，400章桥梁完成1058.87万元。

## 2021.11.5
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-05 | 1#智慧梁场 | 0 | 38.87 | 71.07 | 1#梁厂今日完成万红1#大桥左幅4-1、4-3、3-2、山北村左线大桥21-2T梁浇筑。万红1左线7-1、7-2、7-3T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅6-1、6-2、6-3、6-5T梁浇筑。小石桥大桥左幅7-3、7-4、7-5、7-6、7-7、8-6、8-7、8-8、8-9T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 32.2
| 今日合计 | 0 | 71.07 |  |  | 7.32%
| 自年初完成产值 | 5477.78 | 1129.94 | 6607.72
| 自开工完成产值 | 5477.78 | 1129.94 | 6607.72
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-05 | 1#智慧梁场 | 3 | 23.589 | 1 | 15.28
| 2#智慧梁场 | 4 | 32.197 | 0 | 0
| 合计数量 | 7 | 55.79 | 1 | 15.28
| 合计产值 | 71.07
1#浇筑 | 80 | 1#安装 | 53
2#浇筑 | 49 | 2#安装 | 35
剩余数 | 5651 | 剩余安装 | 5692
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-10-27 | 38.88 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-28 | 15.77 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-29 | 15.62 | 64 | 16 | 49 | 0
2021-10-30 | 38.55 | 43 | 10 | 35 | 0
2021-10-31 | 48.67
2021-11-01 | 31.25
2021-11-02 | 31.89
2021-11-03 | 38.55 | 2#梁厂C20面板浇筑： |  | 0 | 41682
2021-11-04 | 39.66
2021-11-05 | 71.07 | 浇筑总数： | 129 | 安装总数： | 88
今日数量 | 梁片预制 | 3 | 1 | 4 | 0
| 梁片安装 | 3 | 0 | 9 | 0
ZCB1-19累计完成产值6607.72万元，占总产值90284.4万元的7.32%， 100章临建完成5477.78万元，400章桥梁完成1129.94万元。

## 2021.11.6
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-06 | 1#智慧梁场 | 1 | 7.97 | 33.07 | 1#梁厂今日完成万红1#左线大桥左幅3-3T梁浇筑，万红1#左线大桥7-5、7-4T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅6-4、6-7、6-8T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 1 | 23.1
| 今日合计 | 2 | 31.07 |  |  | 7.36%
| 自年初完成产值 | 5479.78 | 1161.01 | 6640.79
| 自开工完成产值 | 5479.78 | 1161.01 | 6640.79
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-06 | 1#智慧梁场 | 1 | 7.966 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 3 | 23.1 | 0 | 0
| 合计数量 | 4 | 31.07 | 0 | 0
| 合计产值 | 31.07
1#浇筑 | 81 | 1#安装 | 55
2#浇筑 | 52 | 2#安装 | 35
剩余数 | 5647 | 剩余安装 | 5690
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-10-28 | 15.77 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-29 | 15.62 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-30 | 38.55 | 65 | 16 | 52 | 0
2021-10-31 | 48.67 | 45 | 10 | 35 | 0
2021-11-01 | 31.25
2021-11-02 | 31.89
2021-11-03 | 38.55
2021-11-04 | 39.66 | 2#梁厂C20面板浇筑： |  | 0 | 41682
2021-11-05 | 71.07
2021-11-06 | 33.07 | 浇筑总数： | 133 | 安装总数： | 90
今日数量 | 梁片预制 | 1 | 0 | 3 | 0
| 梁片安装 | 2 | 0 | 0 | 0
ZCB1-19累计完成产值6640.79万元，占总产值90284.4万元的7.36%， 100章临建完成5479.78万元，400章桥梁完成1161.01万元。

## 2021.11.7
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-07 | 1#智慧梁场 | 1 | 31.56 | 64.11 | 1#梁厂今日完成万红1#大桥左幅3-1、2-3、山北村大桥左线21-3T梁浇筑，万红1号左线大桥第6跨6-1、6-2、6-3、6-4、6-5T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅6-6、5-4、5-3、5-2T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 1 | 30.55
| 今日合计 | 2 | 62.11 |  |  | 7.43%
| 自年初完成产值 | 5481.78 | 1223.12 | 6704.9
| 自开工完成产值 | 5481.78 | 1223.12 | 6704.9
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-07 | 1#智慧梁场 | 2 | 16.275 | 1 | 15.28
| 2#智慧梁场 | 4 | 30.55 | 0 | 0
| 合计数量 | 6 | 46.83 | 1 | 15.28
| 合计产值 | 62.11
1#浇筑 | 84 | 1#安装 | 60
2#浇筑 | 56 | 2#安装 | 35
剩余数 | 5640 | 剩余安装 | 5685
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-10-29 | 15.62 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-30 | 38.55 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-10-31 | 48.67 | 67 | 17 | 56 | 0
2021-11-01 | 31.25 | 50 | 10 | 35 | 0
2021-11-02 | 31.89
2021-11-03 | 38.55
2021-11-04 | 39.66
2021-11-05 | 71.07 | 2#梁厂C20面板浇筑： |  | 0 | 41682
2021-11-06 | 33.07
2021-11-07 | 64.11 | 浇筑总数： | 140 | 安装总数： | 95
今日数量 | 梁片预制 | 2 | 1 | 4 | 0
| 梁片安装 | 5 | 0 | 0 | 0
ZCB1-19累计完成产值6704.9万元，占总产值90284.4万元的7.43%， 100章临建完成5481.78万元，400章桥梁完成1223.12万元。

## 2021.11.8
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-08 | 1#智慧梁场 | 1 | 30.56 | 63.29 | 1#梁厂今日完成万红1#左线大桥2-2、2-4、山北村左线大桥21-4T梁浇筑。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅5-8、5-6、4-2、4-3T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 1 | 30.73
| 今日合计 | 2 | 61.29 |  |  | 7.5%
| 自年初完成产值 | 5483.78 | 1284.41 | 6768.19
| 自开工完成产值 | 5483.78 | 1284.41 | 6768.19
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-08 | 1#智慧梁场 | 2 | 15.28 | 1 | 15.28
| 2#智慧梁场 | 4 | 30.73 | 0 | 0
| 合计数量 | 6 | 46.01 | 1 | 15.28
| 合计产值 | 61.29
1#浇筑 | 87 | 1#安装 | 60
2#浇筑 | 60 | 2#安装 | 35
剩余数 | 5633 | 剩余安装 | 5685
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-10-30 | 38.55 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-10-31 | 48.67 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-01 | 31.25 | 69 | 18 | 60 | 0
2021-11-02 | 31.89 | 50 | 10 | 35 | 0
2021-11-03 | 38.55
2021-11-04 | 39.66
2021-11-05 | 71.07
2021-11-06 | 33.07 | 2#梁厂C20面板浇筑： |  | 0 | 41682
2021-11-07 | 64.11
2021-11-08 | 63.29 | 浇筑总数： | 147 | 安装总数： | 95
今日数量 | 梁片预制 | 2 | 1 | 4 | 0
| 梁片安装 | 5 | 0 | 0 | 0
ZCB1-19累计完成产值6768.19万元，占总产值90284.4万元的7.5%， 100章临建完成5483.78万元，400章桥梁完成1284.41万元。

## 2021.11.9
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-09 | 1#智慧梁场 | 1 | 31.22 | 63.95 | 1#梁厂今日完成万红1#左幅3-4、2-1、1-3、1-2T梁浇筑，万红1#左幅5-3、5-2、5-1T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅5-7、4-5、4-4、4-1T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 1 | 30.73
| 今日合计 | 2 | 61.95 |  |  | 7.57%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 1346.36 | 6832.14
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 1346.36 | 6832.14
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-09 | 1#智慧梁场 | 4 | 31.219 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 4 | 30.73 | 0 | 0
| 合计数量 | 8 | 61.95 | 0 | 0
| 合计产值 | 61.95
1#浇筑 | 91 | 1#安装 | 63
2#浇筑 | 64 | 2#安装 | 35
剩余数 | 5625 | 剩余安装 | 5682
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-10-31 | 48.67 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-01 | 31.25 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-02 | 31.89 | 73 | 18 | 64 | 0
2021-11-03 | 38.55 | 53 | 10 | 35 | 0
2021-11-04 | 39.66
2021-11-05 | 71.07
2021-11-06 | 33.07
2021-11-07 | 64.11 | 2#梁厂C20面板浇筑： |  | 0 | 41682
2021-11-08 | 63.29
2021-11-09 | 63.95 | 浇筑总数： | 155 | 安装总数： | 98
今日数量 | 梁片预制 | 4 | 0 | 4 | 0
| 梁片安装 | 3 | 0 | 0 | 0
ZCB1-19累计完成产值6832.14万元，占总产值90284.4万元的7.57%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成1346.36万元。

## 2021.11.10
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-10 | 1#智慧梁场 | 0 | 31.06 | 54.13 | 1#梁厂今日完成万红1#左幅1-4、右幅1-2、山北村左线21-5T梁浇筑，万红1#左幅4-3、5-4、5-5T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅3-3、4-6、右幅5-5T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 23.07
| 今日合计 | 0 | 54.13 |  |  | 7.63%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 1400.49 | 6886.27
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 1400.49 | 6886.27
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-10 | 1#智慧梁场 | 2 | 15.769 | 1 | 15.29
| 2#智慧梁场 | 3 | 23.07 | 0 | 0
| 合计数量 | 5 | 38.84 | 1 | 15.29
| 合计产值 | 54.13
1#浇筑 | 94 | 1#安装 | 66
2#浇筑 | 67 | 2#安装 | 35
剩余数 | 5619 | 剩余安装 | 5679
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-11-01 | 31.25 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-02 | 31.89 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-03 | 38.55 | 75 | 19 | 67 | 0
2021-11-04 | 39.66 | 56 | 10 | 35 | 0
2021-11-05 | 71.07
2021-11-06 | 33.07
2021-11-07 | 64.11
2021-11-08 | 63.29 | 2#梁厂C20面板浇筑： |  | 0 | 41682
2021-11-09 | 63.95
2021-11-10 | 54.13 | 浇筑总数： | 161 | 安装总数： | 101
今日数量 | 梁片预制 | 2 | 1 | 3 | 0
| 梁片安装 | 3 | 0 | 0 | 0
ZCB1-19累计完成产值6886.27万元，占总产值90284.4万元的7.63%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成1400.49万元。

## 2021.11.11
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-11 | 1#智慧梁场 | 0 | 23.43 | 54.16 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥1-4、1-5、2-5T梁浇筑，万红1#左线4-4、4-5T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅3-1、3-2、3-4、3-6T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 30.73
| 今日合计 | 0 | 54.16 |  |  | 7.69%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 1454.65 | 6940.43
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 1454.65 | 6940.43
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-11 | 1#智慧梁场 | 3 | 23.426 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 4 | 30.73 | 0 | 0
| 合计数量 | 7 | 54.16 | 0 | 0
| 合计产值 | 54.16
1#浇筑 | 97 | 1#安装 | 68
2#浇筑 | 71 | 2#安装 | 35
剩余数 | 5612 | 剩余安装 | 5677
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息 |  | 梁片数量汇总信息
2021-11-02 | 31.89 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-03 | 38.55 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-04 | 39.66 | 78 | 19 | 71 | 0
2021-11-05 | 71.07 | 58 | 10 | 35 | 0
2021-11-06 | 33.07
2021-11-07 | 64.11
2021-11-08 | 63.29
2021-11-09 | 63.95 | 2#梁厂C20面板浇筑： |  | 0 | 41682
2021-11-10 | 54.13
2021-11-11 | 54.16 | 浇筑总数： | 168 | 安装总数： | 103
今日数量 | 梁片预制 | 3 | 0 | 4 | 0
| 梁片安装 | 2 | 0 | 0 | 0
ZCB1-19累计完成产值6940.43万元，占总产值90284.4万元的7.69%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成1454.65万元。

## 2021.11.12
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-12 | 1#智慧梁场 | 0 | 23.43 | 46.53 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥2-5、2-4、1-3T梁浇筑、万红1#大桥左幅4-1、4-2T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥右幅3-1、3-2、3-3T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 23.1
| 今日合计 | 0 | 46.53 |  |  | 7.74%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 1501.18 | 6986.96
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 1501.18 | 6986.96
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-12 | 1#智慧梁场 | 3 | 23.426 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 3 | 23.1 | 0 | 0
| 合计数量 | 6 | 46.53 | 0 | 0
| 合计产值 | 46.53
1#浇筑 | 100 | 1#安装 | 70
2#浇筑 | 74 | 2#安装 | 35
剩余数 | 5606 | 剩余安装 | 5675
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-03 | 38.55 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-04 | 39.66 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-05 | 71.07 | 81 | 19 | 74 | 0
2021-11-06 | 33.07 | 60 | 10 | 35 | 0
2021-11-07 | 64.11
2021-11-08 | 63.29
2021-11-09 | 63.95
2021-11-10 | 54.13 | 2#梁厂C20面板浇筑㎡： |  | 0 | 41682
2021-11-11 | 54.16
2021-11-12 | 46.53 | 浇筑总数： | 174 | 安装总数： | 105
今日数量 | 梁片预制 | 3 | 0 | 3 | 0
| 梁片安装 | 2 | 0 | 0 | 0
ZCB1-19截止2021年11月12日累计完成产值6986.96万元， 占总产值90284.4万元的7.74%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成1501.18万元。 | [5 empty] | 2021年11月12日

## 2021.11.13
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-13 | 1#智慧梁场 | 0 | 23.59 | 49.95 | 1#梁厂今日完成万红1#左线1-1、右线3-2、3-3T梁浇筑，万红1#左幅3-1、3-2、3-3T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥右幅7-4、6-5、3-4T梁浇筑，小石桥左右幅6跨13片，7跨7片共20片T梁安安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 26.36
| 今日合计 | 0 | 49.95 |  |  | 7.79%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 1551.13 | 7036.91
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 1551.13 | 7036.91
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-13 | 1#智慧梁场 | 3 | 23.589 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 3 | 26.36 | 0 | 0
| 合计数量 | 6 | 49.95 | 0 | 0
| 合计产值 | 49.95
1#浇筑 | 103 | 1#安装 | 73
2#浇筑 | 77 | 2#安装 | 55
剩余数 | 5600 | 剩余安装 | 5652
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-04 | 39.66 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-05 | 71.07 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-06 | 33.07 | 84 | 19 | 77 | 0
2021-11-07 | 64.11 | 63 | 10 | 55 | 0
2021-11-08 | 63.29
2021-11-09 | 63.95
2021-11-10 | 54.13
2021-11-11 | 54.16 | 2#梁厂C20面板浇筑㎡： |  | 0 | 41682
2021-11-12 | 46.53
2021-11-13 | 49.95 | 浇筑总数： | 180 | 安装总数： | 128
今日数量 | 梁片预制 | 3 | 0 | 3 | 0
| 梁片安装 | 3 | 0 | 20 | 0
ZCB1-19截止2021年11月13日累计完成产值7036.91万元， 占总产值90284.4万元的7.79%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成1551.13万元。 | [5 empty] | 2021年11月13日

## 2021.11.14
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-14 | 1#智慧梁场 | 0 | 15.28 | 39.31 | 1#梁厂今日完成万红1#大桥右幅3-4、3-3T梁浇筑。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅4-7、右幅5-3、4-3T梁浇筑，小石桥大桥左幅5-8、5-7、5-6、5-4、5-3、5-2T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 24.03
| 今日合计 | 0 | 39.31 |  |  | 7.84%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 1590.44 | 7076.22
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 1590.44 | 7076.22
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-14 | 1#智慧梁场 | 2 | 15.28 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 3 | 24.028 | 0 | 0
| 合计数量 | 5 | 39.31 | 0 | 0
| 合计产值 | 39.31
1#浇筑 | 105 | 1#安装 | 73
2#浇筑 | 80 | 2#安装 | 61
剩余数 | 5595 | 剩余安装 | 5646
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-05 | 71.07 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-06 | 33.07 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-07 | 64.11 | 86 | 19 | 80 | 0
2021-11-08 | 63.29 | 63 | 10 | 61 | 0
2021-11-09 | 63.95
2021-11-10 | 54.13
2021-11-11 | 54.16
2021-11-12 | 46.53 | 2#梁厂C20面板浇筑㎡： |  | 0 | 41682
2021-11-13 | 49.95
2021-11-14 | 39.31 | 浇筑总数： | 185 | 安装总数： | 134
今日数量 | 梁片预制 | 2 | 0 | 3 | 0
| 梁片安装 | 0 | 0 | 6 | 0
ZCB1-19截止2021年11月14日累计完成产值7076.22万元， 占总产值90284.4万元的7.84%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成1590.44万元。 | [5 empty] | 2021年11月14日

## 2021.11.15
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-15 | 1#智慧梁场 | 0 | 44.45 | 90.92 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥4-5、4-2、3-5、1-1T梁浇筑，万红1#左线大桥2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、3-4、3-5T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅5-1、5-5T梁安装，小石桥大桥左幅5-5、5-1、左幅5-2、5-1、2-3T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 46.47
| 今日合计 | 0 | 90.92 |  |  | 7.94%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 1681.36 | 7167.14
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 1681.36 | 7167.14
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-15 | 1#智慧梁场 | 4 | 44.451 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 6 | 46.466 | 0 | 0
| 合计数量 | 10 | 90.92 | 0 | 0
| 合计产值 | 90.92
1#浇筑 | 109 | 1#安装 | 80
2#浇筑 | 86 | 2#安装 | 63
剩余数 | 5585 | 剩余安装 | 5637
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-06 | 33.07 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-07 | 64.11 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-08 | 63.29 | 90 | 19 | 86 | 0
2021-11-09 | 63.95 | 70 | 10 | 63 | 0
2021-11-10 | 54.13
2021-11-11 | 54.16 |  |  | 今日 | 共计
2021-11-12 | 46.53 | 湿接缝(m)： |  | 300 | 300
2021-11-13 | 49.95 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
2021-11-14 | 39.31
2021-11-15 | 90.92 | 浇筑总数： | 195 | 安装总数： | 143
今日数量 | 梁片预制（片） | 4 | 0 | 6 | 0
| 梁片安装（片） | 7 | 0 | 2 | 0
| 湿接缝（米） | 300
ZCB1-19截止2021年11月15日累计完成产值7167.14万元， 占总产值90284.4万元的7.94%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成1681.36万元。 | [5 empty] | 2021年11月15日

## 2021.11.16
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-16 | 1#智慧梁场 | 0 | 16.11 | 39.83 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥4-3、2-1T梁浇筑，万红1#左线大桥1-5、1-4、1-3、1-1T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅4-1、4-3、4-5T梁安装，小石桥大桥左幅3-7、右幅4-2、4-5T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 23.72
| 今日合计 | 0 | 39.83 |  |  | 7.98%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 1721.19 | 7206.97
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 1721.19 | 7206.97
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-16 | 1#智慧梁场 | 2 | 16.112 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 3 | 23.719 | 0 | 0
| 合计数量 | 5 | 39.83 | 0 | 0
| 合计产值 | 39.83
1#浇筑 | 111 | 1#安装 | 84
2#浇筑 | 89 | 2#安装 | 66
剩余数 | 5580 | 剩余安装 | 5630
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-07 | 64.11 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-08 | 63.29 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-09 | 63.95 | 92 | 19 | 89 | 0
2021-11-10 | 54.13 | 74 | 10 | 66 | 0
2021-11-11 | 54.16
2021-11-12 | 46.53 |  |  | 今日 | 共计
2021-11-13 | 49.95 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 300
2021-11-14 | 39.31 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
2021-11-15 | 90.92
2021-11-16 | 39.83 | 浇筑总数： | 200 | 安装总数： | 150
今日数量 | 梁片预制（片） | 2 | 0 | 3 | 0
| 梁片安装（片） | 4 | 0 | 3 | 0
| 湿接缝（米） | 0
ZCB1-19截止2021年11月16日累计完成产值7206.97万元， 占总产值90284.4万元的7.98%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成1721.19万元。 | [5 empty] | 2021年11月16日

## 2021.11.17
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-17 | 1#智慧梁场 | 0 | 27.51 | 52.26 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥3-1、4-4、5-5T梁浇筑，万红1#左线大桥1-2T梁安装。万红2#大桥左幅第1跨湿接缝。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅2-4、右幅5-4、2-2T梁浇筑。B匝道中桥第1跨湿接缝。
| 2#智慧梁场 | 0 | 24.75
| 今日合计 | 0 | 52.26 |  |  | 8.04%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 1773.45 | 7259.23
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 1773.45 | 7259.23
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-17 | 1#智慧梁场 | 3 | 27.513 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 3 | 24.75 | 0 | 0
| 合计数量 | 6 | 52.26 | 0 | 0
| 合计产值 | 52.26
1#浇筑 | 114 | 1#安装 | 85
2#浇筑 | 92 | 2#安装 | 66
剩余数 | 5574 | 剩余安装 | 5629
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-08 | 63.29 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-09 | 63.95 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-10 | 54.13 | 95 | 19 | 92 | 0
2021-11-11 | 54.16 | 75 | 10 | 66 | 0
2021-11-12 | 46.53 | 浇筑总数： | 206 | 安装总数： | 151
2021-11-13 | 49.95 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-14 | 39.31 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-15 | 90.92 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-11-16 | 39.83 | 湿接缝(m)： |  | 175 | 475
2021-11-17 | 52.26 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 3 | 0 | 3 | 0
| 梁片安装(片) | 1 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 175
| 防撞护栏(米) | 0
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年11月17日累计完成产值7259.23万元， 占总产值90284.4万元的8.04%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成1773.45万元。 | [5 empty] | 2021年11月17日

## 2021.11.18
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-18 | 1#智慧梁场 | 0 | 27.35 | 89.14 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥6-5、5-3、4-1T梁浇筑。万红2#左幅第2跨湿接缝。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅2-3、2-2、右幅4-4、4-1、3-5、2-5、2-1、1-3T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 61.79
| 今日合计 | 0 | 89.14 |  |  | 8.14%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 1862.59 | 7348.37
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 1862.59 | 7348.37
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-18 | 1#智慧梁场 | 3 | 27.35 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 8 | 61.79 | 0 | 0
| 合计数量 | 11 | 89.14 | 0 | 0
| 合计产值 | 89.14
1#浇筑 | 117 | 1#安装 | 86
2#浇筑 | 100 | 2#安装 | 66
剩余数 | 5563 | 剩余安装 | 5628
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-09 | 63.95 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-10 | 54.13 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-11 | 54.16 | 98 | 19 | 100 | 0
2021-11-12 | 46.53 | 76 | 10 | 66 | 0
2021-11-13 | 49.95 | 浇筑总数： | 217 | 安装总数： | 152
2021-11-14 | 39.31 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-15 | 90.92 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-16 | 39.83 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-11-17 | 52.26 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 575
2021-11-18 | 89.14 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 3 | 0 | 8 | 0
| 梁片安装(片) | 1 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年11月18日累计完成产值7348.37万元， 占总产值90284.4万元的8.14%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成1862.59万元。 | [5 empty] | 2021年11月18日

## 2021.11.19
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-19 | 1#智慧梁场 | 0 | 19.53 | 65.73 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥5-2、5-1T梁浇筑。万红2#大桥左幅第3跨湿接缝。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅1-3、小石桥大桥右幅1-2、左幅2-7、2-5、2-1T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 46.2
| 今日合计 | 0 | 65.73 |  |  | 8.21%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 1928.32 | 7414.1
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 1928.32 | 7414.1
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-19 | 1#智慧梁场 | 2 | 19.53 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 4 | 30.92 | 1 | 15.28
| 合计数量 | 6 | 50.45 | 1 | 15.28
| 合计产值 | 65.73
1#浇筑 | 119 | 1#安装 | 85
2#浇筑 | 105 | 2#安装 | 66
剩余数 | 5556 | 剩余安装 | 5629
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-10 | 54.13 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-11 | 54.16 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-12 | 46.53 | 100 | 19 | 104 | 1
2021-11-13 | 49.95 | 75 | 10 | 66 | 0
2021-11-14 | 39.31 | 浇筑总数： | 224 | 安装总数： | 151
2021-11-15 | 90.92 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-16 | 39.83 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-17 | 52.26 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-11-18 | 89.14 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 675
2021-11-19 | 65.73 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 2 | 0 | 4 | 1
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年11月19日累计完成产值7414.1万元， 占总产值90284.4万元的8.21%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成1928.32万元。 | [5 empty] | 2021年11月19日

## 2021.11.20
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-20 | 1#智慧梁场 | 0 | 15.45 | 46.37 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥7-5、5-4T梁浇筑。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅2-6、右幅1-5、1-4、1-1T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 30.92
| 今日合计 | 0 | 46.37 |  |  | 8.26%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 1974.6 | 7460.38
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 1974.6 | 7460.38
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-20 | 1#智慧梁场 | 2 | 15.45 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 4 | 30.92 | 0 | 0
| 合计数量 | 6 | 46.37 | 0 | 0
| 合计产值 | 46.37
1#浇筑 | 121 | 1#安装 | 85
2#浇筑 | 109 | 2#安装 | 66
剩余数 | 5550 | 剩余安装 | 5629
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-11 | 54.16 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-12 | 46.53 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-13 | 49.95 | 102 | 19 | 108 | 1
2021-11-14 | 39.31 | 75 | 10 | 66 | 0
2021-11-15 | 90.92 | 浇筑总数： | 230 | 安装总数： | 151
2021-11-16 | 39.83 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-17 | 52.26 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-18 | 89.14 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-11-19 | 65.73 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 675
2021-11-20 | 46.37 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 2 | 0 | 4 | 0
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年11月20日累计完成产值7460.38万元， 占总产值90284.4万元的8.26%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成1974.6万元。 | [5 empty] | 2021年11月20日

## 2021.11.21
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-21 | 1#智慧梁场 | 0 | 19.53 | 51.87 | 1#梁厂今日完成万红1#右线6-3、6-1T梁浇筑。万红2#大桥左幅第4跨湿接缝。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅1-2、1-3、1-5、右幅2-4T梁浇筑，小石桥大桥左幅3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6、3-7、4-2、4-4、4-6、4-7T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 32.34
| 今日合计 | 0 | 51.87 |  |  | 8.32%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 2026.47 | 7512.25
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 2026.47 | 7512.25
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-21 | 1#智慧梁场 | 2 | 19.53 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 4 | 32.34 | 0 | 0
| 合计数量 | 6 | 51.87 | 0 | 0
| 合计产值 | 51.87
1#浇筑 | 123 | 1#安装 | 85
2#浇筑 | 113 | 2#安装 | 77
剩余数 | 5544 | 剩余安装 | 5618
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-12 | 46.53 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-13 | 49.95 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-14 | 39.31 | 104 | 19 | 112 | 1
2021-11-15 | 90.92 | 75 | 10 | 77 | 0
2021-11-16 | 39.83 | 浇筑总数： | 236 | 安装总数： | 162
2021-11-17 | 52.26 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-18 | 89.14 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-19 | 65.73 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-11-20 | 46.37 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 775
2021-11-21 | 51.87 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 2 | 0 | 4 | 0
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 11 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年11月21日累计完成产值7512.25万元， 占总产值90284.4万元的8.32%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成2026.47万元。 | [5 empty] | 2021年11月21日

## 2021.11.22
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-22 | 1#智慧梁场 | 0 | 16.5 | 70.33 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥8-5、6-2T梁浇筑，万红1#右线大桥1-3T梁安装。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅1-7、1-6、1-4、1-1、石榴园大桥左幅3-3、冯家湾大桥左幅1-4T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 53.83
| 今日合计 | 0 | 70.33 |  |  | 8.4%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 2096.8 | 7582.58
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 2096.8 | 7582.58
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-22 | 1#智慧梁场 | 2 | 16.5 | 0 | 0
| 2#智慧梁场 | 5 | 38.55 | 1 | 15.28
| 合计数量 | 7 | 55.05 | 1 | 15.28
| 合计产值 | 70.33
1#浇筑 | 125 | 1#安装 | 86
2#浇筑 | 119 | 2#安装 | 77
剩余数 | 5536 | 剩余安装 | 5617
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-13 | 49.95 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-14 | 39.31 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-15 | 90.92 | 106 | 19 | 117 | 2
2021-11-16 | 39.83 | 76 | 10 | 77 | 0
2021-11-17 | 52.26 | 浇筑总数： | 244 | 安装总数： | 163
2021-11-18 | 89.14 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-19 | 65.73 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-20 | 46.37 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-11-21 | 51.87 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 775
2021-11-22 | 70.33 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 2 | 0 | 5 | 1
| 梁片安装(片) | 1 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年11月22日累计完成产值7582.58万元， 占总产值90284.4万元的8.4%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成2096.8万元。 | [5 empty] | 2021年11月22日

## 2021.11.23
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-23 | 1#智慧梁场 | 0 | 8.38 | 31.48 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥6-4T梁浇筑。 2#梁厂今日完成小石桥大桥左幅1-7、石榴园大桥右幅3-1、3-2、3-4T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 23.1
| 今日合计 | 0 | 31.48 |  |  | 8.43%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 2128.278 | 7614.06
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 2128.278 | 7614.06
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-23 | 1#智慧梁场 | 1 | 8.13 | 0 | 0.252
| 2#智慧梁场 | 4 | 23.098 | 0 | 0
| 合计数量 | 5 | 31.23 | 0 | 0.25
| 合计产值 | 31.48
1#浇筑 | 126 | 1#安装 | 90
2#浇筑 | 122 | 2#安装 | 77
剩余数 | 5532 | 剩余安装 | 5613
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-14 | 39.31 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-15 | 90.92 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-16 | 39.83 | 107 | 19 | 120 | 2
2021-11-17 | 52.26 | 79 | 11 | 77 | 0
2021-11-18 | 89.14 | 浇筑总数： | 248 | 安装总数： | 167
2021-11-19 | 65.73 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-20 | 46.37 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-21 | 51.87 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-11-22 | 70.33 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 775
2021-11-23 | 31.48 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 1 | 0 | 4 | 0
| 梁片安装(片) | 3 | 1 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年11月23日累计完成产值7614.06万元， 占总产值90284.4万元的8.43%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成2128.278万元。 | [5 empty] | 2021年11月23日

## 2021.11.24
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-24 | 1#智慧梁场 | 0 | 31.25 | 38.89 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥7-3、7-1T梁浇筑，山北村左线大桥21-5、万红1#右线1-2T梁安装。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅1-4T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 7.64
| 今日合计 | 0 | 38.89 |  |  | 8.48%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 2167.168 | 7652.95
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 2167.168 | 7652.95
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-24 | 1#智慧梁场 | 2 | 15.71 | 1 | 15.542
| 2#智慧梁场 | 1 | 7.64 | 0 | 0
| 合计数量 | 3 | 23.35 | 1 | 15.54
| 合计产值 | 38.89
1#浇筑 | 129 | 1#安装 | 92
2#浇筑 | 123 | 2#安装 | 77
剩余数 | 5528 | 剩余安装 | 5611
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-15 | 90.92 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-16 | 39.83 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-17 | 52.26 | 109 | 20 | 121 | 2
2021-11-18 | 89.14 | 80 | 12 | 77 | 0
2021-11-19 | 65.73 | 浇筑总数： | 252 | 安装总数： | 169
2021-11-20 | 46.37 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-21 | 51.87 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-22 | 70.33 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-11-23 | 31.48 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 775
2021-11-24 | 38.89 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 2 | 1 | 1 | 0
| 梁片安装(片) | 1 | 1 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年11月24日累计完成产值7652.95万元， 占总产值90284.4万元的8.48%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成2167.168万元。 | [5 empty] | 2021年11月24日

## 2021.11.25
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-25 | 1#智慧梁场 | 0 | 38.09 | 69.01 | 1#梁厂今日完成万红1#右线7-2、10-1、山北村大桥左幅19-5T梁浇筑。万红1#右线大桥2-5、2-4、2-3、2-2、2-1T梁安装。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅1-5、1-2、1-1、右幅3-5T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 30.92
| 今日合计 | 0 | 69.01 |  |  | 8.55%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 2236.178 | 7721.96
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 2236.178 | 7721.96
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-25 | 1#智慧梁场 | 2 | 22.8 | 1 | 15.29
| 2#智慧梁场 | 4 | 30.92 | 0 | 0
| 合计数量 | 6 | 53.72 | 1 | 15.29
| 合计产值 | 69.01
1#浇筑 | 132 | 1#安装 | 97
2#浇筑 | 127 | 2#安装 | 77
剩余数 | 5521 | 剩余安装 | 5606
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-16 | 39.83 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-17 | 52.26 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-18 | 89.14 | 111 | 21 | 125 | 2
2021-11-19 | 65.73 | 85 | 12 | 77 | 0
2021-11-20 | 46.37 | 浇筑总数： | 259 | 安装总数： | 174
2021-11-21 | 51.87 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-22 | 70.33 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-23 | 31.48 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-11-24 | 38.89 | 湿接缝(m)： |  | 160 | 935
2021-11-25 | 69.01 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 2 | 1 | 4 | 0
| 梁片安装(片) | 5 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 160
| 防撞护栏(米) | 0
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年11月25日累计完成产值7721.96万元， 占总产值90284.4万元的8.55%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成2236.178万元。 | [5 empty] | 2021年11月25日

## 2021.11.26
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-26 | 1#智慧梁场 | 0 | 31.5 | 77.51 | 1#梁厂今日完成万红1#右线7-4、11-1、山北村左线大桥19-3T梁浇筑，山北村大桥左幅21-4、21-2、21-1T梁安装。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅3-6、3-5、3-1、1-7、冯家湾大桥左幅2-2T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 46.01
| 今日合计 | 0 | 77.51 |  |  | 8.64%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 2313.688 | 7799.47
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 2313.688 | 7799.47
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-26 | 1#智慧梁场 | 2 | 15.46 | 1 | 16.036
| 2#智慧梁场 | 4 | 30.73 | 1 | 15.28
| 合计数量 | 6 | 46.19 | 2 | 31.32
| 合计产值 | 77.51
1#浇筑 | 135 | 1#安装 | 100
2#浇筑 | 132 | 2#安装 | 77
剩余数 | 5513 | 剩余安装 | 5603
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-17 | 52.26 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-18 | 89.14 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-19 | 65.73 | 113 | 22 | 129 | 3
2021-11-20 | 46.37 | 85 | 15 | 77 | 0
2021-11-21 | 51.87 | 浇筑总数： | 267 | 安装总数： | 177
2021-11-22 | 70.33 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-23 | 31.48 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-24 | 38.89 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-11-25 | 69.01 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 935
2021-11-26 | 77.51 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 2 | 1 | 4 | 1
| 梁片安装(片) | 0 | 3 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年11月26日累计完成产值7799.47万元， 占总产值90284.4万元的8.64%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成2313.688万元。 | [5 empty] | 2021年11月26日

## 2021.11.27
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-27 | 1#智慧梁场 | 0 | 29.61 | 72.17 | 1#梁厂今日完成万红1右线大桥8-1、山北村大桥左幅19-2T梁浇筑。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅3-4、3-3、20-2、冯家湾大桥左幅1-2T梁浇筑。小石桥大桥右幅2、4、3、5、左幅2跨T梁全部安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 42.56
| 今日合计 | 0 | 72.17 |  |  | 8.72%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 2385.858 | 7871.64
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 2385.858 | 7871.64
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-27 | 1#智慧梁场 | 1 | 14.33 | 1 | 15.28
| 2#智慧梁场 | 3 | 27.28 | 1 | 15.28
| 合计数量 | 4 | 41.61 | 2 | 30.56
| 合计产值 | 72.17
1#浇筑 | 137 | 1#安装 | 100
2#浇筑 | 136 | 2#安装 | 104
剩余数 | 5507 | 剩余安装 | 5576
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-18 | 89.14 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-19 | 65.73 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-20 | 46.37 | 114 | 23 | 132 | 4
2021-11-21 | 51.87 | 85 | 15 | 104 | 0
2021-11-22 | 70.33 | 浇筑总数： | 273 | 安装总数： | 204
2021-11-23 | 31.48 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-24 | 38.89 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-25 | 69.01 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-11-26 | 77.51 | 湿接缝(m)： |  | 160 | 1095
2021-11-27 | 72.17 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 1 | 1 | 3 | 1
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 27 | 0
| 湿接缝(米) | 160
| 防撞护栏(米) | 0
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年11月27日累计完成产值7871.64万元， 占总产值90284.4万元的8.72%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成2385.858万元。 | [5 empty] | 2021年11月27日

## 2021.11.28
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-28 | 1#智慧梁场 | 0 | 27.79 | 104.73 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥8-3、山北村大桥左幅18-5T梁浇筑，万红1#右线大桥3-4、3-5T梁安装。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅3-7、3-2、20-5、20-1、冯家湾大桥左幅2-4、2-3、1-1T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 76.94
| 今日合计 | 0 | 104.73 |  |  | 8.83%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 2490.588 | 7976.37
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 2490.588 | 7976.37
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-28 | 1#智慧梁场 | 1 | 12.5 | 1 | 15.29
| 2#智慧梁场 | 4 | 31.1 | 3 | 45.84
| 合计数量 | 5 | 43.6 | 4 | 61.13
| 合计产值 | 104.73
1#浇筑 | 139 | 1#安装 | 105
2#浇筑 | 143 | 2#安装 | 104
剩余数 | 5498 | 剩余安装 | 5571
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-19 | 65.73 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-20 | 46.37 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-21 | 51.87 | 115 | 24 | 136 | 7
2021-11-22 | 70.33 | 90 | 15 | 104 | 0
2021-11-23 | 31.48 | 浇筑总数： | 282 | 安装总数： | 209
2021-11-24 | 38.89 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-25 | 69.01 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-26 | 77.51 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-11-27 | 72.17 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 1195
2021-11-28 | 104.73 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 1 | 1 | 4 | 3
| 梁片安装(片) | 5 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年11月28日累计完成产值7976.37万元， 占总产值90284.4万元的8.83%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成2490.588万元。 | [5 empty] | 2021年11月28日

## 2021.11.29
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-29 | 1#智慧梁场 | 0 | 30.95 | 77.14 | 1#梁厂今日完成万红1#右幅9-1、8-2、山北村大桥左幅19-1T梁预制，山北村大桥左幅20-3T梁安装。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅20-3、20-4、19-1、19-2、19-3、19-5T梁预制。
| 2#智慧梁场 | 0 | 46.19
| 今日合计 | 0 | 77.14 |  |  | 8.92%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 2567.728 | 8053.51
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 2567.728 | 8053.51
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-29 | 1#智慧梁场 | 2 | 15.41 | 1 | 15.542
| 2#智慧梁场 | 6 | 46.19 | 0 | 0
| 合计数量 | 8 | 61.6 | 1 | 15.54
| 合计产值 | 77.14
1#浇筑 | 142 | 1#安装 | 106
2#浇筑 | 149 | 2#安装 | 104
剩余数 | 5489 | 剩余安装 | 5570
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-20 | 46.37 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-21 | 51.87 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-22 | 70.33 | 117 | 25 | 142 | 7
2021-11-23 | 31.48 | 90 | 16 | 104 | 0
2021-11-24 | 38.89 | 浇筑总数： | 291 | 安装总数： | 210
2021-11-25 | 69.01 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-26 | 77.51 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-27 | 72.17 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-11-28 | 104.73 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 1195
2021-11-29 | 77.14 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 2 | 1 | 6 | 0
| 梁片安装(片) | 0 | 1 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年11月29日累计完成产值8053.51万元， 占总产值90284.4万元的8.92%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成2567.728万元。 | [5 empty] | 2021年11月29日

## 2021.11.30
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-11-30 | 1#智慧梁场 | 0 | 42.26 | 90.41 | 1#梁厂今日完成万红1#右线9-3、山北村大桥左幅19-4、18-1T梁浇筑，万红1#大桥左幅第7跨湿接缝。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅1-6、18-5、18-3、18-1、冯家湾大桥左幅2-1T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 48.15
| 今日合计 | 0 | 90.41 |  |  | 9.02%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 2658.138 | 8143.92
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 2658.138 | 8143.92
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-11-30 | 1#智慧梁场 | 1 | 11.69 | 2 | 30.57
| 2#智慧梁场 | 4 | 32.86 | 1 | 15.29
| 合计数量 | 5 | 44.55 | 3 | 45.86
| 合计产值 | 90.41
1#浇筑 | 145 | 1#安装 | 106
2#浇筑 | 154 | 2#安装 | 116
剩余数 | 5481 | 剩余安装 | 5558
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-21 | 51.87 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-22 | 70.33 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-23 | 31.48 | 118 | 27 | 146 | 8
2021-11-24 | 38.89 | 90 | 16 | 116 | 0
2021-11-25 | 69.01 | 浇筑总数： | 299 | 安装总数： | 222
2021-11-26 | 77.51 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-27 | 72.17 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-28 | 104.73 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-11-29 | 77.14 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 1295
2021-11-30 | 90.41 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 1 | 2 | 4 | 1
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 12 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年11月30日累计完成产值8143.92万元， 占总产值90284.4万元的9.02%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成2658.138万元。 | [5 empty] | 2021年11月30日

## 2021.12.1
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-01 | 1#智慧梁场 | 0 | 34.87 | 96.34 | 1#梁厂今日完成山北村大桥左幅18-2、18-3T梁浇筑，万红1#左线第6跨湿接缝。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅19-4、18-2、17-5、17-4、17-3、17-1、冯家湾大桥左幅5-3T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 61.47
| 今日合计 | 0 | 96.34 |  |  | 9.13%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 2754.478 | 8240.26
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 2754.478 | 8240.26
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 | 25mT梁 |  | 40mT梁
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-01 | 1#智慧梁场 | 0 | 4.07 | 2 | 30.802
| 2#智慧梁场 | 6 | 46.19 | 1 | 15.28
| 合计数量 | 6 | 50.26 | 3 | 46.08
| 合计产值 | 96.34
1#浇筑 | 147 | 1#安装 | 107
2#浇筑 | 161 | 2#安装 | 116
剩余数 | 5472 | 剩余安装 | 5557
计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-22 | 70.33 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-23 | 31.48 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-24 | 38.89 | 118 | 29 | 152 | 9
2021-11-25 | 69.01 | 90 | 17 | 116 | 0
2021-11-26 | 77.51 | 浇筑总数： | 308 | 安装总数： | 223
2021-11-27 | 72.17 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-28 | 104.73 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-29 | 77.14 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-11-30 | 90.41 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 1395
2021-12-01 | 96.34 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 0 | 2 | 6 | 1
| 梁片安装(片) | 0 | 1 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月01日累计完成产值8240.26万元， 占总产值90284.4万元的9.13%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成2754.478万元。 | [5 empty] | 2021年12月01日

## 2021.12.2
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-02 | 1#智慧梁场 | 0 | 27.73 | 73.83 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥9-2、山北村左幅大桥18-4T梁浇筑，山北村大桥左幅20-1、20-2、20-4T梁安装。万红1#大桥左幅第5跨湿接缝。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅18-4、17-2、16-5、16-3、16-2、16-1T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 46.1
| 今日合计 | 0 | 73.83 |  |  | 9.21%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 2828.308 | 8314.09
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 2828.308 | 8314.09
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-02 | 25mT梁 | 1 | 11.69 | 6 | 46.1
| 40mT梁 | 1 | 16.036 | 0 | 0
湿接缝(米)
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 27.726 |  | 46.1
| 合计产值 | 73.826
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 149 | 1#安装 | 110
| 2#浇筑 | 167 | 2#安装 | 116
| 剩余数 | 5464 | 剩余安装 | 5554
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-23 | 31.48 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-24 | 38.89 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-25 | 69.01 | 119 | 30 | 158 | 9
2021-11-26 | 77.51 | 90 | 20 | 116 | 0
2021-11-27 | 72.17 | 浇筑总数： | 316 | 安装总数： | 226
2021-11-28 | 104.73 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-29 | 77.14 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-11-30 | 90.41 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 0
2021-12-01 | 96.34 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 1495
2021-12-02 | 73.83 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 | 梁片预制(片) | 1 | 1 | 6 | 0
| 梁片安装(片) | 0 | 3 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月02日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月02日累计完成产值8314.09万元， 占总产值90284.4万元的9.21%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成2828.308万元。

## 2021.12.3
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-03 | 1#智慧梁场 | 0 | 62.53 | 101.02 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥9-5、9-4、山北村大桥左幅17-3、17-1T梁浇筑，万红1#右幅大桥第4跨T梁安装。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅15-5、15-3、15-1、冯家湾大桥左幅5-2T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 38.49
| 今日合计 | 0 | 101.02 |  |  | 9.32%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 2929.328 | 8415.11
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 2929.328 | 8415.11
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-03 | 25mT梁 | 2 | 16.22 | 3 | 23.21
| 40mT梁 | 2 | 30.47 | 1 | 15.28
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 165.6 | 15.84
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 62.53 |  | 38.49
| 合计产值 | 101.02
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 153 | 1#安装 | 115
| 2#浇筑 | 171 | 2#安装 | 116
| 剩余数 | 5456 | 剩余安装 | 5549
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-24 | 38.89 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-25 | 69.01 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-26 | 77.51 | 121 | 32 | 161 | 10
2021-11-27 | 72.17 | 95 | 20 | 116 | 0
2021-11-28 | 104.73 | 浇筑总数： | 324 | 安装总数： | 231
2021-11-29 | 77.14 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-11-30 | 90.41 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-12-01 | 96.34 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 165.5 | 165.5
2021-12-02 | 73.83 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 1495
2021-12-03 | 101.02 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 2 | 2 | 3 | 1
| 梁片安装(片) | 5 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 165.6 |  |  |  | 2021年12月03日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月03日累计完成产值8415.11万元， 占总产值90284.4万元的9.32%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成2929.328万元。

## 2021.12.4
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-04 | 1#智慧梁场 | 0 | 26.95 | 150.96 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥10-3、山北村左线大桥16-1T梁浇筑。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅1-8、1-3、16-4、15-2、14-5、14-4、14-1冯家湾大桥左幅5-4、5-1、小石桥大桥9、8、7、6跨湿接缝。
| 2#智慧梁场 | 0 | 124.01
| 今日合计 | 0 | 150.96 |  |  | 9.51%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 3096.128 | 8581.91
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 3096.128 | 8581.91
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-04 | 25mT梁 | 1 | 7.64 | 7 | 53.97
| 40mT梁 | 1 | 15.24 | 2 | 30.57
| 湿接缝(米) | 100 | 4.07 | 1075 | 39.47
| 防撞护栏(米) | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 26.95 |  | 124.01
| 合计产值 | 150.96
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 155 | 1#安装 | 115
| 2#浇筑 | 180 | 2#安装 | 116
| 剩余数 | 5445 | 剩余安装 | 5549
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-25 | 69.01 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-26 | 77.51 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-27 | 72.17 | 122 | 33 | 168 | 12
2021-11-28 | 104.73 | 95 | 20 | 116 | 0
2021-11-29 | 77.14 | 浇筑总数： | 335 | 安装总数： | 231
2021-11-30 | 90.41 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-01 | 96.34 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-12-02 | 73.83 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 165.5
2021-12-03 | 101.02 | 湿接缝(m)： |  | 1175 | 2670
2021-12-04 | 150.96 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 1 | 7 | 2
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 1175
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月04日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月04日累计完成产值8581.91万元， 占总产值90284.4万元的9.51%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成3096.128万元。

## 2021.12.5
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-05 | 1#智慧梁场 | 0 | 35.61 | 89.4 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥8-4、10-4、山北村左线大桥17-4T梁浇筑，万红1#右幅第3跨湿接缝，万红1#右幅第5跨T梁安装。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅14-3、14-2、13-5、13-1、12-3、冯家湾大桥左幅4-1T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 53.79
| 今日合计 | 0 | 89.4 |  |  | 9.59%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 3169.64 | 8655.42
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 3169.64 | 8655.42
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-05 | 25mT梁 | 2 | 16.06 | 5 | 38.55
| 40mT梁 | 1 | 15.482 | 1 | 15.24
| 湿接缝(米) | 100 | 4.07 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 35.612 |  | 53.79
| 合计产值 | 89.402
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 158 | 1#安装 | 121
| 2#浇筑 | 186 | 2#安装 | 116
| 剩余数 | 5436 | 剩余安装 | 5543
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-26 | 77.51 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-27 | 72.17 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-28 | 104.73 | 124 | 34 | 173 | 13
2021-11-29 | 77.14 | 100 | 21 | 116 | 0
2021-11-30 | 90.41 | 浇筑总数： | 344 | 安装总数： | 237
2021-12-01 | 96.34 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-02 | 73.83 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-12-03 | 101.02 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 165.5
2021-12-04 | 150.96 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 2770
2021-12-05 | 89.4 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 2 | 1 | 5 | 1
| 梁片安装(片) | 5 | 1 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月05日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月05日累计完成产值8655.42万元， 占总产值90284.4万元的9.59%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成3169.64万元。
12月5日T梁安装总数存在误差，今日数据已核对校正！

## 2021.12.6
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-06 | 1#智慧梁场 | 0 | 60.25 | 121.86 | 1#梁厂今日完成万红1#右线11-2、10-5、10-2、山北村左线17-2T梁浇筑，万红1右线第6跨、山北村左线19-4T梁安装，万红1#左线第3跨防撞护栏，万红1左幅第2跨湿接缝。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅13-4、13-2、12-5、12-2、12-1、11-5、冯家湾大桥左幅3-2T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 61.61
| 今日合计 | 0 | 121.86 |  |  | 9.72%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 3291.501 | 8777.28
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 3291.501 | 8777.28
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-06 | 25mT梁 | 3 | 23.91 | 6 | 46.38
| 40mT梁 | 1 | 15.482 | 1 | 15.23
| 湿接缝(米) | 100 | 4.07 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 176.64 | 16.791
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 60.253 |  | 61.61
| 合计产值 | 121.863
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 162 | 1#安装 | 127
| 2#浇筑 | 193 | 2#安装 | 116
| 剩余数 | 5425 | 剩余安装 | 5537
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-27 | 72.17 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-28 | 104.73 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-29 | 77.14 | 127 | 35 | 179 | 14
2021-11-30 | 90.41 | 105 | 22 | 116 | 0
2021-12-01 | 96.34 | 浇筑总数： | 355 | 安装总数： | 243
2021-12-02 | 73.83 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-03 | 101.02 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-12-04 | 150.96 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 176.64 | 342.14
2021-12-05 | 89.4 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 2870
2021-12-06 | 121.86 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 3 | 1 | 6 | 1
| 梁片安装(片) | 5 | 1 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 176.64 |  |  |  | 2021年12月06日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月06日累计完成产值8777.28万元， 占总产值90284.4万元的9.72%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成3291.501万元。
12月5日T梁安装总数存在误差，今日数据已核对校正！

## 2021.12.7
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-07 | 1#智慧梁场 | 0 | 12.63 | 43.32 | 1#梁厂今日完成万红1#右线11-3T梁浇筑，山北村19跨、万红1#右线7-3T梁安装、万红1#左幅第1跨湿接缝。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅13-3、11-1、冯家湾大桥左幅3-3T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 30.69
| 今日合计 | 0 | 43.32 |  |  | 9.77%
| 自年初完成产值 | 5485.78 | 3334.82 | 8820.6
| 自开工完成产值 | 5485.78 | 3334.82 | 8820.6
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-07 | 25mT梁 | 1 | 7.802 | 2 | 15.46
| 40mT梁 | 0 | 0.756 | 1 | 15.23
| 湿接缝(米) | 100 | 4.07 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 12.628 |  | 30.69
| 合计产值 | 43.318
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 163 | 1#安装 | 131
| 2#浇筑 | 196 | 2#安装 | 116
| 剩余数 | 5421 | 剩余安装 | 5533
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-28 | 104.73 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-29 | 77.14 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-11-30 | 90.41 | 128 | 35 | 181 | 15
2021-12-01 | 96.34 | 106 | 25 | 116 | 0
2021-12-02 | 73.83 | 浇筑总数： | 359 | 安装总数： | 247
2021-12-03 | 101.02 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-04 | 150.96 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-12-05 | 89.4 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 342.14
2021-12-06 | 121.86 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 2970
2021-12-07 | 43.32 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 0 | 2 | 1
| 梁片安装(片) | 1 | 3 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月07日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月07日累计完成产值8820.6万元， 占总产值90284.4万元的9.77%， 100章临建完成5485.78万元，400章桥梁完成3334.82万元。

## 2021.12.8
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-08 | 1#智慧梁场 | 5 | 53.99 | 131.25 | 1#梁厂今日完成万红1#右幅11-4、山北村大桥左幅17-5、16-4、16-3T梁浇筑，万红1#右幅第7跨T梁安装。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅12-4、11-4、11-3、11-2、10-5、10-1T梁浇筑，小石桥大桥第4、5跨湿接缝。石榴园大桥19、20、18跨T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 5 | 67.26
| 今日合计 | 10 | 121.25 |  |  | 9.92%
| 自年初完成产值 | 5495.78 | 3456.07 | 8951.85
| 自开工完成产值 | 5495.78 | 3456.07 | 8951.85
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-08 | 25mT梁 | 1 | 8.288 | 6 | 48.246
| 40mT梁 | 3 | 45.7 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 525 | 19.01
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 53.988 |  | 67.256
| 合计产值 | 121.244
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 167 | 1#安装 | 135
| 2#浇筑 | 202 | 2#安装 | 129
| 剩余数 | 5411 | 剩余安装 | 5516
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-29 | 77.14 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-11-30 | 90.41 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-12-01 | 96.34 | 129 | 38 | 187 | 15
2021-12-02 | 73.83 | 110 | 25 | 129 | 0
2021-12-03 | 101.02 | 浇筑总数： | 369 | 安装总数： | 264
2021-12-04 | 150.96 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-05 | 89.4 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-12-06 | 121.86 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 342.14
2021-12-07 | 43.32 | 湿接缝(m)： |  | 525 | 3495
2021-12-08 | 131.25 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 3 | 6 | 0
| 梁片安装(片) | 4 | 0 | 13 | 0
| 湿接缝(米) | 525
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月08日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月08日累计完成产值8951.85万元， 占总产值90284.4万元的9.92%， 100章临建完成5495.78万元，400章桥梁完成3456.07万元。
12月7日1#梁厂T梁存在误差，今日数据已核对校正！

## 2021.12.9
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-09 | 1#智慧梁场 | 0 | 47.24 | 87.96 | 1#梁厂今日完成万红1#右线大桥11-5、山北村左线16-5、15-3、马许大桥左幅1-3T梁浇筑，山北村左线大桥第18跨T梁安装。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅2-6、10-3、右幅20-1T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 10 | 30.72
| 今日合计 | 10 | 77.96 |  |  | 10.01%
| 自年初完成产值 | 5505.78 | 3534.03 | 9039.81
| 自开工完成产值 | 5505.78 | 3534.03 | 9039.81
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-09 | 25mT梁 | 2 | 15.46 | 2 | 15.44
| 40mT梁 | 2 | 31.78 | 1 | 15.28
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 47.24 |  | 30.72
| 合计产值 | 77.96
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 171 | 1#安装 | 140
| 2#浇筑 | 205 | 2#安装 | 129
| 剩余数 | 5404 | 剩余安装 | 5511
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-11-30 | 90.41 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-12-01 | 96.34 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-12-02 | 73.83 | 131 | 40 | 189 | 16
2021-12-03 | 101.02 | 110 | 30 | 129 | 0
2021-12-04 | 150.96 | 浇筑总数： | 376 | 安装总数： | 269
2021-12-05 | 89.4 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-06 | 121.86 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-12-07 | 43.32 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 342.14
2021-12-08 | 131.25 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 3495
2021-12-09 | 87.96 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 2 | 2 | 2 | 1
| 梁片安装(片) | 0 | 5 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月09日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月09日累计完成产值9039.81万元， 占总产值90284.4万元的10.01%， 100章临建完成5505.78万元，400章桥梁完成3534.03万元。

## 2021.12.10
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-10 | 1#智慧梁场 | 0 | 48.83 | 135.52 | 1#梁厂今日完成山北村大桥左幅15-2、马许大桥左幅1-4T梁浇筑，万红1#右线大桥第8跨T梁安装，万红1#右线第1跨湿接缝，万红1#左线第2联防撞护栏。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅9-5、2-8、2-7、10-4、10-2、右幅20-5、20-2、20-3T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 10 | 76.69
| 今日合计 | 10 | 125.52 |  |  | 10.16%
| 自年初完成产值 | 5515.78 | 3659.55 | 9175.33
| 自开工完成产值 | 5515.78 | 3659.55 | 9175.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-10 | 25mT梁 | 1 | 8.45 | 6 | 46.12
| 40mT梁 | 1 | 15.28 | 2 | 30.57
| 湿接缝(米) | 100 | 4.07 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 220.8 | 21.03 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 48.83 |  | 76.69
| 合计产值 | 125.52
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 173 | 1#安装 | 145
| 2#浇筑 | 213 | 2#安装 | 129
| 剩余数 | 5394 | 剩余安装 | 5506
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-01 | 96.34 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-12-02 | 73.83 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-12-03 | 101.02 | 132 | 41 | 195 | 18
2021-12-04 | 150.96 | 115 | 30 | 129 | 0
2021-12-05 | 89.4 | 浇筑总数： | 386 | 安装总数： | 274
2021-12-06 | 121.86 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-07 | 43.32 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-12-08 | 131.25 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 220.8 | 562.94
2021-12-09 | 87.96 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 3595
2021-12-10 | 135.52 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 1 | 6 | 2
| 梁片安装(片) | 5 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 220.8 |  |  |  | 2021年12月10日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月10日累计完成产值9175.33万元， 占总产值90284.4万元的10.16%， 100章临建完成5515.78万元，400章桥梁完成3659.55万元。

## 2021.12.11
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-11 | 1#智慧梁场 | 0 | 58.24 | 122.2 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥15-4、15-1、马许大桥左幅2-4、1-2、1-1T梁浇筑，山北村大桥左幅17-1、17-3T梁安装。万红右幅第2跨湿接缝。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅9-3、9-2、9-1、2-1、右幅19-5、19-1T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 10 | 53.96
| 今日合计 | 10 | 112.2 |  |  | 10.3%
| 自年初完成产值 | 5525.78 | 3771.75 | 9297.53
| 自开工完成产值 | 5525.78 | 3771.75 | 9297.53
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-11 | 25mT梁 | 3 | 23.1 | 5 | 38.67
| 40mT梁 | 2 | 31.074 | 1 | 15.29
| 湿接缝(米) | 100 | 4.07 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 58.244 |  | 53.96
| 合计产值 | 112.204
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 178 | 1#安装 | 147
| 2#浇筑 | 219 | 2#安装 | 129
| 剩余数 | 5383 | 剩余安装 | 5504
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-02 | 73.83 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-12-03 | 101.02 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-12-04 | 150.96 | 135 | 43 | 200 | 19
2021-12-05 | 89.4 | 115 | 32 | 129 | 0
2021-12-06 | 121.86 | 浇筑总数： | 397 | 安装总数： | 276
2021-12-07 | 43.32 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-08 | 131.25 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-12-09 | 87.96 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 562.94
2021-12-10 | 135.52 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 3695
2021-12-11 | 122.2 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 3 | 2 | 5 | 1
| 梁片安装(片) | 0 | 2 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月11日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月11日累计完成产值9297.53万元， 占总产值90284.4万元的10.3%， 100章临建完成5525.78万元，400章桥梁完成3771.75万元。

## 2021.12.12
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-12 | 1#智慧梁场 | 25 | 50.99 | 167.27 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅2-2、3-3、山北村左线大桥左幅14-1、15-5T梁浇筑，山北村左线17-2、万红1#右线第9跨T梁安装、万红1#右线第3跨湿接缝。 2#梁厂今日完成石榴园大桥右幅14-2、20-4、2-5、石榴园大桥左幅2-5、8-5、9-4T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 30 | 61.28
| 今日合计 | 55 | 112.27 |  |  | 10.48%
| 自年初完成产值 | 5580.78 | 3884.02 | 9464.8
| 自开工完成产值 | 5580.78 | 3884.02 | 9464.8
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-12 | 25mT梁 | 2 | 16.09 | 4 | 30.71
| 40mT梁 | 2 | 30.832 | 2 | 30.57
| 湿接缝(米) | 100 | 4.07 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 50.992 |  | 61.28
| 合计产值 | 112.272
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 182 | 1#安装 | 153
| 2#浇筑 | 225 | 2#安装 | 129
| 剩余数 | 5373 | 剩余安装 | 5498
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-03 | 101.02 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-12-04 | 150.96 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-12-05 | 89.4 | 137 | 45 | 204 | 21
2021-12-06 | 121.86 | 120 | 33 | 129 | 0
2021-12-07 | 43.32 | 浇筑总数： | 407 | 安装总数： | 282
2021-12-08 | 131.25 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-09 | 87.96 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-12-10 | 135.52 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 562.94
2021-12-11 | 122.2 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 3795
2021-12-12 | 167.27 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 2 | 2 | 4 | 2
| 梁片安装(片) | 5 | 1 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月12日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月12日累计完成产值9464.8万元， 占总产值90284.4万元的10.48%， 100章临建完成5580.78万元，400章桥梁完成3884.02万元。

## 2021.12.13
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-13 | 1#智慧梁场 | 25 | 50.38 | 166.57 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅3-4、4-3、山北村左线大桥左幅13-1、14-5T梁浇筑T梁浇筑，山北村大桥左幅17-4、17-5T梁安装、万红1右幅第4跨湿接缝。 2#梁厂今日完成石榴园大桥右幅18-1、19-3、19-4、石榴园大桥左幅8-1、8-3、8-4T梁浇筑T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 45 | 46.19
| 今日合计 | 70 | 96.57 |  |  | 10.67%
| 自年初完成产值 | 5650.78 | 3980.59 | 9631.37
| 自开工完成产值 | 5650.78 | 3980.59 | 9631.37
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-13 | 25mT梁 | 2 | 15.28 | 6 | 46.19
| 40mT梁 | 2 | 31.034 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100 | 4.07 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 50.384 |  | 46.19
| 合计产值 | 96.574
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 186 | 1#安装 | 155
| 2#浇筑 | 231 | 2#安装 | 129
| 剩余数 | 5363 | 剩余安装 | 5496
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-04 | 150.96 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-12-05 | 89.4 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-12-06 | 121.86 | 139 | 47 | 210 | 21
2021-12-07 | 43.32 | 120 | 35 | 129 | 0
2021-12-08 | 131.25 | 浇筑总数： | 417 | 安装总数： | 284
2021-12-09 | 87.96 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-10 | 135.52 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-12-11 | 122.2 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 562.94
2021-12-12 | 167.27 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 3895
2021-12-13 | 166.57 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 2 | 2 | 6 | 0
| 梁片安装(片) | 0 | 2 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月13日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月13日累计完成产值9631.37万元， 占总产值90284.4万元的10.67%， 100章临建完成5650.78万元，400章桥梁完成3980.59万元。

## 2021.12.14
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-14 | 1#智慧梁场 | 25 | 70.34 | 244.13 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅3-2、4-2、山北村左线大桥左幅13-5、14-3T梁浇筑、山北村大桥16-3T梁安装、万红1左线第1联防撞护栏。 2#梁厂今日完成石榴园大桥右幅18-2、18-3、18-5、2-1、石榴园大桥左幅2-4、7-1、7-5、8-2T梁浇筑。小石桥第1、2、3跨湿接缝。
| 2#智慧梁场 | 45 | 103.79
| 今日合计 | 70 | 174.13 |  |  | 10.94%
| 自年初完成产值 | 5720.78 | 4154.72 | 9875.5
| 自开工完成产值 | 5720.78 | 4154.72 | 9875.5
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-14 | 25mT梁 | 2 | 15.28 | 6 | 46.38
| 40mT梁 | 2 | 30.772 | 2 | 30.57
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 750 | 26.84
| 防撞护栏(米) | 248.4 | 24.29 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 70.342 |  | 103.79
| 合计产值 | 174.132
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 190 | 1#安装 | 156
| 2#浇筑 | 239 | 2#安装 | 129
| 剩余数 | 5351 | 剩余安装 | 5495
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-05 | 89.4 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-12-06 | 121.86 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-12-07 | 43.32 | 141 | 49 | 216 | 23
2021-12-08 | 131.25 | 120 | 36 | 129 | 0
2021-12-09 | 87.96 | 浇筑总数： | 429 | 安装总数： | 285
2021-12-10 | 135.52 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-11 | 122.2 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-12-12 | 167.27 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 248.4 | 811.34
2021-12-13 | 166.57 | 湿接缝(m)： |  | 750 | 4645
2021-12-14 | 244.13 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 2 | 2 | 6 | 2
| 梁片安装(片) | 0 | 1 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 750
| 防撞护栏(米) | 248.4 |  |  |  | 2021年12月14日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月14日累计完成产值9875.5万元， 占总产值90284.4万元的10.94%， 100章临建完成5720.78万元，400章桥梁完成4154.72万元。

## 2021.12.15
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-15 | 1#智慧梁场 | 25 | 62.04 | 289.83 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅5-3、山北村左线大桥左幅14-2、14-4、16-2、石榴园大桥左幅7-3T梁浇筑、山北村大桥左幅16跨T梁安装。 2#梁厂今日完成石榴园大桥右幅17-1、17-3、18-4、石榴园大桥左幅2-3、7-2、7-4T梁浇筑、小石桥大桥第1、2、3联防撞护栏。
| 2#智慧梁场 | 45 | 157.79
| 今日合计 | 70 | 219.83 |  |  | 11.26%
| 自年初完成产值 | 5790.78 | 4374.55 | 10165.33
| 自开工完成产值 | 5790.78 | 4374.55 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-15 | 25mT梁 | 2 | 15.25 | 5 | 38.37
| 40mT梁 | 3 | 46.788 | 1 | 15.28
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 779 | 104.14
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 62.038 |  | 157.79
| 合计产值 | 219.828
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 195 | 1#安装 | 160
| 2#浇筑 | 245 | 2#安装 | 129
| 剩余数 | 5340 | 剩余安装 | 5491
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-06 | 121.86 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-12-07 | 43.32 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-12-08 | 131.25 | 143 | 52 | 221 | 24
2021-12-09 | 87.96 | 120 | 40 | 129 | 0
2021-12-10 | 135.52 | 浇筑总数： | 440 | 安装总数： | 289
2021-12-11 | 122.2 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-12 | 167.27 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-12-13 | 166.57 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 779 | 1590.34
2021-12-14 | 244.13 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 4645
2021-12-15 | 289.83 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 2 | 3 | 5 | 1
| 梁片安装(片) | 0 | 4 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 779 |  |  |  | 2021年12月15日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月15日累计完成产值10165.33万元， 占总产值90284.4万元的11.26%， 100章临建完成5790.78万元，400章桥梁完成4374.55万元。

## 2021.12.16
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-16 | 1#智慧梁场 | 0 | 42.97 | 166.8 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅5-2、山北村左线大桥左幅12-1、13-3T梁浇筑、万红#右幅第10跨T梁安装，万红1#右线第5跨湿接缝。 2#梁厂今日完成石榴园大桥右幅17-2、17-4、17-5、17-6、石榴园大桥左幅2-2、6-1T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 70 | 53.83
| 今日合计 | 70 | 96.8 |  |  | 11.44%
| 自年初完成产值 | 5860.78 | 4471.35 | 10332.13
| 自开工完成产值 | 5860.78 | 4471.35 | 10332.13
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-16 | 25mT梁 | 1 | 8.43 | 5 | 38.55
| 40mT梁 | 2 | 30.47 | 1 | 15.28
| 湿接缝(米) | 100 | 4.07 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 42.97 |  | 53.83
| 合计产值 | 96.8
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 198 | 1#安装 | 165
| 2#浇筑 | 251 | 2#安装 | 129
| 剩余数 | 5331 | 剩余安装 | 5486
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-07 | 43.32 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-12-08 | 131.25 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-12-09 | 87.96 | 144 | 54 | 226 | 25
2021-12-10 | 135.52 | 125 | 40 | 129 | 0
2021-12-11 | 122.2 | 浇筑总数： | 449 | 安装总数： | 294
2021-12-12 | 167.27 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-13 | 166.57 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-12-14 | 244.13 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 1590.34
2021-12-15 | 289.83 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 4745
2021-12-16 | 166.8 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 2 | 5 | 1
| 梁片安装(片) | 5 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月16日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月16日累计完成产值10332.13万元， 占总产值90284.4万元的11.44%， 100章临建完成5860.78万元，400章桥梁完成4471.35万元。

## 2021.12.17
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-17 | 1#智慧梁场 | 0 | 54.38 | 180.68 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅2-1、2-3、4-4、5-4、6-2、万红1#右线(幅)大桥右幅12-5T梁浇筑、山北村大桥左线15-1、15-2、15-3T梁安装。 2#梁厂今日完成石榴园大桥左幅15-4、5-3、5-4、5-5、5-6、6-5、6-6T梁浇筑、石榴园大桥左幅11、16、10跨T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 70 | 56.3
| 今日合计 | 70 | 110.68 |  |  | 11.64%
| 自年初完成产值 | 5930.78 | 4582.03 | 10512.81
| 自开工完成产值 | 5930.78 | 4582.03 | 10512.81
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 梁片相关 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-17 | 25mT梁 | 5 | 38.33 | 7 | 56.302
| 40mT梁 | 1 | 16.046 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 54.376 |  | 56.302
| 合计产值 | 110.678
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 204 | 1#安装 | 168
| 2#浇筑 | 258 | 2#安装 | 145
| 剩余数 | 5318 | 剩余安装 | 5467
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-08 | 131.25 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2021-12-09 | 87.96 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2021-12-10 | 135.52 | 149 | 55 | 233 | 25
2021-12-11 | 122.2 | 125 | 43 | 145 | 0
2021-12-12 | 167.27 | 浇筑总数： | 462 | 安装总数： | 313
2021-12-13 | 166.57 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-14 | 244.13 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0
2021-12-15 | 289.83 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 1590.34
2021-12-16 | 166.8 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 4745
2021-12-17 | 180.68 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 5 | 1 | 7 | 0
| 梁片安装(片) | 0 | 3 | 16 | 0
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月17日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月17日累计完成产值10512.81万元， 占总产值90284.4万元的11.64%， 100章临建完成5930.78万元，400章桥梁完成4582.03万元。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2021.12.18
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-18 | 1#智慧梁场 | 0 | 50.46 | 178.07 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅3-1、6-3、山北村左线大桥左幅13-2、13-4T梁浇筑、山北村左线15-4、15-5T梁安装、万红1#右线第6跨湿接缝。 2#梁厂今日完成石榴园大桥右幅2-3、石榴园大桥左幅4-1、4-3、4-4、5-1、5-2T梁浇筑、石榴园大桥第15、19、12、13、14跨T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 70 | 57.61
| 今日合计 | 70 | 108.07 |  |  | 11.84%
| 自年初完成产值 | 6000.78 | 4690.1 | 10690.88
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 4690.1 | 10690.88
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-18 | 25mT梁 | 2 | 15.44 | 5 | 42.328
| 40mT梁 | 2 | 30.954 | 1 | 15.28
| 湿接缝(米) | 100 | 4.07 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 50.464 |  | 57.608
| 合计产值 | 108.072
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 208 | 1#安装 | 170
| 2#浇筑 | 264 | 2#安装 | 169
| 剩余数 | 5308 | 剩余安装 | 5441
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-09 | 87.96 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-10 | 135.52 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-11 | 122.2 | 151 | 57 | 238 | 26 | 135185
2021-12-12 | 167.27 | 125 | 45 | 169 | 0 | 67098.02
2021-12-13 | 166.57 | 浇筑总数： | 472 | 安装总数： | 339 | 405202.2
2021-12-14 | 244.13 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-15 | 289.83 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 7.98%
2021-12-16 | 166.8 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 1590.44 | 5.73%
2021-12-17 | 180.68 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 4845 | 3.58%
2021-12-18 | 178.07 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 2.37%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 2 | 2 | 5 | 1 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 2 | 24 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月18日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月18日累计完成产值10690.88万元，占总产值90284.4万元的11.84%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成4690.1万元。已完成梁片预制472片，占设计量的7.98%；梁片安装339片，占设计量的5.73%；湿接缝4845米，占设计量的3.58%；防撞护栏1590.44，占设计量的2.37%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2021.12.19
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-19 | 1#智慧梁场 | 0 | 50.72 | 123.13 | 1#梁厂今日完成万红1#右线(幅)大桥右幅12-2、12-4、山北村左线大桥左幅11-1T梁浇筑、万红1#右线11跨T梁安装、万红1#右幅第7跨湿接缝。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅1-5、石榴园大桥右幅2-2、石榴园大桥左幅4-2、4-5、4-6、4-7、6-3T梁浇筑、石榴园大桥左幅15、17、18、8、右幅11、20跨T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 72.41
| 今日合计 | 0 | 123.13 |  |  | 11.98%
| 自年初完成产值 | 6000.78 | 4813.23 | 10814.01
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 4813.23 | 10814.01
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-19 | 25mT梁 | 0 | 0.81 | 5 | 41.844
| 40mT梁 | 3 | 45.84 | 2 | 30.57
| 湿接缝(米) | 100 | 4.07 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 50.72 |  | 72.414
| 合计产值 | 123.134
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 210 | 1#安装 | 175
| 2#浇筑 | 272 | 2#安装 | 191
| 剩余数 | 5298 | 剩余安装 | 5414
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-10 | 135.52 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-11 | 122.2 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-12 | 167.27 | 150 | 60 | 244 | 28 | 135185
2021-12-13 | 166.57 | 130 | 45 | 191 | 0 | 67098.02
2021-12-14 | 244.13 | 浇筑总数： | 482 | 安装总数： | 366 | 405202.2
2021-12-15 | 289.83 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-16 | 166.8 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 8.15%
2021-12-17 | 180.68 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 1590.44 | 6.19%
2021-12-18 | 178.07 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 4945 | 3.66%
2021-12-19 | 123.13 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 2.37%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 3 | 5 | 2 | 0%
| 梁片安装(片) | 5 | 0 | 22 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月19日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月19日累计完成产值10814.01万元，占总产值90284.4万元的11.98%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成4813.23万元。已完成梁片预制482片，占设计量的8.15%；梁片安装366片，占设计量的6.19%；湿接缝4945米，占设计量的3.66%；防撞护栏1590.44，占设计量的2.37%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2021.12.20
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-20 | 1#智慧梁场 | 0 | 48.12 | 73.94 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅6-4、万红1#右线(幅)大桥右幅12-3T梁浇筑、山北村左线大桥14-3T梁安装、万红1#右线第8跨湿接缝、万红1#右线第1联防撞护栏。 2#梁厂今日完成石榴园大桥右幅16-6、19-2、石榴园大桥左幅6-4T梁浇筑、石榴园大桥右幅18、17、左幅7、左幅6-1T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 25.82
| 今日合计 | 0 | 73.94 |  |  | 12.06%
| 自年初完成产值 | 6000.78 | 4887.17 | 10887.95
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 4887.17 | 10887.95
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-20 | 25mT梁 | 1 | 7.62 | 3 | 25.824
| 40mT梁 | 1 | 15.532 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100 | 4.14 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 220.8 | 20.83 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 48.122 |  | 25.824
| 合计产值 | 73.946
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 212 | 1#安装 | 176
| 2#浇筑 | 275 | 2#安装 | 208
| 剩余数 | 5293 | 剩余安装 | 5396
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-11 | 122.2 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-12 | 167.27 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-13 | 166.57 | 151 | 61 | 247 | 28 | 135185
2021-12-14 | 244.13 | 130 | 46 | 208 | 0 | 67098.02
2021-12-15 | 289.83 | 浇筑总数： | 487 | 安装总数： | 384 | 405202.2
2021-12-16 | 166.8 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-17 | 180.68 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 8.24%
2021-12-18 | 178.07 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 220.8 | 1811.24 | 6.49%
2021-12-19 | 123.13 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 5045 | 3.73%
2021-12-20 | 73.94 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 2.7%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 1 | 17 | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 220.8 |  |  |  | 2021年12月20日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月20日累计完成产值10887.95万元，占总产值90284.4万元的12.06%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成4887.17万元。已完成梁片预制487片，占设计量的8.24%；梁片安装384片，占设计量的6.49%；湿接缝5045米，占设计量的3.73%；防撞护栏1811.24，占设计量的2.7%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2021.12.21
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-21 | 1#智慧梁场 | 0 | 45.88 | 122.65 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅4-1、万红1#右线(幅)大桥右幅12-1、山北村左线大桥左幅12-3T梁浇筑、山北村大桥左旋14-5、14-4、14-2、14-1T梁安装、山北村左线大桥21跨湿接缝。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅2-5、石榴园大桥右幅15-1、15-7、16-1、16-2、16-3、16-4、16-5、石榴园大桥左幅6-2T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 76.77
| 今日合计 | 0 | 122.65 |  |  | 12.2%
| 自年初完成产值 | 6000.78 | 5009.82 | 11010.6
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 5009.82 | 11010.6
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-21 | 25mT梁 | 1 | 7.82 | 8 | 61.48
| 40mT梁 | 2 | 31.528 | 1 | 15.29
| 湿接缝(米) | 160 | 6.53 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 45.878 |  | 76.77
| 合计产值 | 122.648
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 215 | 1#安装 | 180
| 2#浇筑 | 284 | 2#安装 | 208
| 剩余数 | 5281 | 剩余安装 | 5392
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-12 | 167.27 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-13 | 166.57 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-14 | 244.13 | 152 | 63 | 255 | 29 | 135185
2021-12-15 | 289.83 | 130 | 50 | 208 | 0 | 67098.02
2021-12-16 | 166.8 | 浇筑总数： | 499 | 安装总数： | 388 | 405202.2
2021-12-17 | 180.68 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-18 | 178.07 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 8.44%
2021-12-19 | 123.13 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 1811.24 | 6.56%
2021-12-20 | 73.94 | 湿接缝(m)： |  | 160 | 5205 | 3.85%
2021-12-21 | 122.65 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 2.7%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 2 | 8 | 1 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 4 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 160
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月21日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月21日累计完成产值11010.6万元，占总产值90284.4万元的12.2%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成5009.82万元。已完成梁片预制499片，占设计量的8.44%；梁片安装388片，占设计量的6.56%；湿接缝5205米，占设计量的3.85%；防撞护栏1811.24，占设计量的2.7%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2021.12.22
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-22 | 1#智慧梁场 | 0 | 31.02 | 85.34 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅7-2、7-3、山北村左线大桥左幅12-5T梁浇筑、山北村大桥左幅13-5、13-3T梁安装。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅3-4、石榴园大桥右幅15-3、15-4、15-6、2-4T梁浇筑、石榴园大桥第5跨T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 54.32
| 今日合计 | 0 | 85.34 |  |  | 12.29%
| 自年初完成产值 | 6000.78 | 5095.16 | 11095.94
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 5095.16 | 11095.94
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-22 | 25mT梁 | 2 | 15.28 | 3 | 23.822
| 40mT梁 | 1 | 15.744 | 2 | 30.5
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 31.024 |  | 54.322
| 合计产值 | 85.346
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 218 | 1#安装 | 182
| 2#浇筑 | 289 | 2#安装 | 214
| 剩余数 | 5273 | 剩余安装 | 5384
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-13 | 166.57 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-14 | 244.13 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-15 | 289.83 | 154 | 64 | 258 | 31 | 135185
2021-12-16 | 166.8 | 130 | 52 | 214 | 0 | 67098.02
2021-12-17 | 180.68 | 浇筑总数： | 507 | 安装总数： | 396 | 405202.2
2021-12-18 | 178.07 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-19 | 123.13 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 8.57%
2021-12-20 | 73.94 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 1811.24 | 6.7%
2021-12-21 | 122.65 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 5205 | 3.85%
2021-12-22 | 85.34 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 2.7%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 2 | 1 | 3 | 2 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 2 | 6 | 0
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月22日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月22日累计完成产值11095.94万元，占总产值90284.4万元的12.29%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成5095.16万元。已完成梁片预制507片，占设计量的8.57%；梁片安装396片，占设计量的6.7%；湿接缝5205米，占设计量的3.85%；防撞护栏1811.24，占设计量的2.7%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2021.12.23
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-23 | 1#智慧梁场 | 0 | 22.52 | 91.5 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅12-4T梁浇筑、山北村左线大桥左幅13-4、13-2、13-1T梁安装。山北村左幅第20跨湿接缝。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅3-5、4-2、石榴园大桥右幅14-1、14-4、14-7、15-2、15-5T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 68.98
| 今日合计 | 0 | 91.5 |  |  | 12.39%
| 自年初完成产值 | 6000.78 | 5186.66 | 11187.44
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 5186.66 | 11187.44
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-23 | 25mT梁 | 0 | 0 | 5 | 38.51
| 40mT梁 | 1 | 15.986 | 2 | 30.47
| 湿接缝(米) | 160 | 6.53 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 22.516 |  | 68.98
| 合计产值 | 91.496
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 219 | 1#安装 | 185
| 2#浇筑 | 296 | 2#安装 | 214
| 剩余数 | 5265 | 剩余安装 | 5381
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-14 | 244.13 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-15 | 289.83 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-16 | 166.8 | 154 | 65 | 263 | 33 | 135185
2021-12-17 | 180.68 | 130 | 55 | 214 | 0 | 67098.02
2021-12-18 | 178.07 | 浇筑总数： | 515 | 安装总数： | 399 | 405202.2
2021-12-19 | 123.13 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-20 | 73.94 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 8.71%
2021-12-21 | 122.65 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 1811.24 | 6.75%
2021-12-22 | 85.34 | 湿接缝(m)： |  | 160 | 5365 | 3.97%
2021-12-23 | 91.5 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 2.7%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 1 | 5 | 2 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 3 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 160
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月23日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月23日累计完成产值11187.44万元，占总产值90284.4万元的12.39%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成5186.66万元。已完成梁片预制515片，占设计量的8.71%；梁片安装399片，占设计量的6.75%；湿接缝5365米，占设计量的3.97%；防撞护栏1811.24，占设计量的2.7%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2021.12.24
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-24 | 1#智慧梁场 | 0 | 38.21 | 108.53 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅7-4、山北村左线大桥左幅10-1、11-3T梁浇筑。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅4-3、4-5、石榴园大桥右幅13-1、13-7、14-3、14-5、14-6T梁浇筑、石榴园大桥左幅4跨、16-1T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 70.32
| 今日合计 | 0 | 108.53 |  |  | 12.51%
| 自年初完成产值 | 6000.78 | 5295.19 | 11295.97
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 5295.19 | 11295.97
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-24 | 25mT梁 | 1 | 7.64 | 5 | 39.846
| 40mT梁 | 2 | 30.57 | 2 | 30.47
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 38.21 |  | 70.316
| 合计产值 | 108.526
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 222 | 1#安装 | 185
| 2#浇筑 | 303 | 2#安装 | 222
| 剩余数 | 5255 | 剩余安装 | 5373
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-15 | 289.83 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-16 | 166.8 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-17 | 180.68 | 155 | 67 | 268 | 35 | 135185
2021-12-18 | 178.07 | 130 | 55 | 222 | 0 | 67098.02
2021-12-19 | 123.13 | 浇筑总数： | 525 | 安装总数： | 407 | 405202.2
2021-12-20 | 73.94 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-21 | 122.65 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 8.88%
2021-12-22 | 85.34 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 1811.24 | 6.88%
2021-12-23 | 91.5 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 5365 | 3.97%
2021-12-24 | 108.53 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 2.7%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 2 | 5 | 2 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 8 | 0
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月24日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月24日累计完成产值11295.97万元，占总产值90284.4万元的12.51%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成5295.19万元。已完成梁片预制525片，占设计量的8.88%；梁片安装407片，占设计量的6.88%；湿接缝5365米，占设计量的3.97%；防撞护栏1811.24，占设计量的2.7%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2021.12.25
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-25 | 1#智慧梁场 | 0 | 44.74 | 121.36 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅8-3、山北村左线大桥左幅11-2、11-5T梁浇筑、山北村大桥左幅19跨湿接缝。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅4-4、6-2、石榴园大桥右幅12-1、13-2、13-3、13-4、13-5、13-6T梁浇筑
| 2#智慧梁场 | 0 | 76.62
| 今日合计 | 0 | 121.36 |  |  | 12.65%
| 自年初完成产值 | 6000.78 | 5416.55 | 11417.33
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 5416.55 | 11417.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-25 | 25mT梁 | 1 | 7.64 | 6 | 46.172
| 40mT梁 | 2 | 30.57 | 2 | 30.45
| 湿接缝(米) | 160 | 6.53 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 44.74 |  | 76.622
| 合计产值 | 121.362
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 225 | 1#安装 | 185
| 2#浇筑 | 311 | 2#安装 | 223
| 剩余数 | 5244 | 剩余安装 | 5372
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-16 | 166.8 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-17 | 180.68 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-18 | 178.07 | 156 | 69 | 274 | 37 | 135185
2021-12-19 | 123.13 | 130 | 55 | 223 | 0 | 67098.02
2021-12-20 | 73.94 | 浇筑总数： | 536 | 安装总数： | 408 | 405202.2
2021-12-21 | 122.65 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-22 | 85.34 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 9.06%
2021-12-23 | 91.5 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 1811.24 | 6.9%
2021-12-24 | 108.53 | 湿接缝(m)： |  | 160 | 5525 | 4.09%
2021-12-25 | 121.36 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 2.7%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 2 | 6 | 2 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 1 | 0
| 湿接缝(米) | 160
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月25日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月25日累计完成产值11417.33万元，占总产值90284.4万元的12.65%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成5416.55万元。已完成梁片预制536片，占设计量的9.06%；梁片安装408片，占设计量的6.9%；湿接缝5525米，占设计量的4.09%；防撞护栏1811.24，占设计量的2.7%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2021.12.26
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-26 | 1#智慧梁场 | 0 | 61.19 | 109.49 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅5-1、8-4、山北村左线大桥左幅10-5、12-2、9-1T梁浇筑 2#梁厂今日完成石榴园大桥右幅11-1、12-3、12-4、12-5、12-6、12-7T梁浇筑、石榴园大桥右幅第3、16跨T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 48.3
| 今日合计 | 0 | 109.49 |  |  | 12.77%
| 自年初完成产值 | 6000.78 | 5526.04 | 11526.82
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 5526.04 | 11526.82
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-26 | 25mT梁 | 2 | 15.43 | 6 | 48.296
| 40mT梁 | 3 | 45.76 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 61.19 |  | 48.296
| 合计产值 | 109.486
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 230 | 1#安装 | 185
| 2#浇筑 | 317 | 2#安装 | 236
| 剩余数 | 5233 | 剩余安装 | 5359
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-17 | 180.68 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-18 | 178.07 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-19 | 123.13 | 158 | 72 | 280 | 37 | 135185
2021-12-20 | 73.94 | 130 | 55 | 236 | 0 | 67098.02
2021-12-21 | 122.65 | 浇筑总数： | 547 | 安装总数： | 421 | 405202.2
2021-12-22 | 85.34 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-23 | 91.5 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 9.25%
2021-12-24 | 108.53 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 1811.24 | 7.12%
2021-12-25 | 121.36 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 5525 | 4.09%
2021-12-26 | 109.49 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 2.7%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 2 | 3 | 6 | 0 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 13 | 0
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月26日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月26日累计完成产值11526.82万元，占总产值90284.4万元的12.77%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成5526.04万元。已完成梁片预制547片，占设计量的9.25%；梁片安装421片，占设计量的7.12%；湿接缝5525米，占设计量的4.09%；防撞护栏1811.24，占设计量的2.7%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2021.12.27
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-27 | 1#智慧梁场 | 0 | 65.77 | 134.71 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅6-1、8-2、9-3、山北村左线大桥左幅11-4T梁浇筑、山北村大桥左幅18跨湿接缝，万红1#右线第2联防撞护栏。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅13-4、5-5、石榴园大桥右幅11-2、11-3、11-4、11-7、12-2T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 68.94
| 今日合计 | 0 | 134.71 |  |  | 12.92%
| 自年初完成产值 | 6000.78 | 5660.75 | 11661.53
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 5660.75 | 11661.53
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-27 | 25mT梁 | 3 | 23.07 | 5 | 38.37
| 40mT梁 | 1 | 15.28 | 2 | 30.57
| 湿接缝(米) | 160 | 6.53 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 220.8 | 20.89 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 65.77 |  | 68.94
| 合计产值 | 134.71
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 234 | 1#安装 | 185
| 2#浇筑 | 324 | 2#安装 | 236
| 剩余数 | 5222 | 剩余安装 | 5359
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-18 | 178.07 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-19 | 123.13 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-20 | 73.94 | 161 | 73 | 285 | 39 | 135185
2021-12-21 | 122.65 | 130 | 55 | 236 | 0 | 67098.02
2021-12-22 | 85.34 | 浇筑总数： | 558 | 安装总数： | 421 | 405202.2
2021-12-23 | 91.5 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-24 | 108.53 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 9.44%
2021-12-25 | 121.36 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 220.8 | 2032.04 | 7.12%
2021-12-26 | 109.49 | 湿接缝(m)： |  | 160 | 5685 | 4.21%
2021-12-27 | 134.71 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 3.03%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 3 | 1 | 5 | 2 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 160
| 防撞护栏(米) | 220.8 |  |  |  | 2021年12月27日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月27日累计完成产值11661.53万元，占总产值90284.4万元的12.92%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成5660.75万元。已完成梁片预制558片，占设计量的9.44%；梁片安装421片，占设计量的7.12%；湿接缝5685米，占设计量的4.21%；防撞护栏2032.04，占设计量的3.03%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2021.12.28
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-28 | 1#智慧梁场 | 0 | 53.67 | 124.05 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅9-2、9-4、山北村左线大桥左幅8-1、9-5T梁浇筑、万红1#右线大桥12跨T两安装、山北村左线大桥第17跨湿接缝。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅13-2、13-3、石榴园大桥右幅10-4、10-5、10-8、11-5、11-6T梁浇筑、石榴园大桥右幅第3、15跨T梁安装，右幅14-1T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 70.38
| 今日合计 | 0 | 124.05 |  |  | 13.05%
| 自年初完成产值 | 6000.78 | 5784.8 | 11785.58
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 5784.8 | 11785.58
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-28 | 25mT梁 | 2 | 15.28 | 5 | 39.828
| 40mT梁 | 2 | 31.74 | 2 | 30.55
| 湿接缝(米) | 160 | 6.65 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 53.67 |  | 70.378
| 合计产值 | 124.048
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 238 | 1#安装 | 190
| 2#浇筑 | 331 | 2#安装 | 245
| 剩余数 | 5211 | 剩余安装 | 5345
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-19 | 123.13 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-20 | 73.94 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-21 | 122.65 | 163 | 75 | 290 | 41 | 135185
2021-12-22 | 85.34 | 130 | 60 | 245 | 0 | 67098.02
2021-12-23 | 91.5 | 浇筑总数： | 569 | 安装总数： | 435 | 405202.2
2021-12-24 | 108.53 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-25 | 121.36 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 9.62%
2021-12-26 | 109.49 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2032.04 | 7.36%
2021-12-27 | 134.71 | 湿接缝(m)： |  | 160 | 5845 | 4.32%
2021-12-28 | 124.05 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 3.03%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 2 | 2 | 5 | 2 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 5 | 9 | 0
| 湿接缝(米) | 160
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月28日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月28日累计完成产值11785.58万元，占总产值90284.4万元的13.05%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成5784.8万元。已完成梁片预制569片，占设计量的9.62%；梁片安装435片，占设计量的7.36%；湿接缝5845米，占设计量的4.32%；防撞护栏2032.04，占设计量的3.03%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2021.12.29
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-29 | 1#智慧梁场 | 0 | 53.19 | 108.03 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅10-2、10-3、山北村左线大桥左幅10-2、10-3T梁浇筑、山北村大桥左幅12-1、12-2、12-3T梁安装，山北村大桥第16跨湿接缝。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅12-3、3-1、石榴园大桥右幅10-1、10-6、9-4T梁浇筑、石榴园大桥第14跨、左幅2-1T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 54.84
| 今日合计 | 0 | 108.03 |  |  | 13.17%
| 自年初完成产值 | 6000.78 | 5892.83 | 11893.61
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 5892.83 | 11893.61
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-29 | 25mT梁 | 2 | 15.23 | 3 | 23.1
| 40mT梁 | 2 | 30.55 | 2 | 30.52
| 25mT梁安装 | 0 |  | 6 | 0.972
| 40mT梁安装 | 3 | 0.756 | 1 | 0.252
| 湿接缝(米) | 160 | 6.65 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 53.186 |  | 54.844
| 合计产值 | 108.03
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 242 | 1#安装 | 193
| 2#浇筑 | 336 | 2#安装 | 252
| 剩余数 | 5202 | 剩余安装 | 5335
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-20 | 73.94 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-21 | 122.65 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-22 | 85.34 | 165 | 77 | 293 | 43 | 135185
2021-12-23 | 91.5 | 130 | 63 | 251 | 1 | 67098.02
2021-12-24 | 108.53 | 浇筑总数： | 578 | 安装总数： | 445 | 405202.2
2021-12-25 | 121.36 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-26 | 109.49 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 9.78%
2021-12-27 | 134.71 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2032.04 | 7.53%
2021-12-28 | 124.05 | 湿接缝(m)： |  | 160 | 6005 | 4.44%
2021-12-29 | 108.03 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 3.03%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 2 | 2 | 3 | 2 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 3 | 6 | 1
| 湿接缝(米) | 160
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月29日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月29日累计完成产值11893.61万元，占总产值90284.4万元的13.17%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成5892.83万元。已完成梁片预制578片，占设计量的9.78%；梁片安装445片，占设计量的7.53%；湿接缝6005米，占设计量的4.44%；防撞护栏2032.04，占设计量的3.03%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2021.12.30
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-30 | 1#智慧梁场 | 0 | 46.21 | 109.25 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅10-4、7-1、山北村左线大桥左幅10-4、8-5T梁浇筑 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅12-2、石榴园大桥右幅10-2、10-3、10-7、9-1、9-5、9-8T梁浇筑、石榴园大桥左幅2-3、2-4、2-2、15-6、15-7、13-1、13-2、13-3T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 63.04
| 今日合计 | 0 | 109.25 |  |  | 13.29%
| 自年初完成产值 | 6000.78 | 6002.08 | 12002.86
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 6002.08 | 12002.86
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-30 | 25mT梁预制 | 2 | 15.44 | 6 | 46.19
| 40mT梁预制 | 2 | 30.52 | 1 | 15.28
| 25mT梁安装 | 0 |  | 5 | 0.81
| 40mT梁安装 | 1 | 0.252 | 3 | 0.756
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 46.212 |  | 63.036
| 合计产值 | 109.248
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 246 | 1#安装 | 194
| 2#浇筑 | 343 | 2#安装 | 260
| 剩余数 | 5191 | 剩余安装 | 5326
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-21 | 122.65 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-22 | 85.34 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-23 | 91.5 | 167 | 79 | 299 | 44 | 135185
2021-12-24 | 108.53 | 130 | 64 | 256 | 4 | 67098.02
2021-12-25 | 121.36 | 浇筑总数： | 589 | 安装总数： | 454 | 405202.2
2021-12-26 | 109.49 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-27 | 134.71 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 9.96%
2021-12-28 | 124.05 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2032.04 | 7.68%
2021-12-29 | 108.03 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 6005 | 4.44%
2021-12-30 | 109.25 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 3.03%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 2 | 2 | 6 | 1 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 1 | 5 | 3
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月30日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月30日累计完成产值12002.86万元，占总产值90284.4万元的13.29%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成6002.08万元。已完成梁片预制589片，占设计量的9.96%；梁片安装454片，占设计量的7.68%；湿接缝6005米，占设计量的4.44%；防撞护栏2032.04，占设计量的3.03%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2021.12.31
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2021-12-31 | 1#智慧梁场 | 0 | 50.3 | 89.94 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅15-3、8-1、山北村左线大桥左幅9-2、9-3T梁浇筑、山北村左线大桥12-4T梁安装、万红1#右线大桥第9跨湿接缝。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅12-4、石榴园大桥右幅6-5、7-5、9-3T梁浇筑、石榴园大桥右幅12-1、12-2、2-1、左幅2-5、2-6T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 39.64
| 今日合计 | 0 | 89.94 |  |  | 13.39%
| 自年初完成产值 | 6000.78 | 6092.02 | 12092.8
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 6092.02 | 12092.8
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2021-12-31 | 25mT梁预制 | 2 | 15.46 | 3 | 23.28
| 40mT梁预制 | 2 | 30.45 | 1 | 15.28
| 25mT梁安装 | 0 |  | 2 | 0.324
| 40mT梁安装 | 1 | 0.252 | 3 | 0.756
| 湿接缝(米) | 100 | 4.14 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 50.302 |  | 39.64
| 合计产值 | 89.942
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 250 | 1#安装 | 195
| 2#浇筑 | 347 | 2#安装 | 265
| 剩余数 | 5183 | 剩余安装 | 5320
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-22 | 85.34 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-23 | 91.5 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-24 | 108.53 | 169 | 81 | 302 | 45 | 135185
2021-12-25 | 121.36 | 130 | 65 | 258 | 7 | 67098.02
2021-12-26 | 109.49 | 浇筑总数： | 597 | 安装总数： | 460 | 405202.2
2021-12-27 | 134.71 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-28 | 124.05 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 10.1%
2021-12-29 | 108.03 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2032.04 | 7.78%
2021-12-30 | 109.25 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 6105 | 4.52%
2021-12-31 | 89.94 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 3.03%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 2 | 2 | 3 | 1 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 1 | 2 | 3
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2021年12月31日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2021年12月31日累计完成产值12092.8万元，占总产值90284.4万元的13.39%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成6092.02万元。已完成梁片预制597片，占设计量的10.1%；梁片安装460片，占设计量的7.78%；湿接缝6105米，占设计量的4.52%；防撞护栏2032.04，占设计量的3.03%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.1
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-01 | 1#智慧梁场 | 0 | 34.52 | 88.18 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅8-3、9-4T梁浇筑、万红1#右幅第10跨湿接缝。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅12-1、石榴园大桥右幅8-1、8-3、8-4、9-6、9-7T梁浇筑。
| 2#智慧梁场 | 0 | 53.66
| 今日合计 | 0 | 88.18 |  |  |  | 0.1%
| 自年初完成产值 | 0 | 88.18 | 88.18
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 6180.11 | 12180.89 |  | 10165.33 |  | 2015.56
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-01 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 5 | 38.37
| 40mT梁预制 | 2 | 30.45 | 1 | 15.29
| 25mT梁安装 | 0
40mT梁安装
| 湿接缝(米) | 100 | 4.07 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 34.52 |  | 53.66
| 合计产值 | 88.18
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 252 | 1#安装 | 195
| 2#浇筑 | 353 | 2#安装 | 265
| 剩余数 | 5175 | 剩余安装 | 5320
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-23 | 91.5 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  |  | 5913
2021-12-24 | 108.53 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 |  | 5913
2021-12-25 | 121.36 | 169 | 83 | 307 | 46 |  | 135185
2021-12-26 | 109.49 | 130 | 65 | 258 | 7 |  | 67098.02
2021-12-27 | 134.71 | 浇筑总数： | 605 | 安装总数： | 460 |  | 405202.2
2021-12-28 | 124.05 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-29 | 108.03 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 |  | 10.23%
2021-12-30 | 109.25 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2032.04 |  | 7.78%
2021-12-31 | 89.94 | 湿接缝(m)： |  | 100 | 6205 |  | 4.59%
2022-01-01 | 88.18 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 |  | 3.03%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 2 | 5 | 1 |  | 0%
| 梁片安装(片) | 0
| 湿接缝(米) | 100
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  |  | 2022年01月01日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年01月01日累计完成产值88.18万元，占总产值90284.4万元的0.1%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成6180.11万元。已完成梁片预制605片，占设计量的10.23%；梁片安装460片，占设计量的7.78%；湿接缝6205米，占设计量的4.59%；防撞护栏2032.04，占设计量的3.03%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.2
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-02 | 1#智慧梁场 | 0 | 42.92 | 89.63 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅15-2、山北村左线大桥左幅8-2、8-4T梁浇筑、山北村大桥左幅11-1、11-2、11-3T梁安装。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅13-1、石榴园大桥右幅4-5、5-5、8-8T梁浇筑
| 2#智慧梁场 | 0 | 46.71
| 今日合计 | 0 | 89.63 |  |  | 0.2%
| 自年初完成产值 | 0 | 177.81 | 177.81
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 6269.74 | 12270.52
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-02 | 25mT梁预制 | 1 | 7.64 | 3 | 23.28
| 40mT梁预制 | 2 | 30.45 | 1 | 15.29
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40mT梁安装 | 3 | 0.756 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 100 | 4.07 | 200 | 8.14
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 42.916 |  | 46.71
| 合计产值 | 89.626
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 255 | 1#安装 | 198
| 2#浇筑 | 357 | 2#安装 | 265
| 剩余数 | 5168 | 剩余安装 | 5317
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-24 | 108.53 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-25 | 121.36 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-26 | 109.49 | 170 | 85 | 310 | 47 | 135185
2021-12-27 | 134.71 | 130 | 68 | 258 | 7 | 67098.02
2021-12-28 | 124.05 | 浇筑总数： | 612 | 安装总数： | 463 | 405202.2
2021-12-29 | 108.03 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-30 | 109.25 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 10.35%
2021-12-31 | 89.94 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2032.04 | 7.83%
2022-01-01 | 88.18 | 湿接缝(m)： |  | 300 | 6505 | 4.81%
2022-01-02 | 89.63 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 3.03%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 3 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 300
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2022年01月02日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年01月02日累计完成产值177.81万元，占总产值90284.4万元的0.2%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成6269.74万元。已完成梁片预制612片，占设计量的10.35%；梁片安装463片，占设计量的7.83%；湿接缝6505米，占设计量的4.81%；防撞护栏2032.04，占设计量的3.03%；桥面铺装0米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.3
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-03 | 1#智慧梁场 | 0 | 31.07 | 111.87 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅7-1、7-3T梁浇筑、山北村大桥左线11-4、11-5T梁安装。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅11-2、11-3、石榴园大桥右幅8-2、8-5、8-6、8-9、9-2T梁浇筑、石榴园大桥右幅2、12跨T梁安装、石榴园大桥左幅19、20跨湿接缝。
| 2#智慧梁场 | 0 | 80.8
| 今日合计 | 0 | 111.87 |  |  | 13.71%
| 自年初完成产值 | 0 | 289.68 | 289.68
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 6381.61 | 12382.39
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-03 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 5 | 38.37
| 40mT梁预制 | 2 | 30.57 | 2 | 30.55
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 11 | 2.232
| 40mT梁安装 | 2 | 0.504 | 6 | 1.512
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 200 | 8.14
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 31.07 |  | 80.8
| 合计产值 | 111.87
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 257 | 1#安装 | 200
| 2#浇筑 | 364 | 2#安装 | 282
| 剩余数 | 5159 | 剩余安装 | 5298
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-25 | 121.36 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-26 | 109.49 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-27 | 134.71 | 170 | 87 | 315 | 49 | 135185
2021-12-28 | 124.05 | 130 | 70 | 269 | 13 | 67098.02
2021-12-29 | 108.03 | 浇筑总数： | 621 | 安装总数： | 482 | 405202.2
2021-12-30 | 109.25 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2021-12-31 | 89.94 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 10.5%
2022-01-01 | 88.18 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2032.04 | 8.15%
2022-01-02 | 89.63 | 湿接缝(m)： |  | 200 | 6705 | 4.96%
2022-01-03 | 111.87 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 3.03%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 2 | 5 | 2 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 2 | 11 | 6
| 湿接缝(米) | 200
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2022年01月03日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年01月03日自年初完成产值289.68万元，自开工累计完成产值12382.39万元，自开工占总产值90284.4万元的13.71%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成6381.61万元。已完成梁片预制621片，占设计量的10.5%；梁片安装482片，占设计量的8.15%；湿接缝6705米，占设计量的4.96%；防撞护栏2032.04米，占设计量的3.03%；桥面铺装0平米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.4
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-04 | 1#智慧梁场 | 0 | 37.09 | 108.09 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅14-2、15-4、山北村左线大桥左幅7-2T梁浇筑、万红1#右线大桥第12跨湿接缝。 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅11-5、冯家湾大桥左幅11-1、11-4、石榴园大桥右幅1-5、7-3T梁浇筑、石榴园大桥右幅10、左幅1跨T梁安装、石榴园大桥左幅17、18跨湿接缝、B匝道大桥第1联防撞护栏。
| 2#智慧梁场 | 0 | 71
| 今日合计 | 0 | 108.09 |  |  | 13.83%
| 自年初完成产值 | 0 | 397.77 | 397.77
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 6489.7 | 12490.48
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-04 | 25mT梁预制 | 2 | 15.28 | 3 | 23.28
| 40mT梁预制 | 1 | 15.28 | 2 | 30.57
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 15 | 2.43
| 40mT梁安装 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 160 | 6.53 | 200 | 8.14
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 49.2 | 6.58
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 37.09 |  | 71
| 合计产值 | 108.09
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 260 | 1#安装 | 200
| 2#浇筑 | 369 | 2#安装 | 297
| 剩余数 | 5151 | 剩余安装 | 5283
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-26 | 109.49 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-27 | 134.71 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-28 | 124.05 | 172 | 88 | 318 | 51 | 135185
2021-12-29 | 108.03 | 130 | 70 | 284 | 13 | 67098.02
2021-12-30 | 109.25 | 浇筑总数： | 629 | 安装总数： | 497 | 405202.2
2021-12-31 | 89.94 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-01 | 88.18 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 10.64%
2022-01-02 | 89.63 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 49.2 | 2081.24 | 8.41%
2022-01-03 | 111.87 | 湿接缝(m)： |  | 360 | 7065 | 5.23%
2022-01-04 | 108.09 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 3.1%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 2 | 1 | 3 | 2 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 15 | 0
| 湿接缝(米) | 360
| 防撞护栏(米) | 49.2 |  |  |  | 2022年01月04日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年01月04日自年初完成产值397.77万元，自开工累计完成产值12490.48万元，自开工占总产值90284.4万元的13.83%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成6489.7万元。已完成梁片预制629片，占设计量的10.64%；梁片安装497片，占设计量的8.41%；湿接缝7065米，占设计量的5.23%；防撞护栏2081.24米，占设计量的3.1%；桥面铺装0平米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.5
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-05 | 1#智慧梁场 | 0 | 38.95 | 101.62 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅14-3、山北村左线大桥左幅6-3、7-4 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅10-3、石榴园大桥右幅5-3、6-3、7-2、7-4、8-7、石榴园大桥左幅第15、16跨湿接缝。
| 2#智慧梁场 | 0 | 62.67
| 今日合计 | 0 | 101.62 |  |  | 13.95%
| 自年初完成产值 | 0 | 499.39 | 499.39
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 6591.32 | 12592.1
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-05 | 25mT梁预制 | 1 | 7.64 | 5 | 38.19
| 40mT梁预制 | 2 | 30.55 | 1 | 15.23
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 6 | 0.972
| 40mT梁安装 | 3 | 0.756 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 200 | 8.28
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 38.95 |  | 62.67
| 合计产值 | 101.62
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 263 | 1#安装 | 203
| 2#浇筑 | 375 | 2#安装 | 303
| 剩余数 | 5142 | 剩余安装 | 5274
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（浇筑安装）
2021-12-27 | 134.71 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-28 | 124.05 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-29 | 108.03 | 173 | 90 | 323 | 52 | 135185
2021-12-30 | 109.25 | 130 | 73 | 290 | 13 | 67098.02
2021-12-31 | 89.94 | 浇筑总数： | 638 | 安装总数： | 506 | 405202.2
2022-01-01 | 88.18 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-02 | 89.63 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 10.79%
2022-01-03 | 111.87 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2081.24 | 8.56%
2022-01-04 | 108.09 | 湿接缝(m)： |  | 200 | 7265 | 5.37%
2022-01-05 | 101.62 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 3.1%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 2 | 5 | 1 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 3 | 6 | 0
| 湿接缝(米) | 200
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2022年01月05日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年01月05日自年初完成产值499.39万元，自开工累计完成产值12592.1万元，自开工占总产值90284.4万元的13.95%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成6591.32万元。已完成梁片预制638片，占设计量的10.79%；梁片安装506片，占设计量的8.56%；湿接缝7265米，占设计量的5.37%；防撞护栏2081.24米，占设计量的3.1%；桥面铺装0平米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.6
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-06 | 1#智慧梁场 | 0 | 45.25 | 84.08 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅14-4、山北村左线大桥左幅6-1、7-5T梁浇筑、山北村左线大桥左幅10-4、10-5T梁安装。山北村左线大桥第15跨湿接缝。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅10-4、石榴园大桥右幅6-4、7-1T梁浇筑、石榴园大桥左幅13、14跨湿接缝。
| 2#智慧梁场 | 0 | 38.83
| 今日合计 | 0 | 84.08 |  |  | 14.04%
| 自年初完成产值 | 0 | 583.47 | 583.47
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 6675.4 | 12676.18
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区/类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-06 | 25mT梁预制 | 1 | 7.64 | 2 | 15.46
| 40mT梁预制 | 2 | 30.58 | 1 | 15.23
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40mT梁安装 | 2 | 0.504 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 160 | 6.53 | 200 | 8.14
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 45.25 |  | 38.83
| 合计产值 | 84.08
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 266 | 1#安装 | 205
| 2#浇筑 | 378 | 2#安装 | 303
| 剩余数 | 5136 | 剩余安装 | 5272
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2021-12-28 | 124.05 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-29 | 108.03 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2021-12-30 | 109.25 | 174 | 92 | 325 | 53 | 135185
2021-12-31 | 89.94 | 130 | 75 | 290 | 13 | 67098.02
2022-01-01 | 88.18 | 预制总数： | 644 | 安装总数： | 508 | 405202.2
2022-01-02 | 89.63 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-03 | 111.87 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 10.89%
2022-01-04 | 108.09 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2081.24 | 8.59%
2022-01-05 | 101.62 | 湿接缝(m)： |  | 360 | 7625 | 5.64%
2022-01-06 | 84.08 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 3.1%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 2 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 360
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2022年01月06日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年01月06日自年初完成产值583.47万元，自开工累计完成产值12676.18万元，自开工占总产值90284.4万元的14.04%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成6675.4万元。已完成梁片预制644片，占设计量的10.89%；梁片安装508片，占设计量的8.59%；湿接缝7625米，占设计量的5.64%；防撞护栏2081.24米，占设计量的3.1%；桥面铺装0平米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.7
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-07 | 1#智慧梁场 | 0 | 38.95 | 101.35 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅13-2、山北村左线大桥左幅6-2、6-4T梁浇筑、山北村左线大桥左幅9-1、9-2、9-3T梁安装、。 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅2-5、冯家湾大桥左幅10-1、石榴园大桥右幅4-3、5-2、5-4、6-2T梁浇筑石榴园大桥右幅9-1、9-2、9-3、9-4T梁安装、石榴园大桥左幅11、12跨湿接缝。
| 2#智慧梁场 | 0 | 62.4
| 今日合计 | 0 | 101.35 |  |  |  | 14.15%
| 自年初完成产值 | 0 | 684.82 | 684.82
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 6776.75 | 12777.53 |  | 10165.33 |  | 2612.2
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-07 | 25mT梁预制 | 1 | 7.64 | 5 | 38.37
| 40mT梁预制 | 2 | 30.55 | 1 | 15.24
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 4 | 0.648
| 40mT梁安装 | 3 | 0.756 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 200 | 8.14
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 38.95 |  | 62.4
| 合计产值 | 101.35
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 269 | 1#安装 | 208
| 2#浇筑 | 384 | 2#安装 | 307
| 剩余数 | 5127 | 剩余安装 | 5265
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2021-12-29 | 108.03 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  |  | 5913
2021-12-30 | 109.25 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 |  | 5913
2021-12-31 | 89.94 | 175 | 94 | 330 | 54 |  | 135185
2022-01-01 | 88.18 | 130 | 78 | 294 | 13 |  | 67098.02
2022-01-02 | 89.63 | 预制总数： | 653 | 安装总数： | 515 |  | 405202.2
2022-01-03 | 111.87 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-04 | 108.09 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 |  | 11.04%
2022-01-05 | 101.62 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2081.24 |  | 8.71%
2022-01-06 | 84.08 | 湿接缝(m)： |  | 200 | 7825 |  | 5.79%
2022-01-07 | 101.35 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 |  | 3.1%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 2 | 5 | 1 |  | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 3 | 4 | 0
| 湿接缝(米) | 200
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  |  | 2022年01月07日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年01月07日自年初完成产值684.82万元，自开工累计完成产值12777.53万元，自开工占总产值90284.4万元的14.15%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成6776.75万元。已完成梁片预制653片，占设计量的11.04%；梁片安装515片，占设计量的8.71%；湿接缝7825米，占设计量的5.79%；防撞护栏2081.24米，占设计量的3.1%；桥面铺装0平米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.8
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-08 | 1#智慧梁场 | 0 | 72.6 | 136.25 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅13-3、山北村左线大桥左幅5-3、6-5T梁浇筑、山北村左线大桥左幅9-4、9-5T梁安装、、山北村大桥左幅14跨湿接缝、万红1#右线大桥第3联防撞护栏。 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅1-5、3-5、冯家湾大桥左幅10-2、石榴园大桥右幅4-2、4-4、6-1T梁浇筑冯家湾大桥左幅13-1、13-2、13-3、石榴园大桥右幅9-5、9-6、9-7、9-8T梁安装、石榴园大桥左幅9、10跨湿接缝。
| 2#智慧梁场 | 0 | 63.65
| 今日合计 | 0 | 136.25 |  |  | 14.3%
| 自年初完成产值 | 0 | 821.07 | 821.07
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 6913 | 12913.78
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-08 | 25mT梁预制 | 1 | 7.64 | 5 | 38.74
| 40mT梁预制 | 2 | 30.52 | 1 | 15.23
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 4 | 0.648
| 40mT梁安装 | 2 | 0.504 | 3 | 0.756
| 湿接缝(米) | 160 | 6.53 | 200 | 8.28
| 防撞护栏(米) | 276 | 27.41 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 72.6 |  | 63.65
| 合计产值 | 136.25
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 272 | 1#安装 | 210
| 2#浇筑 | 390 | 2#安装 | 314
| 剩余数 | 5118 | 剩余安装 | 5256
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2021-12-30 | 109.25 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2021-12-31 | 89.94 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2022-01-01 | 88.18 | 176 | 96 | 335 | 55 | 135185
2022-01-02 | 89.63 | 130 | 80 | 298 | 16 | 67098.02
2022-01-03 | 111.87 | 预制总数： | 662 | 安装总数： | 524 | 405202.2
2022-01-04 | 108.09 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-05 | 101.62 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 11.2%
2022-01-06 | 84.08 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 276 | 2357.24 | 8.86%
2022-01-07 | 101.35 | 湿接缝(m)： |  | 360 | 8185 | 6.05%
2022-01-08 | 136.25 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 3.51%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 2 | 5 | 1 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 2 | 4 | 3
| 湿接缝(米) | 360
| 防撞护栏(米) | 276 |  |  |  | 2022年01月08日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年01月08日自年初完成产值821.07万元，自开工累计完成产值12913.78万元，自开工占总产值90284.4万元的14.3%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成6913万元。已完成梁片预制662片，占设计量的11.2%；梁片安装524片，占设计量的8.86%；湿接缝8185米，占设计量的6.05%；防撞护栏2357.24米，占设计量的3.51%；桥面铺装0平米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.9
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-09 | 1#智慧梁场 | 0 | 31.73 | 95.17 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅5-2、5-5T梁浇筑、山北村左线大桥左幅8-1、8-2、8-3、8-4、8-5T梁安装、。 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅1-3、4-5、冯家湾大桥左幅13-5、石榴园大桥右幅1-2、1-3、1-4、5-1T梁浇筑冯家湾大桥左幅13-4、13-5、石榴园大桥右幅8-1、8-2、8-3、8-4、8-5、8-6、8-7、8-8、8-9T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 63.44
| 今日合计 | 0 | 95.17 |  |  | 14.41%
| 自年初完成产值 | 0 | 916.24 | 916.24
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 7008.17 | 13008.95
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-09 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 6 | 46.19
| 40mT梁预制 | 2 | 30.47 | 1 | 15.29
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 9 | 1.458
| 40mT梁安装 | 5 | 1.26 | 2 | 0.504
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 31.73 |  | 63.44
| 合计产值 | 95.17
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 274 | 1#安装 | 215
| 2#浇筑 | 397 | 2#安装 | 325
| 剩余数 | 5109 | 剩余安装 | 5240
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2021-12-31 | 89.94 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2022-01-01 | 88.18 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2022-01-02 | 89.63 | 176 | 98 | 341 | 56 | 135185
2022-01-03 | 111.87 | 130 | 85 | 307 | 18 | 67098.02
2022-01-04 | 108.09 | 预制总数： | 671 | 安装总数： | 540 | 405202.2
2022-01-05 | 101.62 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-06 | 84.08 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 | 11.35%
2022-01-07 | 101.35 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2357.24 | 9.13%
2022-01-08 | 136.25 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 8185 | 6.05%
2022-01-09 | 95.17 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 3.51%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 2 | 6 | 1 | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 5 | 9 | 2
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2022年01月09日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年01月09日自年初完成产值916.24万元，自开工累计完成产值13008.95万元，自开工占总产值90284.4万元的14.41%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成7008.17万元。已完成梁片预制671片，占设计量的11.35%；梁片安装540片，占设计量的9.13%；湿接缝8185米，占设计量的6.05%；防撞护栏2357.24米，占设计量的3.51%；桥面铺装0平米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.10
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-10 | 1#智慧梁场 |  | 37.12 | 99.87 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅5-1、5-4T梁浇筑、山北村左线大桥第13跨湿接缝。 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅1-2、1-4、2-3、9-5、冯家湾大桥左幅9-2、9-3T梁浇筑冯家湾大桥左幅12-1、12-2、12-3、石榴园大桥右幅7-1、7-2、7-3、7-4、7-5T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 62.75
| 今日合计 | 0 | 99.87 |  |  |  | 14.52%
| 自年初完成产值 | 0 | 1016.11 | 1016.11
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 7108.04 | 13108.82 |  | 10165.33 |  | 2943.49
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-10 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 4 | 30.73
| 40mT梁预制 | 2 | 30.47 | 2 | 30.45
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 5 | 0.81
| 40mT梁安装 | 0 | 0 | 3 | 0.756
| 湿接缝(米) | 160 | 6.65 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 37.12 |  | 62.75
| 合计产值 | 99.87
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 276 | 1#安装 | 215
| 2#浇筑 | 403 | 2#安装 | 333
| 剩余数 | 5101 | 剩余安装 | 5232
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2022-01-01 | 88.18 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  |  | 5913
2022-01-02 | 89.63 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 |  | 5913
2022-01-03 | 111.87 | 176 | 100 | 345 | 58 |  | 135185
2022-01-04 | 108.09 | 130 | 85 | 312 | 21 |  | 67098.02
2022-01-05 | 101.62 | 预制总数： | 679 | 安装总数： | 548 |  | 405202.2
2022-01-06 | 84.08 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-07 | 101.35 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 0 |  | 11.48%
2022-01-08 | 136.25 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2357.24 |  | 9.27%
2022-01-09 | 95.17 | 湿接缝(m)： |  | 160 | 8345 |  | 6.17%
2022-01-10 | 99.87 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 |  | 3.51%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 2 | 4 | 2 |  | 0%
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 5 | 3
| 湿接缝(米) | 160
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  |  | 2022年01月10日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年01月10日自年初完成产值1016.11万元，自开工累计完成产值13108.82万元，自开工占总产值90284.4万元的14.52%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成7108.04万元。已完成梁片预制679片，占设计量的11.48%；梁片安装548片，占设计量的9.27%；湿接缝8345米，占设计量的6.17%；防撞护栏2357.24米，占设计量的3.51%；桥面铺装0平米，占设计量的0%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.11
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-11 | 1#智慧梁场 | 0 | 50.13 | 97.56 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅4-3、4-5T梁浇筑万红2#大桥左幅第1联桥面铺装。 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅10-5、2-2、2-4、3-4、冯家湾大桥左幅12-5、石榴园大桥右幅4-1T梁浇筑冯家湾大桥左幅12-4、12-5、石榴园大桥右幅6-1、6-2、6-3T梁安装、石榴园大桥左幅7、8跨湿接缝。
| 2#智慧梁场 | 0 | 47.43
| 今日合计 | 0 | 97.56 |  |  |  | 14.63%
| 自年初完成产值 | 0 | 1113.668 | 1113.67
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 7205.59 | 13206.37 |  | 10165.33 |  | 3041.04
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-11 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 5 | 38.55
| 40mT梁预制 | 2 | 30.47 | 0
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 3 | 0.486
| 40mT梁安装 | 0 | 0 | 1 | 0.252
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 200 | 8.14
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 1606 | 19.66 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 50.13 |  | 47.43
| 合计产值 | 97.56
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 278 | 1#安装 | 215
| 2#浇筑 | 408 | 2#安装 | 337
| 剩余数 | 5094 | 剩余安装 | 5228
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2022-01-02 | 89.63 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  |  | 5913
2022-01-03 | 111.87 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 |  | 5913
2022-01-04 | 108.09 | 176 | 102 | 350 | 58 |  | 135185
2022-01-05 | 101.62 | 130 | 85 | 315 | 22 |  | 67098.02
2022-01-06 | 84.08 | 预制总数： | 686 | 安装总数： | 552 |  | 405202.2
2022-01-07 | 101.35 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-08 | 136.25 | 桥面铺装(㎡): |  | 1606 | 1606 |  | 11.6%
2022-01-09 | 95.17 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2357.24 |  | 9.34%
2022-01-10 | 99.87 | 湿接缝(m)： |  | 200 | 8545 |  | 6.32%
2022-01-11 | 97.56 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 |  | 3.51%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 2 | 5 | 0 |  | 0.4%
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 3 | 2
| 湿接缝(米) | 200
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  |  | 2022年01月11日
| 桥面铺装(平米) | 1606
ZCB1-19截止2022年01月11日自年初完成产值1113.67万元，自开工累计完成产值13206.37万元，自开工占总产值90284.4万元的14.63%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成7205.59万元。已完成梁片预制686片，占设计量的11.6%；梁片安装552片，占设计量的9.34%；湿接缝8545米，占设计量的6.32%；防撞护栏2357.24米，占设计量的3.51%；桥面铺装1606平米，占设计量的0.4%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.12
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-12 | 1#智慧梁场 | 0 | 31.23 | 77.35 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅4-1、4-2T梁浇筑山北村左线大桥左幅7-1、7-2、7-3T梁安装。 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅3-2、4-3、冯家湾大桥左幅12-5、9-4T梁浇筑石榴园大桥右幅6-4、6-5T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 46.12
| 今日合计 | 0 | 77.35 |  |  |  | 14.71%
| 自年初完成产值 | 0 | 1191.018 | 1191.02
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 7282.94 | 13283.72 |  | 10165.33 |  | 3118.39
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-12 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 2 | 15.28
| 40mT梁预制 | 2 | 30.47 | 2 | 30.52
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 2 | 0.324
| 40mT梁安装 | 3 | 0.756 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 31.23 |  | 46.12
| 合计产值 | 77.35
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 280 | 1#安装 | 218
| 2#浇筑 | 412 | 2#安装 | 339
| 剩余数 | 5088 | 剩余安装 | 5223
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2022-01-03 | 111.87 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  |  | 5913
2022-01-04 | 108.09 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 |  | 5913
2022-01-05 | 101.62 | 176 | 104 | 352 | 60 |  | 135185
2022-01-06 | 84.08 | 130 | 88 | 317 | 22 |  | 67098.02
2022-01-07 | 101.35 | 预制总数： | 692 | 安装总数： | 557 |  | 405202.2
2022-01-08 | 136.25 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-09 | 95.17 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 1606 |  | 11.7%
2022-01-10 | 99.87 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2357.24 |  | 9.42%
2022-01-11 | 97.56 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 8545 |  | 6.32%
2022-01-12 | 77.35 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 |  | 3.51%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0.4%
| 梁片安装(片) | 0 | 3 | 2 | 0
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  |  | 2022年01月12日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年01月12日自年初完成产值1191.02万元，自开工累计完成产值13283.72万元，自开工占总产值90284.4万元的14.71%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成7282.94万元。已完成梁片预制692片，占设计量的11.7%；梁片安装557片，占设计量的9.42%；湿接缝8545米，占设计量的6.32%；防撞护栏2357.24米，占设计量的3.51%；桥面铺装1606平米，占设计量的0.4%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.13
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-13 | 1#智慧梁场 | 0 | 31.02 | 79.04 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅3-1、4-4T梁浇筑山北村左线大桥左幅7-4、7-5T梁安装。 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅3-3、4-4、8-5、冯家湾大桥左幅8-3、石榴园大桥右幅1-1T梁浇筑冯家湾大桥左幅11-1、11-2、11-3、11-4、石榴园大桥右幅5-1、5-2、5-3、5-4、5-5T梁安装。
| 2#智慧梁场 | 0 | 48.02
| 今日合计 | 0 | 79.04 |  |  |  | 14.8%
| 自年初完成产值 | 0 | 1270.058 | 1270.06
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 7361.98 | 13362.76 |  | 10165.33 |  | 3197.43
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-13 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 4 | 30.92
| 40mT梁预制 | 2 | 30.52 | 1 | 15.28
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 5 | 0.81
| 40mT梁安装 | 2 | 0.504 | 4 | 1.008
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 31.02 |  | 48.02
| 合计产值 | 79.04
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 282 | 1#安装 | 220
| 2#浇筑 | 417 | 2#安装 | 348
| 剩余数 | 5081 | 剩余安装 | 5212
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2022-01-04 | 108.09 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  |  | 5913
2022-01-05 | 101.62 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 |  | 5913
2022-01-06 | 84.08 | 176 | 106 | 356 | 61 |  | 135185
2022-01-07 | 101.35 | 130 | 90 | 322 | 26 |  | 67098.02
2022-01-08 | 136.25 | 预制总数： | 699 | 安装总数： | 568 |  | 405202.2
2022-01-09 | 95.17 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-10 | 99.87 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 1606 |  | 11.82%
2022-01-11 | 97.56 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2357.24 |  | 9.61%
2022-01-12 | 77.35 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 8545 |  | 6.32%
2022-01-13 | 79.04 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 |  | 3.51%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 2 | 4 | 1 |  | 0.4%
| 梁片安装(片) | 0 | 2 | 5 | 4
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  |  | 2022年01月13日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年01月13日自年初完成产值1270.06万元，自开工累计完成产值13362.76万元，自开工占总产值90284.4万元的14.8%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成7361.98万元。已完成梁片预制699片，占设计量的11.82%；梁片安装568片，占设计量的9.61%；湿接缝8545米，占设计量的6.32%；防撞护栏2357.24米，占设计量的3.51%；桥面铺装1606平米，占设计量的0.4%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.14
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-14 | 1#智慧梁场 | 0 | 30.57 | 70.2 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅2-1、3-3T梁浇筑 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅4-2、冯家湾大桥左幅11-5、D匝道大桥单幅6-3、6-4T梁浇筑冯家湾大桥左幅10-1、10-2、10-3、石榴园大桥右幅4-1、4-2、4-3T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 39.63
| 今日合计 | 0 | 70.2 |  |  |  | 14.88%
| 自年初完成产值 | 0 | 1340.258 | 1340.26
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 7432.18 | 13432.96 |  | 10165.33 |  | 3267.63
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-14 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 3 | 23.1
| 40mT梁预制 | 2 | 30.57 | 1 | 15.29
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 3 | 0.486
| 40mT梁安装 | 0 | 0 | 3 | 0.756
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 30.57 |  | 39.63
| 合计产值 | 70.2
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 284 | 1#安装 | 220
| 2#浇筑 | 421 | 2#安装 | 354
| 剩余数 | 5075 | 剩余安装 | 5206
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2022-01-05 | 101.62 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  |  | 5913
2022-01-06 | 84.08 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 |  | 5913
2022-01-07 | 101.35 | 176 | 108 | 359 | 62 |  | 135185
2022-01-08 | 136.25 | 130 | 90 | 325 | 29 |  | 67098.02
2022-01-09 | 95.17 | 预制总数： | 705 | 安装总数： | 574 |  | 405202.2
2022-01-10 | 99.87 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-11 | 97.56 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 1606 |  | 11.92%
2022-01-12 | 77.35 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2357.24 |  | 9.71%
2022-01-13 | 79.04 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 8545 |  | 6.32%
2022-01-14 | 70.2 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 |  | 3.51%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 2 | 3 | 1 |  | 0.4%
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 3 | 3
| 湿接缝(米) | 0
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  |  | 2022年01月14日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年01月14日自年初完成产值1340.26万元，自开工累计完成产值13432.96万元，自开工占总产值90284.4万元的14.88%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成7432.18万元。已完成梁片预制705片，占设计量的11.92%；梁片安装574片，占设计量的9.71%；湿接缝8545米，占设计量的6.32%；防撞护栏2357.24米，占设计量的3.51%；桥面铺装1606平米，占设计量的0.4%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.15
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-15 | 1#智慧梁场 | 0 | 46.92 | 101.47 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅3-2、3-4T梁浇筑山北村左线大桥左幅6-1、6-2、6-3T梁安装、万红2#大桥右幅第1联桥面铺装。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅8-2、D匝道大桥单幅5-1、5-3、6-1、6-2T梁浇筑冯家湾大桥左幅9-2、石榴园大桥右幅4-4、4-5T梁安装、石榴园大桥右幅17、18跨湿接缝。
| 2#智慧梁场 | 0 | 54.55
| 今日合计 | 0 | 101.47 |  |  |  | 14.99%
| 自年初完成产值 | 0 | 1441.728 | 1441.73
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 7533.65 | 13534.43 |  | 10165.33 |  | 3369.1
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-15 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 4 | 30.92
| 40mT梁预制 | 2 | 30.55 | 1 | 15.28
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 2 | 0.324
| 40mT梁安装 | 3 | 0.756 | 1 | 0.252
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 225 | 7.77
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 1606 | 15.61 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 46.92 |  | 54.55
| 合计产值 | 101.47
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 286 | 1#安装 | 223
| 2#浇筑 | 426 | 2#安装 | 357
| 剩余数 | 5068 | 剩余安装 | 5200
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2022-01-06 | 84.08 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  |  | 5913
2022-01-07 | 101.35 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 |  | 5913
2022-01-08 | 136.25 | 176 | 110 | 363 | 63 |  | 135185
2022-01-09 | 95.17 | 130 | 93 | 327 | 30 |  | 67098.02
2022-01-10 | 99.87 | 预制总数： | 712 | 安装总数： | 580 |  | 405202.2
2022-01-11 | 97.56 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-12 | 77.35 | 桥面铺装(㎡): |  | 1606 | 3212 |  | 12.04%
2022-01-13 | 79.04 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2357.24 |  | 9.81%
2022-01-14 | 70.2 | 湿接缝(m)： |  | 225 | 8770 |  | 6.49%
2022-01-15 | 101.47 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 |  | 3.51%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 2 | 4 | 1 |  | 0.79%
| 梁片安装(片) | 0 | 3 | 2 | 1
| 湿接缝(米) | 225
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  |  | 2022年01月15日
| 桥面铺装(平米) | 1606
ZCB1-19截止2022年01月15日自年初完成产值1441.73万元，自开工累计完成产值13534.43万元，自开工占总产值90284.4万元的14.99%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成7533.65万元。已完成梁片预制712片，占设计量的12.04%；梁片安装580片，占设计量的9.81%；湿接缝8770米，占设计量的6.49%；防撞护栏2357.24米，占设计量的3.51%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.16
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-16 | 1#智慧梁场 | 0 | 31.07 | 87.24 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅1-1、2-3T梁浇筑山北村左线大桥左幅6-4、6-5T梁安装。 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅8-4、D匝道大桥单幅4-2、4-3、5-2、5-4T梁浇筑冯家湾大桥左幅9-3、9-4、石榴园大桥右幅1-1T梁安装、石榴园大桥右幅15、16跨湿接缝。
| 2#智慧梁场 | 0 | 56.17
| 今日合计 | 0 | 87.24 |  |  | 15.09%
| 自年初完成产值 | 0 | 1528.968 | 1528.97
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 7620.89 | 13621.67
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-16 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 4 | 30.73
| 40mT梁预制 | 2 | 30.57 | 1 | 15.28
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 1 | 0.162
| 40mT梁安装 | 2 | 0.504 | 2 | 0.504
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 275 | 9.49
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 31.07 |  | 56.17
| 合计产值 | 87.24
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 288 | 1#安装 | 225
| 2#浇筑 | 431 | 2#安装 | 360
| 剩余数 | 5061 | 剩余安装 | 5195
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2022-01-07 | 101.35 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2022-01-08 | 136.25 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2022-01-09 | 95.17 | 176 | 112 | 367 | 64 | 135185
2022-01-10 | 99.87 | 130 | 95 | 328 | 32 | 67098.02
2022-01-11 | 97.56 | 预制总数： | 719 | 安装总数： | 585 | 405202.2
2022-01-12 | 77.35 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-13 | 79.04 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 3212 | 12.16%
2022-01-14 | 70.2 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2357.24 | 9.89%
2022-01-15 | 101.47 | 湿接缝(m)： |  | 275 | 9045 | 6.69%
2022-01-16 | 87.24 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 3.51%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.79%
| 梁片安装(片) | 0 | 2 | 1 | 2
| 湿接缝(米) | 275
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 2022年01月16日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年01月16日自年初完成产值1528.97万元，自开工累计完成产值13621.67万元，自开工占总产值90284.4万元的15.09%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成7620.89万元。已完成梁片预制719片，占设计量的12.16%；梁片安装585片，占设计量的9.89%；湿接缝9045米，占设计量的6.69%；防撞护栏2357.24米，占设计量的3.51%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.17
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-17 | 1#智慧梁场 | 0 | 86.81 | 117.91 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅2-2、3-5T梁浇筑山北村左线大桥左幅5-1、5-2、5-3、5-4、5-5T梁安装、山北村大桥左幅11、12跨湿接缝，山北村大桥左幅第5联防撞护栏。 2#梁厂今日完成D匝道大桥单幅3-1、3-3、4-1、4-4T梁浇筑
| 2#智慧梁场 | 0 | 31.1
| 今日合计 | 0 | 117.91 |  |  | 15.22%
| 自年初完成产值 | 0 | 1646.878 | 1646.88 |  |  | 上月 累计产值 | 本月产值
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 7738.8 | 13739.58 |  |  | 13534.43 | 205.15
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值
2022-01-17 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 4 | 31.1
| 40mT梁预制 | 2 | 30.57 | 0 | 0
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40mT梁安装 | 5 | 1.26 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 320 | 13.17 | 0 | 0
| 防撞护栏(米) | 390.4 | 41.81 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 86.81 |  | 31.1
| 合计产值 | 117.91
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 290 | 1#安装 | 230
| 2#浇筑 | 435 | 2#安装 | 360
| 剩余数 | 5055 | 剩余安装 | 5190
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2022-01-08 | 136.25 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 5913
2022-01-09 | 95.17 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 5913
2022-01-10 | 99.87 | 176 | 114 | 371 | 64 | 135185
2022-01-11 | 97.56 | 130 | 100 | 328 | 32 | 67098.02
2022-01-12 | 77.35 | 预制总数： | 725 | 安装总数： | 590 | 405202.2
2022-01-13 | 79.04 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-14 | 70.2 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 3212 | 12.26%
2022-01-15 | 101.47 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 390.4 | 2747.64 | 9.98%
2022-01-16 | 87.24 | 湿接缝(m)： |  | 320 | 9365 | 6.93%
2022-01-17 | 117.91 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 4.09%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.79%
| 梁片安装(片) | 0 | 5 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 320
| 防撞护栏(米) | 390.4 |  |  |  | 2022年01月17日
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年01月17日自年初完成产值1646.88万元，自开工累计完成产值13739.58万元，自开工占总产值90284.4万元的15.22%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成7738.8万元。已完成梁片预制725片，占设计量的12.26%；梁片安装590片，占设计量的9.98%；湿接缝9365米，占设计量的6.93%；防撞护栏2747.64米，占设计量的4.09%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.18
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-18 | 1#智慧梁场 | 0 | 38.64 | 112.26 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅14-5、山北村左线大桥左幅2-4、2-5T梁浇筑山北村左线大桥左幅4-3T梁安装 2#梁厂今日完成D匝道大桥单幅1-2、2-1、2-2、2-3、3-2T梁浇筑石榴园大桥右幅13、14跨、石榴园大桥左幅第4联防撞护栏。
| 2#智慧梁场 | 0 | 73.62
| 今日合计 | 0 | 112.26
| 自年初完成产值 | 0 | 1759.138 | 1759.14
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 7851.06 | 13851.84
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总（每月开始为16日，结束为15日）
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-01-18 | 25mT梁预制 | 1 | 7.82 | 5 | 38.37 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.1
| 40mT梁预制 | 2 | 30.57 | 0 | 0 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年2月: 13851.84
| 40mT梁安装 | 1 | 0.252 | 0 | 0 |  | 2022年2月: 317.41
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 300 | 9.16 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 205 | 26.09
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 38.64 |  | 73.62
| 合计产值 | 112.26
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 293 | 1#安装 | 231
| 2#浇筑 | 440 | 2#安装 | 360
| 剩余数 | 5047 | 剩余安装 | 5189
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2022-01-09 | 95.17 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2022-01-10 | 99.87 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2022-01-11 | 97.56 | 177 | 116 | 376 | 64
2022-01-12 | 77.35 | 130 | 101 | 328 | 32
2022-01-13 | 79.04 | 预制总数： | 733 | 安装总数： | 591
2022-01-14 | 70.2 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-15 | 101.47 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 3212 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
2022-01-16 | 87.24 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 205 | 2952.64 | 截止2022年01月18日
2022-01-17 | 117.91 | 湿接缝(m)： |  | 300 | 9665 |  | 317.41 2022年10月: 计划数量; 317.41 2022年11月: 完成进度
2022-01-18 | 112.26 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 梁片预制 | 317.41 2022年10月: 5913; 317.41 2022年11月: 12.4%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 2 | 5 | 0 | 梁片安装 | 317.41 2022年10月: 5913; 317.41 2022年11月: 9.99%
| 梁片安装(片) | 0 | 1 | 0 | 0 | 湿接缝 | 317.41 2022年10月: 135185; 317.41 2022年11月: 7.15%
| 湿接缝(米) | 300 |  |  |  | 防撞护栏 | 317.41 2022年10月: 67098.02; 317.41 2022年11月: 4.4%
| 防撞护栏(米) | 205 |  |  |  | 桥面铺装 | 317.41 2022年10月: 405202.2; 317.41 2022年11月: 0.79%
| 桥面铺装(平米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 317.41 2022年10月: 90284.4; 317.41 2022年11月: 15.34%
ZCB1-19截止2022年01月18日自年初完成产值1759.14万元，自开工累计完成产值13851.84万元，自开工占总产值90284.4万元的15.34%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成7851.06万元。已完成梁片预制733片，占设计量的12.4%；梁片安装591片，占设计量的9.99%；湿接缝9665米，占设计量的7.15%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.19
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-19 | 1#智慧梁场 | 0 | 39.38 | 73.57 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅13-5、山北村左线大桥左幅1-2、1-3T梁浇筑山北村左线大桥左幅4-1、4-2、4-4、4-5T梁安装 2#梁厂今日完成D匝道大桥单幅1-1、1-3、3-4T梁浇筑冯家湾大桥左幅8-2、8-3、8-4、石榴园大桥右幅1-2T梁安装、石榴园大桥右幅11、12跨湿接缝。
| 2#智慧梁场 | 0 | 34.19
| 今日合计 | 0 | 73.57
| 自年初完成产值 | 0 | 1832.708 | 1832.71
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 7924.63 | 13925.41
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总（每月开始为16日，结束为15日）
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-01-19 | 25mT梁预制 | 1 | 7.82 | 3 | 23.28 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.1
| 40mT梁预制 | 2 | 30.55 | 0 | 0 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 1 | 0.162 |  | 2022年2月: 13925.41
| 40mT梁安装 | 4 | 1.008 | 3 | 0.756 |  | 2022年2月: 390.98
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 300 | 9.99 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 39.38 |  | 34.19
| 合计产值 | 73.57
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 296 | 1#安装 | 235
| 2#浇筑 | 443 | 2#安装 | 364
| 剩余数 | 5041 | 剩余安装 | 5181
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2022-01-10 | 99.87 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2022-01-11 | 97.56 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2022-01-12 | 77.35 | 178 | 118 | 379 | 64
2022-01-13 | 79.04 | 130 | 105 | 329 | 35
2022-01-14 | 70.2 | 预制总数： | 739 | 安装总数： | 599
2022-01-15 | 101.47 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-16 | 87.24 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 3212 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
2022-01-17 | 117.91 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2952.64 | 截止2022年01月19日
2022-01-18 | 112.26 | 湿接缝(m)： |  | 300 | 9965 |  | 390.98 2022年10月: 计划数量; 390.98 2022年11月: 完成进度
2022-01-19 | 73.57 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 梁片预制 | 390.98 2022年10月: 5913; 390.98 2022年11月: 12.5%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 | 2 | 3 | 0 | 梁片安装 | 390.98 2022年10月: 5913; 390.98 2022年11月: 10.13%
| 梁片安装(片) | 0 | 4 | 1 | 3 | 湿接缝 | 390.98 2022年10月: 135185; 390.98 2022年11月: 7.37%
| 湿接缝(米) | 300 |  |  |  | 防撞护栏 | 390.98 2022年10月: 67098.02; 390.98 2022年11月: 4.4%
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 390.98 2022年10月: 405202.2; 390.98 2022年11月: 0.79%
| 桥面铺装(平米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 390.98 2022年10月: 90284.4; 390.98 2022年11月: 15.42%
ZCB1-19截止2022年01月19日自年初完成产值1832.71万元，自开工累计完成产值13925.41万元，自开工占总产值90284.4万元的15.42%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成7924.63万元。已完成梁片预制739片，占设计量的12.5%；梁片安装599片，占设计量的10.13%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.20
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-20 | 1#智慧梁场 | 0 | 30.57 | 53.88 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅1-4、1-5T梁浇筑 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅7-1、D匝道大桥单幅2-4T梁浇筑冯家湾大桥左幅7-1T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 23.31
| 今日合计 | 0 | 53.88
| 自年初完成产值 | 0 | 1886.588 | 1886.59
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 7978.51 | 13979.29
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总（每月开始为16日，结束为15日）
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-01-20 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 1 | 7.82 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.1
| 40mT梁预制 | 2 | 30.57 | 1 | 15.24 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年2月: 13979.29
| 40mT梁安装 | 0 | 0 | 1 | 0.252 |  | 2022年2月: 444.86
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 30.57 |  | 23.31
| 合计产值 | 53.88
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 298 | 1#安装 | 235
| 2#浇筑 | 445 | 2#安装 | 365
| 剩余数 | 5037 | 剩余安装 | 5180
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2022-01-11 | 97.56 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2022-01-12 | 77.35 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2022-01-13 | 79.04 | 178 | 120 | 380 | 65
2022-01-14 | 70.2 | 130 | 105 | 329 | 36
2022-01-15 | 101.47 | 预制总数： | 743 | 安装总数： | 600
2022-01-16 | 87.24 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-17 | 117.91 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 3212 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
2022-01-18 | 112.26 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2952.64 | 截止2022年01月20日
2022-01-19 | 73.57 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 9965 |  | 444.86 2022年10月: 计划数量; 444.86 2022年11月: 完成进度
2022-01-20 | 53.88 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 梁片预制 | 444.86 2022年10月: 5913; 444.86 2022年11月: 12.57%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 2 | 1 | 1 | 梁片安装 | 444.86 2022年10月: 5913; 444.86 2022年11月: 10.15%
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 0 | 1 | 湿接缝 | 444.86 2022年10月: 135185; 444.86 2022年11月: 7.37%
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 防撞护栏 | 444.86 2022年10月: 67098.02; 444.86 2022年11月: 4.4%
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 444.86 2022年10月: 405202.2; 444.86 2022年11月: 0.79%
| 桥面铺装(平米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 444.86 2022年10月: 90284.4; 444.86 2022年11月: 15.48%
ZCB1-19截止2022年01月20日自年初完成产值1886.59万元，自开工累计完成产值13979.29万元，自开工占总产值90284.4万元的15.48%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成7978.51万元。已完成梁片预制743片，占设计量的12.57%；梁片安装600片，占设计量的10.15%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.21
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-21 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 15.48 | 1#梁厂今日完成无 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅7-2T梁浇筑冯家湾大桥左幅7-2T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 15.48
| 今日合计 | 0 | 15.48
| 自年初完成产值 | 0 | 1902.068 | 1902.07
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 7993.99 | 13994.77
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总（每月开始为16日，结束为15日）
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-01-21 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.1
| 40mT梁预制 | 0 | 0 | 1 | 15.23 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年2月: 13994.77
| 40mT梁安装 | 0 | 0 | 1 | 0.252 |  | 2022年2月: 460.34
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 0 |  | 15.48
| 合计产值 | 15.48
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 298 | 1#安装 | 235
| 2#浇筑 | 446 | 2#安装 | 366
| 剩余数 | 5036 | 剩余安装 | 5179
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2022-01-12 | 77.35 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2022-01-13 | 79.04 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2022-01-14 | 70.2 | 178 | 120 | 380 | 66
2022-01-15 | 101.47 | 130 | 105 | 329 | 37
2022-01-16 | 87.24 | 预制总数： | 744 | 安装总数： | 601
2022-01-17 | 117.91 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-18 | 112.26 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 3212 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
2022-01-19 | 73.57 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2952.64 | 截止2022年01月21日
2022-01-20 | 53.88 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 9965 |  | 460.34 2022年10月: 计划数量; 460.34 2022年11月: 完成进度
2022-01-21 | 15.48 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 梁片预制 | 460.34 2022年10月: 5913; 460.34 2022年11月: 12.58%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 0 | 0 | 1 | 梁片安装 | 460.34 2022年10月: 5913; 460.34 2022年11月: 10.16%
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 0 | 1 | 湿接缝 | 460.34 2022年10月: 135185; 460.34 2022年11月: 7.37%
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 防撞护栏 | 460.34 2022年10月: 67098.02; 460.34 2022年11月: 4.4%
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 460.34 2022年10月: 405202.2; 460.34 2022年11月: 0.79%
| 桥面铺装(平米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 460.34 2022年10月: 90284.4; 460.34 2022年11月: 15.5%
ZCB1-19截止2022年01月21日自年初完成产值1902.07万元，自开工累计完成产值13994.77万元，自开工占总产值90284.4万元的15.5%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成7993.99万元。已完成梁片预制744片，占设计量的12.58%；梁片安装601片，占设计量的10.16%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.1.22
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-01-22 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 0 | 1#梁厂今日完成无 2#梁厂今日完成无
| 2#智慧梁场 | 0 | 0
| 今日合计 | 0 | 0
| 自年初完成产值 | 0 | 1902.068 | 1902.07
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 7993.99 | 13994.77
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总（每月开始为16日，结束为15日）
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-01-22 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.1
| 40mT梁预制 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年2月: 13994.77
| 40mT梁安装 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年2月: 460.34
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 0 |  | 0
| 合计产值 | 0
| 浇筑 |  | 安装
| 1#浇筑 | 298 | 1#安装 | 235
| 2#浇筑 | 446 | 2#安装 | 366
| 剩余数 | 5036 | 剩余安装 | 5179
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2022-01-13 | 79.04 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2022-01-14 | 70.2 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2022-01-15 | 101.47 | 178 | 120 | 380 | 66
2022-01-16 | 87.24 | 130 | 105 | 329 | 37
2022-01-17 | 117.91 | 预制总数： | 744 | 安装总数： | 601
2022-01-18 | 112.26 | 桥面系相关 |  | 今日 | 合计
2022-01-19 | 73.57 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 3212 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
2022-01-20 | 53.88 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2952.64 | 截止2022年01月22日
2022-01-21 | 15.48 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 9965 |  | 460.34 2022年10月: 计划数量; 460.34 2022年11月: 完成进度
2022-01-22 | 0 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 梁片预制 | 460.34 2022年10月: 5913; 460.34 2022年11月: 12.58%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 0 | 0 | 0 | 梁片安装 | 460.34 2022年10月: 5913; 460.34 2022年11月: 10.16%
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 0 |  | 湿接缝 | 460.34 2022年10月: 135185; 460.34 2022年11月: 7.37%
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 防撞护栏 | 460.34 2022年10月: 67098.02; 460.34 2022年11月: 4.4%
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 460.34 2022年10月: 405202.2; 460.34 2022年11月: 0.79%
| 桥面铺装(平米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 460.34 2022年10月: 90284.4; 460.34 2022年11月: 15.5%
ZCB1-19截止2022年01月22日自年初完成产值1902.07万元，自开工累计完成产值13994.77万元，自开工占总产值90284.4万元的15.5%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成7993.99万元。已完成梁片预制744片，占设计量的12.58%；梁片安装601片，占设计量的10.16%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.9
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-09 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 0 | 1#梁厂今日完成无 2#梁厂今日完成无
| 2#智慧梁场 | 0 | 0
| 今日合计 | 0 | 0
| 自年初完成产值 | 0 | 1902.068 | 1902.07 |  | 2022年年度完成产值 开始于2022/1/1 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 7993.99 | 13994.77 |  | 1902.07 | 3829.45 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-09 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.1
| 40mT梁预制 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年2月: 13994.77
| 40mT梁安装 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年2月: 460.34
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 0 |  | 0 |  | 备注 | 460.34 2022年10月: 每月开始为16日，结束为15日
| 合计产值 | 0 |  |  |  | 2021~2023年度详情
[6 empty] | 2021年年度完成详情截止2021/12/31 | 460.34 2022年12月: 2022年年度完成详情截止2021/12/31; 460.34 2023年3月: 2023年年度完成详情截止2021/12/31
[6 empty] | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 78 | 21 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 9 | 39 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 71 | 30 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 40 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645m |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 防撞护栏 | 2990.44m |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
| 1#浇筑 | 298 | 1#安装 | 235 |  | 桥面铺装 | 0㎡ |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 2#浇筑 | 446 | 2#安装 | 366 |  | 合计产值 | 460.34 2022年10月: 12082.43; 460.34 2022年12月: 合计产值; 460.34 2023年1月: 1902.07; 460.34 2023年3月: 合计产值
| 剩余数 | 5036 | 剩余安装 | 5179 |  | 备注 | 460.34 2022年10月: 此为预估产值; 460.34 2022年12月: 备注; 460.34 2023年1月: 此为实际产值; 460.34 2023年3月: 备注
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装）
2022-01-31 | 0 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂
2022-02-01 | 0 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
2022-02-02 | 0 | 178 | 120 | 380 | 66
2022-02-03 | 0 | 130 | 105 | 329 | 37
2022-02-04 | 0 | 预制总数： | 744 | 安装总数： | 601
2022-02-05 | 0 | 桥面系汇总 |  | 今日 | 合计
2022-02-06 | 0 | 桥面铺装(㎡): |  | 0 | 3212 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
2022-02-07 | 0 | 防撞护栏(ｍ)： |  | 0 | 2952.64 | 截止2022年02月09日
2022-02-08 | 0 | 湿接缝(m)： |  | 0 | 9965 |  | 460.34 2022年10月: 计划数量; 460.34 2022年11月: 完成进度
2022-02-09 | 0 | 2#梁厂C20面板浇筑(㎡)： |  | 0 | 41682 | 梁片预制 | 460.34 2022年10月: 5913; 460.34 2022年11月: 12.58%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 | 0 | 0 | 0 | 梁片安装 | 460.34 2022年10月: 5913; 460.34 2022年11月: 10.16%
| 梁片安装(片) | 0 | 0 | 0 | 0 | 湿接缝 | 460.34 2022年10月: 135185; 460.34 2022年11月: 7.37%
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 防撞护栏 | 460.34 2022年10月: 67098.02; 460.34 2022年11月: 4.4%
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 460.34 2022年10月: 405202.2; 460.34 2022年11月: 0.79%
| 桥面铺装(平米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 460.34 2022年10月: 90284.4; 460.34 2022年11月: 15.5%
ZCB1-19截止2022年02月09日自年初完成产值1902.07万元，自开工累计完成产值13994.77万元，自开工占总产值90284.4万元的15.5%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成7993.99万元。已完成梁片预制744片，占设计量的12.58%；梁片安装601片，占设计量的10.16%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.10
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-10 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 45.75 | 1#梁厂今日完成 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅5-2、5-3、冯家湾大桥左幅10-5、7-3T梁浇筑
| 2#智慧梁场 | 0 | 45.75
| 今日合计 | 0 | 45.75
| 自年初完成产值 | 0 | 1947.818 | 1947.82 |  | 2022年年度完成产值 开始于2022/1/1 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 8039.74 | 14040.52 |  | 1947.82 | 3875.2 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-10 | 25mT梁预制 | 0 | 0 | 2 | 15.28 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.1
| 40mT梁预制 | 0 | 0 | 2 | 30.47 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年2月: 14040.52
| 40mT梁安装 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年2月: 506.09
| 湿接缝(米) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 桥面铺装(平米) | 0 | 0 | 0 | 0
| 梁厂产值 | 0 |  | 45.75 |  | 备注 | 506.09 2022年10月: 以建设月报为准，每月开始为16日，结束为15日
| 合计产值 | 45.75 |  |  |  | 2021~2023年度详情
[6 empty] | 2021年年度完成详情截止2021/12/31 | 506.09 2022年12月: 2022年年度完成详情截止2021/12/31; 506.09 2023年3月: 2023年年度完成详情截止2021/12/31
[6 empty] | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 80 | 23 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 9 | 39 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 71 | 30 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 40 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | -6105 |  | 湿接缝 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | -2032.04 |  | 防撞护栏 | 0
| 1#浇筑 | 298 | 1#安装 | 235 |  | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 0
| 2#浇筑 | 450 | 2#安装 | 366 |  | 合计产值 | 506.09 2022年10月: 12082.43; 506.09 2022年12月: 合计产值; 506.09 2023年1月: 1947.82; 506.09 2023年3月: 合计产值
| 剩余数 | 5032 | 剩余安装 | 5179 |  | 备注 | 506.09 2022年10月: 此为预估产值; 506.09 2022年12月: 备注; 506.09 2023年1月: 此为实际产值; 506.09 2023年3月: 备注
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-01 | 0 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-02 | 0 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-03 | 0 | 178 | 120 | 382 | 68 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-04 | 0 | 130 | 105 | 329 | 37 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-05 | 0 | 预制总数： | 748 | 安装总数： | 601 | 数据来源 | 506.09 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-06 | 0 | 桥面系汇总信息
2022-02-07 | 0 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
2022-02-08 | 0 | 桥面铺装 |  |  | 0 | 截止2022年02月10日
2022-02-09 | 0 | 防撞护栏 |  |  | 0 |  | 506.09 2022年10月: 计划数量; 506.09 2022年11月: 完成进度
2022-02-10 | 45.75 | 湿接缝 |  |  | 0 | 梁片预制 | 506.09 2022年10月: 5913; 506.09 2022年11月: 12.65%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 4 |  |  |  | 梁片安装 | 506.09 2022年10月: 5913; 506.09 2022年11月: 10.16%
| 梁片安装(片) | 0 |  |  |  | 湿接缝 | 506.09 2022年10月: 135185; 506.09 2022年11月: 0%
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 防撞护栏 | 506.09 2022年10月: 67098.02; 506.09 2022年11月: 0%
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 506.09 2022年10月: 405202.2; 506.09 2022年11月: 0%
| 桥面铺装(平米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 506.09 2022年10月: 90284.4; 506.09 2022年11月: 15.55%
ZCB1-19截止2022年02月10日自年初完成产值1947.82万元，自开工累计完成产值14040.52万元，自开工占总产值90284.4万元的15.55%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8039.74万元。已完成梁片预制748片，占设计量的12.65%；梁片安装601片，占设计量的10.16%；湿接缝0米，占设计量的0%；防撞护栏0米，占设计量的0%；桥面铺装0平米，占设计量的0%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.11
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-11 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 15.48 | 1#梁厂今日完成 2#梁厂今日完成冯家湾大桥左幅7-4T梁浇筑冯家湾大桥左幅6-2T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 15.48
| 今日合计 | 0 | 15.48
| 自年初完成产值 | 0 | 1963.298 | 1963.3 |  | 2022年年度完成产值 开始于2022/1/1 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 8055.22 | 14056 |  | 1963.3 | 3890.68 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-11 | 25mT梁预制 | 0 |  | 0 |  |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.1
| 40mT梁预制 | 0 |  | 1 | 15.23 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 14056
| 40mT梁安装 | 0 |  | 1 | 0.252 |  | 2022年2月: 521.57
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 0 |  | 15.48 |  | 备注 | 521.57 2022年10月: 以建设月报为准，每月开始为16日，结束为15日
| 合计产值 | 15.48 |  |  |  | 2021~2023年度详情
[6 empty] | 2021年年度完成详情截止2021/12/31 | 521.57 2022年12月: 2022年年度完成详情截止2021/12/31; 521.57 2023年3月: 2023年年度完成详情截止2021/12/31
[6 empty] | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 80 | 24 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 9 | 39 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 71 | 31 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 40 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
| 1#浇筑 | 298 | 1#安装 | 235 |  | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 2#浇筑 | 451 | 2#安装 | 367 |  | 合计产值 | 521.57 2022年10月: 12082.43; 521.57 2022年12月: 合计产值; 521.57 2023年1月: 1963.3; 521.57 2023年3月: 合计产值
| 剩余数 | 5031 | 剩余安装 | 5178 |  | 备注 | 521.57 2022年10月: 此为预估产值; 521.57 2022年12月: 备注; 521.57 2023年1月: 此为实际产值; 521.57 2023年3月: 备注
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-02 | 0 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-03 | 0 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-04 | 0 | 178 | 120 | 382 | 69 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-05 | 0 | 130 | 105 | 329 | 38 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-06 | 0 | 预制总数： | 749 | 安装总数： | 602 | 数据来源 | 521.57 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-07 | 0 | 桥面系汇总信息
2022-02-08 | 0 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
2022-02-09 | 0 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 截止2022年02月11日
2022-02-10 | 45.75 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 |  | 521.57 2022年10月: 计划数量; 521.57 2022年11月: 完成进度
2022-02-11 | 15.48 | 湿接缝 | 4840 | 5125 | 9965 | 梁片预制 | 521.57 2022年10月: 5913; 521.57 2022年11月: 12.67%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 |  |  |  | 梁片安装 | 521.57 2022年10月: 5913; 521.57 2022年11月: 10.18%
| 梁片安装(片) | 1 |  |  |  | 湿接缝 | 521.57 2022年10月: 135185; 521.57 2022年11月: 7.37%
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 防撞护栏 | 521.57 2022年10月: 67098.02; 521.57 2022年11月: 4.4%
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 521.57 2022年10月: 405202.2; 521.57 2022年11月: 0.79%
| 桥面铺装(平米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 521.57 2022年10月: 90284.4; 521.57 2022年11月: 15.57%
ZCB1-19截止2022年02月11日自年初完成产值1963.3万元，自开工累计完成产值14056万元，自开工占总产值90284.4万元的15.57%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8055.22万元。已完成梁片预制749片，占设计量的12.67%；梁片安装602片，占设计量的10.18%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.12
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-12 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 38.34 | 1#梁厂今日完成 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅5-4、6-2、冯家湾大桥左幅9-5、D匝道大桥单幅1-4T梁浇筑
| 2#智慧梁场 | 0 | 38.34
| 今日合计 | 0 | 38.34
| 自年初完成产值 | 0 | 2001.64 | 2001.64 |  | 2022年年度完成产值 开始于2022/1/1 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 8093.56 | 14094.34 |  | 2001.64 | 3929.02 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-12 | 25mT梁预制 | 0 |  | 3 | 23.1 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.1
| 40mT梁预制 | 0 |  | 1 | 15.24 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 14094.34
| 40mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 559.91
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 0 |  | 38.34 |  | 备注 | 559.91 2022年10月: 以建设月报为准，每月开始为16日，结束为15日
| 合计产值 | 38.34 |  |  |  | 2021~2023年度详情
[6 empty] | 2021年年度完成详情截止2021/12/31 | 559.91 2022年12月: 2022年年度完成详情截止2021/12/31; 559.91 2023年3月: 2023年年度完成详情截止2021/12/31
[6 empty] | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 83 | 25 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 9 | 39 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 71 | 31 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 40 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
| 1#浇筑 | 298 | 1#安装 | 235 |  | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 2#浇筑 | 455 | 2#安装 | 367 |  | 合计产值 | 559.91 2022年10月: 12082.43; 559.91 2022年12月: 合计产值; 559.91 2023年1月: 2001.64; 559.91 2023年3月: 合计产值
| 剩余数 | 5027 | 剩余安装 | 5178 |  | 备注 | 559.91 2022年10月: 此为预估产值; 559.91 2022年12月: 备注; 559.91 2023年1月: 此为实际产值; 559.91 2023年3月: 备注
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-03 | 0 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-04 | 0 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-05 | 0 | 178 | 120 | 385 | 70 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-06 | 0 | 130 | 105 | 329 | 38 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-07 | 0 | 预制总数： | 753 | 安装总数： | 602 | 数据来源 | 559.91 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-08 | 0 | 桥面系汇总信息
2022-02-09 | 0 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
2022-02-10 | 45.75 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 截止2022年02月12日
2022-02-11 | 15.48 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 |  | 559.91 2022年10月: 计划数量; 559.91 2022年11月: 完成进度
2022-02-12 | 38.34 | 湿接缝 | 4840 | 5125 | 9965 | 梁片预制 | 559.91 2022年10月: 5913; 559.91 2022年11月: 12.73%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 4 |  |  |  | 梁片安装 | 559.91 2022年10月: 5913; 559.91 2022年11月: 10.18%
| 梁片安装(片) | 0 |  |  |  | 湿接缝 | 559.91 2022年10月: 135185; 559.91 2022年11月: 7.37%
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 防撞护栏 | 559.91 2022年10月: 67098.02; 559.91 2022年11月: 4.4%
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 559.91 2022年10月: 405202.2; 559.91 2022年11月: 0.79%
| 桥面铺装(平米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 559.91 2022年10月: 90284.4; 559.91 2022年11月: 15.61%
ZCB1-19截止2022年02月12日自年初完成产值2001.64万元，自开工累计完成产值14094.34万元，自开工占总产值90284.4万元的15.61%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8093.56万元。已完成梁片预制753片，占设计量的12.73%；梁片安装602片，占设计量的10.18%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.13
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-13 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 30.52 | 1#梁厂今日完成 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅6-3、6-4、冯家湾大桥左幅9-1T梁浇筑
| 2#智慧梁场 | 0 | 30.52
| 今日合计 | 0 | 30.52
| 自年初完成产值 | 0 | 2032.16 | 2032.16 |  | 2022年年度完成产值 开始于2022/1/1 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 8124.08 | 14124.86 |  | 2032.16 | 3959.54 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-13 | 25mT梁预制 | 0 |  | 2 | 15.28 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.1
| 40mT梁预制 | 0 |  | 1 | 15.24 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 14124.86
| 40mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 590.43
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 0 |  | 30.52 |  | 备注 | 590.43 2022年10月: 以建设月报为准，每月开始为16日，结束为15日
| 合计产值 | 30.52 |  |  |  | 2021~2023年度详情
[6 empty] | 2021年年度完成详情截止2021/12/31 | 590.43 2022年12月: 2022年年度完成详情截止2021/12/31; 590.43 2023年3月: 2023年年度完成详情截止2021/12/31
[6 empty] | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 85 | 26 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 9 | 39 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 71 | 31 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 40 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
| 1#浇筑 | 298 | 1#安装 | 235 |  | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 2#浇筑 | 458 | 2#安装 | 367 |  | 合计产值 | 590.43 2022年10月: 12082.43; 590.43 2022年12月: 合计产值; 590.43 2023年1月: 2032.16; 590.43 2023年3月: 合计产值
| 剩余数 | 5024 | 剩余安装 | 5178 |  | 备注 | 590.43 2022年10月: 此为预估产值; 590.43 2022年12月: 备注; 590.43 2023年1月: 此为实际产值; 590.43 2023年3月: 备注
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-04 | 0 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-05 | 0 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-06 | 0 | 178 | 120 | 387 | 71 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-07 | 0 | 130 | 105 | 329 | 38 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-08 | 0 | 预制总数： | 756 | 安装总数： | 602 | 数据来源 | 590.43 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-09 | 0 | 桥面系汇总信息
2022-02-10 | 45.75 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
2022-02-11 | 15.48 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 截止2022年02月13日
2022-02-12 | 38.34 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 |  | 590.43 2022年10月: 计划数量; 590.43 2022年11月: 完成进度
2022-02-13 | 30.52 | 湿接缝 | 4840 | 5125 | 9965 | 梁片预制 | 590.43 2022年10月: 5913; 590.43 2022年11月: 12.79%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 3 |  |  |  | 梁片安装 | 590.43 2022年10月: 5913; 590.43 2022年11月: 10.18%
| 梁片安装(片) | 0 |  |  |  | 湿接缝 | 590.43 2022年10月: 135185; 590.43 2022年11月: 7.37%
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 防撞护栏 | 590.43 2022年10月: 67098.02; 590.43 2022年11月: 4.4%
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 590.43 2022年10月: 405202.2; 590.43 2022年11月: 0.79%
| 桥面铺装(平米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 590.43 2022年10月: 90284.4; 590.43 2022年11月: 15.64%
ZCB1-19截止2022年02月13日自年初完成产值2032.16万元，自开工累计完成产值14124.86万元，自开工占总产值90284.4万元的15.64%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8124.08万元。已完成梁片预制756片，占设计量的12.79%；梁片安装602片，占设计量的10.18%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.14
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-14 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 54.88 | 1#梁厂今日完成 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅1-1、7-2、7-3、冯家湾大桥左幅6-3、8-5T梁浇筑、冯家湾大桥左幅5-1、5-2、5-3、5-4、5-5T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 54.88
| 今日合计 | 0 | 54.88
| 自年初完成产值 | 0 | 2087.04 | 2087.04 |  | 2022年年度完成产值 开始于2022/1/1 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 8178.96 | 14179.74 |  | 2087.04 | 4014.42 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-14 | 25mT梁预制 | 0 |  | 3 | 23.1 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.1
| 40mT梁预制 | 0 |  | 2 | 30.52 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 14179.74
| 40mT梁安装 | 0 |  | 5 | 1.26 |  | 2022年2月: 645.31
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 0 |  | 54.88 |  | 备注 | 645.31 2022年10月: 以建设月报为准，每月开始为16日，结束为15日
| 合计产值 | 54.88 |  |  |  | 2021~2023年度详情
[6 empty] | 2021年年度完成详情截止2021/12/31 | 645.31 2022年12月: 2022年年度完成详情截止2021/12/31; 645.31 2023年3月: 2023年年度完成详情截止2021/12/31
[6 empty] | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 88 | 28 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 9 | 39 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 71 | 36 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 40 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
| 1#浇筑 | 298 | 1#安装 | 235 |  | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 2#浇筑 | 463 | 2#安装 | 372 |  | 合计产值 | 645.31 2022年10月: 12082.43; 645.31 2022年12月: 合计产值; 645.31 2023年1月: 2087.04; 645.31 2023年3月: 合计产值
| 剩余数 | 5019 | 剩余安装 | 5173 |  | 备注 | 645.31 2022年10月: 此为预估产值; 645.31 2022年12月: 备注; 645.31 2023年1月: 此为实际产值; 645.31 2023年3月: 备注
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-05 | 0 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-06 | 0 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-07 | 0 | 178 | 120 | 390 | 73 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-08 | 0 | 130 | 105 | 329 | 43 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-09 | 0 | 预制总数： | 761 | 安装总数： | 607 | 数据来源 | 645.31 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-10 | 45.75 | 桥面系汇总信息
2022-02-11 | 15.48 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
2022-02-12 | 38.34 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 截止2022年02月14日
2022-02-13 | 30.52 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 |  | 645.31 2022年10月: 计划数量; 645.31 2022年11月: 完成进度
2022-02-14 | 54.88 | 湿接缝 | 4840 | 5125 | 9965 | 梁片预制 | 645.31 2022年10月: 5913; 645.31 2022年11月: 12.87%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 5 |  |  |  | 梁片安装 | 645.31 2022年10月: 5913; 645.31 2022年11月: 10.27%
| 梁片安装(片) | 5 |  |  |  | 湿接缝 | 645.31 2022年10月: 135185; 645.31 2022年11月: 7.37%
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 防撞护栏 | 645.31 2022年10月: 67098.02; 645.31 2022年11月: 4.4%
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 645.31 2022年10月: 405202.2; 645.31 2022年11月: 0.79%
| 桥面铺装(平米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 645.31 2022年10月: 90284.4; 645.31 2022年11月: 15.71%
ZCB1-19截止2022年02月14日自年初完成产值2087.04万元，自开工累计完成产值14179.74万元，自开工占总产值90284.4万元的15.71%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8178.96万元。已完成梁片预制761片，占设计量的12.87%；梁片安装607片，占设计量的10.27%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.15
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-15 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 54.2 | 1#梁厂今日完成 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅2-1、6-5、7-4、8-3、8-4、冯家湾大桥左幅7-5T梁浇筑、冯家湾大桥左幅4-1、D匝道大桥单幅6-1T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 54.2
| 今日合计 | 0 | 54.2
| 自年初完成产值 | 0 | 2141.24 | 2141.24 |  | 2022年年度完成产值 开始于2022/1/1 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 | 6000.78 | 8233.16 | 14233.94 |  | 2141.24 | 4068.62 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-15 | 25mT梁预制 | 0 |  | 5 | 38.55 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 0 |  | 1 | 15.24 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 1 | 0.162 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 14233.94
| 40mT梁安装 | 0 |  | 1 | 0.252 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 0
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 0 |  | 54.2 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 以建设月报为准，每月开始为16日，结束为15日
| 合计产值 | 54.2 |  |  |  | 2021~2023年度详情
[6 empty] | 2021年年度完成详情截止2021/12/31 | 0 2022年12月: 2022年年度完成详情截止2021/12/31; 0 2023年3月: 2023年年度完成详情截止2021/12/31
[6 empty] | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 93 | 29 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 9 | 39 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 72 | 37 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 40 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
| 1#浇筑 | 298 | 1#安装 | 235 |  | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 2#浇筑 | 469 | 2#安装 | 374 |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 0 2022年12月: 合计产值; 0 2023年1月: 2141.24; 0 2023年3月: 合计产值
| 剩余数 | 5013 | 剩余安装 | 5171 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 此为预估产值; 0 2022年12月: 备注; 0 2023年1月: 此为实际产值; 0 2023年3月: 备注
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-06 | 0 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-07 | 0 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-08 | 0 | 178 | 120 | 395 | 74 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-09 | 0 | 130 | 105 | 330 | 44 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-10 | 45.75 | 预制总数： | 767 | 安装总数： | 609 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-11 | 15.48 | 桥面系汇总信息
2022-02-12 | 38.34 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
2022-02-13 | 30.52 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 截止2022年02月15日
2022-02-14 | 54.88 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 |  | 699.51 2022年10月: 计划数量; 0 2022年11月: 完成进度
2022-02-15 | 54.2 | 湿接缝 | 4840 | 5125 | 9965 | 梁片预制 | 699.51 2022年10月: 5913; 0 2022年11月: 12.97%
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 6 |  |  |  | 梁片安装 | 699.51 2022年10月: 5913; 0 2022年11月: 10.3%
| 梁片安装(片) | 2 |  |  |  | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 135185; 0 2022年11月: 7.37%
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 67098.02; 0 2022年11月: 4.4%
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 405202.2; 0 2022年11月: 0.79%
| 桥面铺装(平米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 699.51 2022年10月: 90284.4; 0 2022年11月: 15.77%
ZCB1-19截止2022年02月15日自年初完成产值2141.24万元，自开工累计完成产值14233.94万元，自开工占总产值90284.4万元的15.77%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8233.16万元。已完成梁片预制767片，占设计量的12.97%；梁片安装609片，占设计量的10.3%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.16
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-16 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 54.87 | 1#梁厂今日完成无 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅7-5、8-2、9-3、冯家湾大桥左幅6-5、8-1T梁浇筑、冯家湾大桥左幅4-2、4-3、4-4、D匝道大桥单幅6-2、6-3、6-4T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 54.87
| 今日合计 | 0 | 54.87
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 2196.11 | 2196.11 |  | 2022年年度完成产值 开始于2022/1/1 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 8288.03 | 14288.81 |  | 2196.11 | 4123.49 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-16 | 25mT梁预制 | 0 |  | 3 | 23.1 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.1
| 40mT梁预制 | 0 |  | 2 | 30.53 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 3 | 0.486 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 14288.81
| 40mT梁安装 | 0 |  | 3 | 0.756 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 54.87
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 0 |  | 54.87 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 以建设月报为准，每月开始为16日，结束为15日
| 合计产值 | 54.87 |  |  |  | 2021~2023年度详情
[6 empty] | 2021年年度完成详情截止于2021/12/31 | 54.87 2022年12月: 2022年年度完成详情开始于2022/1/1; 54.87 2023年3月: 2023年年度完成详情开始于2023/1/1
[6 empty] | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 97 | 32 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 9 | 39 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 75 | 40 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 40 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
| 1#浇筑 | 298 | 1#安装 | 235 |  | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 2#浇筑 | 474 | 2#安装 | 380 |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 54.87 2022年12月: 合计产值; 54.87 2023年1月: 2196.11; 54.87 2023年3月: 合计产值
| 剩余数 | 5008 | 剩余安装 | 5165 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 此为预估产值; 54.87 2022年12月: 备注; 54.87 2023年1月: 此为实际产值; 54.87 2023年3月: 备注
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-07 | 0 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-08 | 0 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-09 | 0 | 178 | 120 | 398 | 76 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-10 | 45.75 | 130 | 105 | 333 | 47 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-11 | 15.48 | 预制总数： | 772 | 安装总数： | 615 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-12 | 38.34 | 桥面系汇总信息
2022-02-13 | 30.52 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
2022-02-14 | 54.88 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 截止2022年02月16日 | [8 empty] | 2
2022-02-15 | 54.2 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 |  | 699.51 2022年10月: 完成进度; 54.87 2022年11月: 计划数量; 54.87 2022年12月: 完成数量
2022-02-16 | 54.87 | 湿接缝 | 4840 | 5125 | 9965 | 梁片预制 | 699.51 2022年10月: 13.06%; 54.87 2022年11月: 5913; 54.87 2022年12月: 772
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 5 |  |  |  | 梁片安装 | 699.51 2022年10月: 10.4%; 54.87 2022年11月: 5913; 54.87 2022年12月: 615
| 梁片安装(片) | 6 |  |  |  | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 7.37%; 54.87 2022年11月: 135185; 54.87 2022年12月: 9965
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 4.4%; 54.87 2022年11月: 67098.02; 54.87 2022年12月: 2952.64
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0.79%; 54.87 2022年11月: 405202.2; 54.87 2022年12月: 3212
| 桥面铺装(平米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 699.51 2022年10月: 15.83%; 54.87 2022年11月: 90284.4; 54.87 2022年12月: 14288.81
ZCB1-19截止2022年02月16日自年初完成产值2196.11万元，自开工累计完成产值14288.81万元，自开工占总产值90284.4万元的15.83%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8288.03万元。已完成梁片预制772片，占设计量的13.06%；梁片安装615片，占设计量的10.4%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.17
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-17 | 1#智慧梁场 | 0 | 1.26 | 55.88 | 1#梁厂今日完成 山北村左线大桥左幅3-1、3-2、3-3、3-4、3-5T梁安装 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅3-1、4-1、5-5、9-2、9-4、冯家湾大桥左幅6-4T梁浇筑、D匝道大桥单幅5-1、5-2、5-3、5-4T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 54.62
| 今日合计 | 0 | 55.88
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 2251.99 | 2251.99 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 8343.92 | 14344.7 |  |  | 210 | 3969.37 | 4179.37 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-17 | 25mT梁预制 | 0 |  | 5 | 38.74 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 0 |  | 1 | 15.23 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 4 | 0.648 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 14344.7
| 40mT梁安装 | 5 | 1.26 | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 110.76
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 1.26 |  | 54.62 |  | 2021年汇总 | 110.76 2022年12月: 2022年汇总; 110.76 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 55.88 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 102 | 33 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 9 | 39 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 79 | 40 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 45 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 110.76 2022年12月: 合计产值; 110.76 2023年1月: 0; 110.76 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 298 | 1#安装 | 240 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 110.76 2022年12月: 备注; 110.76 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 110.76 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 480 | 2#安装 | 384
| 剩余数 | 5002 | 剩余安装 | 5156
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-08 | 0 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-09 | 0 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-10 | 45.75 | 178 | 120 | 403 | 77 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-11 | 15.48 | 130 | 110 | 337 | 47 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-12 | 38.34 | 预制总数： | 778 | 安装总数： | 624 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-13 | 30.52 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年02月17日 | 110.76 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-02-14 | 54.88 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-02-15 | 54.2 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 13.16% | 5913 | 自年初12/16 | 338 | 335 | 5320 | 1362.2 | 3212
2022-02-16 | 54.87 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 | 梁片安装 | 10.55% | 5913 | 自年初1/1 | 183 | 164 | 3860 | 920.6 | 3212
2022-02-17 | 55.88 | 湿接缝 | 4840 | 5125 | 9965 | 湿接缝 | 7.37% | 135185 | 自开工 | 778 | 624 | 9965 | 2952.64 | 3212
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 6 |  |  |  | 防撞护栏 | 4.4% | 67098.02 | 21年15汇总 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
| 梁片安装(片) | 9 |  |  |  | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 完成进度: 15.89%; 计划数量: 90284.4
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年02月17日自年初完成产值2251.99万元，自开工累计完成产值14344.7万元，自开工占总产值90284.4万元的15.89%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8343.92万元。已完成梁片预制778片，占设计量的13.16%；梁片安装624片，占设计量的10.55%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.18
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-18 | 1#智慧梁场 | 0 | 15.28 | 46.12 | 1#梁厂今日完成山北村右线大桥右幅21-2T梁浇筑 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅10-2、11-3、冯家湾大桥左幅6-1T梁浇筑、D匝道大桥单幅4-1、4-2T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 30.84
| 今日合计 | 0 | 46.12
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 2298.11 | 2298.11 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 8390.04 | 14390.82 |  |  | 210 | 4015.49 | 4225.49 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-18 | 25mT梁预制 | 0 |  | 2 | 15.28 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 1 | 15.28 | 1 | 15.24 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 2 | 0.324 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 14390.82
| 40mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 156.88
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 15.28 |  | 30.84 |  | 2021年汇总 | 156.88 2022年12月: 2022年汇总; 156.88 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 46.12 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 104 | 34 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 9 | 40 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 81 | 40 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 45 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 156.88 2022年12月: 合计产值; 156.88 2023年1月: 0; 156.88 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 299 | 1#安装 | 240 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 156.88 2022年12月: 备注; 156.88 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 156.88 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 483 | 2#安装 | 386
| 剩余数 | 4998 | 剩余安装 | 5154
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-09 | 0 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-10 | 45.75 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-11 | 15.48 | 178 | 121 | 405 | 78 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-12 | 38.34 | 130 | 110 | 339 | 47 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-13 | 30.52 | 预制总数： | 782 | 安装总数： | 626 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-14 | 54.88 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年02月18日 | 156.88 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-02-15 | 54.2 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-02-16 | 54.87 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 13.23% | 5913 | 自年初12/16 | 342 | 337 | 5320 | 1362.2 | 3212
2022-02-17 | 55.88 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 | 梁片安装 | 10.59% | 5913 | 自年初1/1 | 187 | 166 | 3860 | 920.6 | 3212
2022-02-18 | 46.12 | 湿接缝 | 4840 | 5125 | 9965 | 湿接缝 | 7.37% | 135185 | 自开工 | 782 | 626 | 9965 | 2952.64 | 3212
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 4 |  |  |  | 防撞护栏 | 4.4% | 67098.02 | 21年15汇总 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
| 梁片安装(片) | 2 |  |  |  | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 完成进度: 15.94%; 计划数量: 90284.4
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年02月18日自年初完成产值2298.11万元，自开工累计完成产值14390.82万元，自开工占总产值90284.4万元的15.94%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8390.04万元。已完成梁片预制782片，占设计量的13.23%；梁片安装626片，占设计量的10.59%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.19
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-19 | 1#智慧梁场 | 0 | 23.1 | 77.51 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅15-5、山北村右线大桥右幅21-3T梁浇筑 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅10-3、10-4、11-4、12-5、6-1、小柳树右线大桥右幅1-3T梁浇筑、冯家湾大桥左幅3-1、D匝道大桥单幅4-3、4-4T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 54.41
| 今日合计 | 0 | 77.51
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 2375.62 | 2375.62 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 8467.55 | 14468.33 |  |  | 210 | 4093 | 4303 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-19 | 25mT梁预制 | 1 | 7.82 | 5 | 38.55 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 1 | 15.28 | 1 | 15.28 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 2 | 0.324 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 14468.33
| 40mT梁安装 | 0 |  | 1 | 0.252 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 234.39
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 23.1 |  | 54.41 |  | 2021年汇总 | 234.39 2022年12月: 2022年汇总; 234.39 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 77.51 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 109 | 35 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 10 | 41 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 83 | 41 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 45 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 234.39 2022年12月: 合计产值; 234.39 2023年1月: 0; 234.39 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 301 | 1#安装 | 240 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 234.39 2022年12月: 备注; 234.39 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 234.39 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 489 | 2#安装 | 389
| 剩余数 | 4990 | 剩余安装 | 5151
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-10 | 45.75 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-11 | 15.48 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-12 | 38.34 | 179 | 122 | 410 | 79 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-13 | 30.52 | 130 | 110 | 341 | 48 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-14 | 54.88 | 预制总数： | 790 | 安装总数： | 629 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-15 | 54.2 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年02月19日 | 234.39 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-02-16 | 54.87 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-02-17 | 55.88 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 13.36% | 5913 | 自年初12/16 | 350 | 340 | 5320 | 1362.2 | 3212
2022-02-18 | 46.12 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 | 梁片安装 | 10.64% | 5913 | 自年初1/1 | 195 | 169 | 3860 | 920.6 | 3212
2022-02-19 | 77.51 | 湿接缝 | 4840 | 5125 | 9965 | 湿接缝 | 7.37% | 135185 | 自开工 | 790 | 629 | 9965 | 2952.64 | 3212
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 8 |  |  |  | 防撞护栏 | 4.4% | 67098.02 | 21年15汇总 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
| 梁片安装(片) | 3 |  |  |  | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 完成进度: 16.03%; 计划数量: 90284.4
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年02月19日自年初完成产值2375.62万元，自开工累计完成产值14468.33万元，自开工占总产值90284.4万元的16.03%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8467.55万元。已完成梁片预制790片，占设计量的13.36%；梁片安装629片，占设计量的10.64%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.20
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-20 | 1#智慧梁场 | 0 | 30.58 | 69.71 | 1#梁厂今日完成山北村右线大桥右幅21-1、21-5T梁浇筑 2#梁厂今日完成城河1#大桥右幅1-1、城河3#大桥右幅11-2、12-2、12-3、12-4T梁浇筑、冯家湾大桥左幅3-2、3-3、3-4T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 39.13
| 今日合计 | 0 | 69.71
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 2445.33 | 2445.33 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 8537.26 | 14538.04 |  |  | 210 | 4162.71 | 4372.71 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-20 | 25mT梁预制 | 0 |  | 5 | 38.37 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.58 | 0 |  |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 14538.04
| 40mT梁安装 | 0 |  | 3 | 0.756 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 304.1
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 30.58 |  | 39.13 |  | 2021年汇总 | 304.1 2022年12月: 2022年汇总; 304.1 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 69.71 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 114 | 35 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 10 | 43 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 83 | 44 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 45 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 304.1 2022年12月: 合计产值; 304.1 2023年1月: 0; 304.1 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 303 | 1#安装 | 240 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 304.1 2022年12月: 备注; 304.1 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 304.1 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 494 | 2#安装 | 392
| 剩余数 | 4983 | 剩余安装 | 5148
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-11 | 15.48 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-12 | 38.34 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-13 | 30.52 | 179 | 124 | 415 | 79 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-14 | 54.88 | 130 | 110 | 341 | 51 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-15 | 54.2 | 预制总数： | 797 | 安装总数： | 632 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-16 | 54.87 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年02月20日 | 304.1 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-02-17 | 55.88 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-02-18 | 46.12 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 13.48% | 5913 | 自年初12/16 | 357 | 343 | 5320 | 1362.2 | 3212
2022-02-19 | 77.51 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 | 梁片安装 | 10.69% | 5913 | 自年初1/1 | 202 | 172 | 3860 | 920.6 | 3212
2022-02-20 | 69.71 | 湿接缝 | 4840 | 5125 | 9965 | 湿接缝 | 7.37% | 135185 | 自开工 | 797 | 632 | 9965 | 2952.64 | 3212
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 7 |  |  |  | 防撞护栏 | 4.4% | 67098.02 | 21年15汇总 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
| 梁片安装(片) | 3 |  |  |  | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 完成进度: 16.1%; 计划数量: 90284.4
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年02月20日自年初完成产值2445.33万元，自开工累计完成产值14538.04万元，自开工占总产值90284.4万元的16.1%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8537.26万元。已完成梁片预制797片，占设计量的13.48%；梁片安装632片，占设计量的10.69%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.21
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-21 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 7.82 | 1#梁厂今日完成无 2#梁厂今日完成城河1#大桥右幅2-1T梁浇筑
| 2#智慧梁场 | 0 | 7.82
| 今日合计 | 0 | 7.82
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 2453.15 | 2453.15 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 8545.08 | 14545.86 |  |  | 210 | 4170.53 | 4380.53 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-21 | 25mT梁预制 | 0 |  | 1 | 7.82 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 14545.86
| 40mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 311.92
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 0 |  | 7.82 |  | 2021年汇总 | 311.92 2022年12月: 2022年汇总; 311.92 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 7.82 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 115 | 35 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 10 | 43 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 83 | 44 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 45 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 311.92 2022年12月: 合计产值; 311.92 2023年1月: 0; 311.92 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 303 | 1#安装 | 240 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 311.92 2022年12月: 备注; 311.92 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 311.92 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 495 | 2#安装 | 392
| 剩余数 | 4982 | 剩余安装 | 5148
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-12 | 38.34 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-13 | 30.52 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-14 | 54.88 | 179 | 124 | 416 | 79 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-15 | 54.2 | 130 | 110 | 341 | 51 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-16 | 54.87 | 预制总数： | 798 | 安装总数： | 632 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-17 | 55.88 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年02月21日 | 311.92 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-02-18 | 46.12 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-02-19 | 77.51 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 13.5% | 5913 | 自年初12/16 | 358 | 343 | 5320 | 1362.2 | 3212
2022-02-20 | 69.71 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 | 梁片安装 | 10.69% | 5913 | 自年初1/1 | 203 | 172 | 3860 | 920.6 | 3212
2022-02-21 | 7.82 | 湿接缝 | 4840 | 5125 | 9965 | 湿接缝 | 7.37% | 135185 | 自开工 | 798 | 632 | 9965 | 2952.64 | 3212
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 1 |  |  |  | 防撞护栏 | 4.4% | 67098.02 | 21年15汇总 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
| 梁片安装(片) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 完成进度: 16.11%; 计划数量: 90284.4
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年02月21日自年初完成产值2453.15万元，自开工累计完成产值14545.86万元，自开工占总产值90284.4万元的16.11%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8545.08万元。已完成梁片预制798片，占设计量的13.5%；梁片安装632片，占设计量的10.69%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.22
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-22 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 0 | 1#梁厂今日完成无 2#梁厂今日完成无
| 2#智慧梁场 | 0 | 0
| 今日合计 | 0 | 0
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 2453.15 | 2453.15 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 8545.08 | 14545.86 |  |  | 210 | 4170.53 | 4380.53 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-22 | 25mT梁预制 | 0 |  | 0 |  |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 14545.86
| 40mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 311.92
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 0 |  | 0 |  | 2021年汇总 | 311.92 2022年12月: 2022年汇总; 311.92 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 0 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 115 | 35 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 10 | 43 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 84 | 45 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 45 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 311.92 2022年12月: 合计产值; 311.92 2023年1月: 2463.43; 311.92 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 303 | 1#安装 | 240 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 311.92 2022年12月: 备注; 311.92 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 311.92 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 495 | 2#安装 | 394
| 剩余数 | 4982 | 剩余安装 | 5146
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-13 | 30.52 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-14 | 54.88 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-15 | 54.2 | 179 | 124 | 416 | 79 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-16 | 54.87 | 130 | 110 | 342 | 52 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-17 | 55.88 | 预制总数： | 798 | 安装总数： | 634 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-18 | 46.12 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年02月22日 | 311.92 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-02-19 | 77.51 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-02-20 | 69.71 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 13.5% | 5913 | 自年初12/16 | 358 | 345 | 5320 | 1362.2 | 3212
2022-02-21 | 7.82 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 | 梁片安装 | 10.72% | 5913 | 自年初1/1 | 203 | 174 | 3860 | 920.6 | 3212
2022-02-22 | 0 | 湿接缝 | 4840 | 5125 | 9965 | 湿接缝 | 7.37% | 135185 | 自开工 | 798 | 634 | 9965 | 2952.64 | 3212
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 0 |  |  |  | 防撞护栏 | 4.4% | 67098.02 | 21年15汇总 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
| 梁片安装(片) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 完成进度: 16.11%; 计划数量: 90284.4
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年02月22日自年初完成产值2453.15万元，自开工累计完成产值14545.86万元，自开工占总产值90284.4万元的16.11%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8545.08万元。已完成梁片预制798片，占设计量的13.5%；梁片安装634片，占设计量的10.72%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.23
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-23 | 1#智慧梁场 | 0 | 15.29 | 131.02 | 1#梁厂今日完成山北村右线大桥右幅20-5T梁浇筑 2#梁厂今日完成城河1#大桥右幅1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、2-2、2-3、3-1、4-1、城河3#大桥右幅7-1、9-1、小柳树右线大桥右幅1-4、1-5T梁浇筑、冯家湾大桥左幅3-5、D匝道大桥单幅3-1T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 115.73
| 今日合计 | 0 | 131.02
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 2584.17 | 2584.17 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 8676.1 | 14676.88 |  |  | 210 | 4301.55 | 4511.55 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-23 | 25mT梁预制 | 0 |  | 11 | 84.75 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 1 | 15.29 | 2 | 30.57 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 1 | 0.162 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 14676.88
| 40mT梁安装 | 0 |  | 1 | 0.252 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 442.94
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 15.29 |  | 115.73 |  | 2021年汇总 | 442.94 2022年12月: 2022年汇总; 442.94 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 131.02 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 126 | 37 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 10 | 44 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 84 | 45 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 45 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 442.94 2022年12月: 合计产值; 442.94 2023年1月: 2594.45; 442.94 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 304 | 1#安装 | 240 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 442.94 2022年12月: 备注; 442.94 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 442.94 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 508 | 2#安装 | 394
| 剩余数 | 4968 | 剩余安装 | 5146
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-14 | 54.88 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-15 | 54.2 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-16 | 54.87 | 179 | 125 | 427 | 81 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-17 | 55.88 | 130 | 110 | 342 | 52 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-18 | 46.12 | 预制总数： | 812 | 安装总数： | 634 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-19 | 77.51 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年02月23日 | 442.94 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-02-20 | 69.71 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-02-21 | 7.82 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 13.73% | 5913 | 自年初12/16 | 372 | 345 | 5320 | 1362.2 | 3212
2022-02-22 | 0 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 | 梁片安装 | 10.72% | 5913 | 自年初1/1 | 217 | 174 | 3860 | 920.6 | 3212
2022-02-23 | 131.02 | 湿接缝 | 4840 | 5125 | 9965 | 湿接缝 | 7.37% | 135185 | 自开工 | 812 | 634 | 9965 | 2952.64 | 3212
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 14 |  |  |  | 防撞护栏 | 4.4% | 67098.02 | 21年15汇总 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
| 梁片安装(片) | 2 |  |  |  | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 完成进度: 16.26%; 计划数量: 90284.4
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年02月23日自年初完成产值2584.17万元，自开工累计完成产值14676.88万元，自开工占总产值90284.4万元的16.26%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8676.1万元。已完成梁片预制812片，占设计量的13.73%；梁片安装634片，占设计量的10.72%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.24
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-24 | 1#智慧梁场 | 0 | 30.57 | 61.48 | 1#梁厂今日完成山北村右线大桥右幅20-1、21-4T梁浇筑 2#梁厂今日完成城河1#大桥右幅5-1、8-7、冯家湾大桥右幅13-1T梁浇筑
| 2#智慧梁场 | 0 | 30.91
| 今日合计 | 0 | 61.48
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 2645.65 | 2645.65 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 8737.58 | 14738.36 |  |  | 210 | 4363.03 | 4573.03 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-24 | 25mT梁预制 | 0 |  | 2 | 15.62 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.57 | 1 | 15.29 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 14738.36
| 40mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 504.42
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 30.57 |  | 30.91 |  | 2021年汇总 | 504.42 2022年12月: 2022年汇总; 504.42 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 61.48 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 128 | 38 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 10 | 46 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 84 | 45 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 45 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 504.42 2022年12月: 合计产值; 504.42 2023年1月: 2655.93; 504.42 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 306 | 1#安装 | 240 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 504.42 2022年12月: 备注; 504.42 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 504.42 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 511 | 2#安装 | 394
| 剩余数 | 4963 | 剩余安装 | 5146
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-15 | 54.2 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-16 | 54.87 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-17 | 55.88 | 179 | 127 | 429 | 82 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-18 | 46.12 | 130 | 110 | 342 | 52 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-19 | 77.51 | 预制总数： | 817 | 安装总数： | 634 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-20 | 69.71 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年02月24日 | 504.42 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-02-21 | 7.82 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-02-22 | 0 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 13.82% | 5913 | 自年初12/16 | 377 | 345 | 5320 | 1362.2 | 3212
2022-02-23 | 131.02 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 | 梁片安装 | 10.72% | 5913 | 自年初1/1 | 222 | 174 | 3860 | 920.6 | 3212
2022-02-24 | 61.48 | 湿接缝 | 4840 | 5125 | 9965 | 湿接缝 | 7.37% | 135185 | 自开工 | 817 | 634 | 9965 | 2952.64 | 3212
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 5 |  |  |  | 防撞护栏 | 4.4% | 67098.02 | 21年15汇总 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
| 梁片安装(片) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 完成进度: 16.32%; 计划数量: 90284.4
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年02月24日自年初完成产值2645.65万元，自开工累计完成产值14738.36万元，自开工占总产值90284.4万元的16.32%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8737.58万元。已完成梁片预制817片，占设计量的13.82%；梁片安装634片，占设计量的10.72%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：今日1、2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.25
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-25 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 48.26 | 1#梁厂今日完成无 2#梁厂今日完成城河1#大桥右幅2-5、2-6、3-2、3-4、城河3#大桥右幅10-1、8-1T梁浇筑、冯家湾大桥左幅2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、D匝道大桥单幅2-1、2-2、3-2、3-3、3-4T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 48.26
| 今日合计 | 0 | 48.26
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 2693.91 | 2693.91 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 8785.84 | 14786.62 |  |  | 210 | 4411.29 | 4621.29 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-25 | 25mT梁预制 | 0 |  | 6 | 46.19 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 5 | 0.81 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 14786.62
| 40mT梁安装 | 0 |  | 5 | 1.26 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 552.68
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 0 |  | 48.26 |  | 2021年汇总 | 552.68 2022年12月: 2022年汇总; 552.68 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 48.26 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 134 | 38 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 10 | 46 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 89 | 50 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 45 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 3860 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 552.68 2022年12月: 合计产值; 552.68 2023年1月: 2704.19; 552.68 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 306 | 1#安装 | 240 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 552.68 2022年12月: 备注; 552.68 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 552.68 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 517 | 2#安装 | 404
| 剩余数 | 4957 | 剩余安装 | 5136
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-16 | 54.87 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-17 | 55.88 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-18 | 46.12 | 179 | 127 | 435 | 82 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-19 | 77.51 | 130 | 110 | 347 | 57 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-20 | 69.71 | 预制总数： | 823 | 安装总数： | 644 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-21 | 7.82 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年02月25日 | 552.68 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-02-22 | 0 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-02-23 | 131.02 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 13.92% | 5913 | 自年初12/16 | 383 | 355 | 5320 | 1362.2 | 3212
2022-02-24 | 61.48 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 | 梁片安装 | 10.89% | 5913 | 自年初1/1 | 228 | 184 | 3860 | 920.6 | 3212
2022-02-25 | 48.26 | 湿接缝 | 4840 | 5125 | 9965 | 湿接缝 | 7.37% | 135185 | 自开工 | 823 | 644 | 9965 | 2952.64 | 3212
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 6 |  |  |  | 防撞护栏 | 4.4% | 67098.02 | 21年总 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
| 梁片安装(片) | 10 |  |  |  | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 56 | 35 | 0 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 完成进度: 16.38%; 计划数量: 90284.4
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年02月25日自年初完成产值2693.91万元，自开工累计完成产值14786.62万元，自开工占总产值90284.4万元的16.38%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8785.84万元。已完成梁片预制823片，占设计量的13.92%；梁片安装644片，占设计量的10.89%；湿接缝9965米，占设计量的7.37%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.26
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-26 | 1#智慧梁场 | 0 | 6.65 | 86.86 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅8跨湿接缝 2#梁厂今日完成城河1#大桥右幅10-7、3-3、3-6、9-7、城河3#大桥右幅11-1、5-1、小柳树右线大桥右幅1-1、1-2T梁浇筑、冯家湾大桥左幅10-4、10-5、11-5、12-5、4-5、6-1、6-3、6-4、6-5、D匝道大桥单幅1-1、1-2、1-3、2-3、2-4T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 80.21
| 今日合计 | 0 | 86.86
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 2780.77 | 2780.77 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 8872.7 | 14873.48 |  |  | 210 | 4498.15 | 4708.15 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-26 | 25mT梁预制 | 0 |  | 6 | 46.56 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 0 |  | 2 | 30.57 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 5 | 0.81 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 14873.48
| 40mT梁安装 | 0 |  | 9 | 2.268 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 639.54
| 湿接缝(米) | 160 | 6.65 |  |  |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 6.65 |  | 80.21 |  | 2021年汇总 | 639.54 2022年12月: 2022年汇总; 639.54 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 86.86 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 140 | 40 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 10 | 46 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 87 | 66 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 45 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 4020 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 639.54 2022年12月: 合计产值; 639.54 2023年1月: 2791.05; 639.54 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 306 | 1#安装 | 240 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 639.54 2022年12月: 备注; 639.54 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 639.54 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 525 | 2#安装 | 418
| 剩余数 | 4949 | 剩余安装 | 5122
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-17 | 55.88 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-18 | 46.12 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-19 | 77.51 | 179 | 127 | 441 | 84 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-20 | 69.71 | 130 | 110 | 345 | 73 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-21 | 7.82 | 预制总数： | 831 | 安装总数： | 658 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-22 | 0 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年02月26日 | 639.54 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-02-23 | 131.02 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-02-24 | 61.48 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 14.05% | 5913 | 自年初12/16 | 391 | 369 | 5480 | 1362.2 | 3212
2022-02-25 | 48.26 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 | 梁片安装 | 11.13% | 5913 | 自年初1/1 | 236 | 198 | 4020 | 920.6 | 3212
2022-02-26 | 86.86 | 湿接缝 | 5000 | 5125 | 10125 | 湿接缝 | 7.49% | 135185 | 自开工 | 831 | 658 | 10125 | 2952.64 | 3212
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 8 |  |  |  | 防撞护栏 | 4.4% | 67098.02 | 21年总 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
| 梁片安装(片) | 14 |  |  |  | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 64 | 49 | 160 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 160 |  |  |  | 总产值 | 完成进度: 16.47%; 计划数量: 90284.4
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年02月26日自年初完成产值2780.77万元，自开工累计完成产值14873.48万元，自开工占总产值90284.4万元的16.47%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8872.7万元。已完成梁片预制831片，占设计量的14.05%；梁片安装658片，占设计量的11.13%；湿接缝10125米，占设计量的7.49%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.27
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-27 | 1#智慧梁场 | 0 | 1.26 | 42.83 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅2-1、2-2、2-3、2-4、2-5T梁安装 2#梁厂今日完成城河1#大桥右幅4-2、4-5、城河3#大桥右幅12-1、冯家湾大桥右幅13-2T梁浇筑、冯家湾大桥左幅1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、7-3、7-4、7-5、8-1、8-5、9-1、9-5、D匝道大桥单幅1-4T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 41.57
| 今日合计 | 0 | 42.83
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 2823.6 | 2823.6 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 8915.53 | 14916.31 |  |  | 210 | 4540.98 | 4750.98 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-27 | 25mT梁预制 | 0 |  | 3 | 23.1 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 0 |  | 1 | 15.28 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 1 | 0.162 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 14916.31
| 40mT梁安装 | 5 | 1.26 | 12 | 3.024 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 682.37
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 1.26 |  | 41.57 |  | 2021年汇总 | 682.37 2022年12月: 2022年汇总; 682.37 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 42.83 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 143 | 41 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 10 | 46 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 95 | 71 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 50 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 4020 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 682.37 2022年12月: 合计产值; 682.37 2023年1月: 2833.88; 682.37 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 306 | 1#安装 | 245 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 682.37 2022年12月: 备注; 682.37 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 682.37 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 529 | 2#安装 | 431
| 剩余数 | 4945 | 剩余安装 | 5104
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-18 | 46.12 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-19 | 77.51 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-20 | 69.71 | 179 | 127 | 444 | 85 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-21 | 7.82 | 130 | 115 | 353 | 78 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-22 | 0 | 预制总数： | 835 | 安装总数： | 676 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-23 | 131.02 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年02月27日 | 682.37 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-02-24 | 61.48 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-02-25 | 48.26 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 14.12% | 5913 | 自年初12/16 | 395 | 387 | 5480 | 1362.2 | 3212
2022-02-26 | 86.86 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 | 梁片安装 | 11.43% | 5913 | 自年初1/1 | 240 | 216 | 4020 | 920.6 | 3212
2022-02-27 | 42.83 | 湿接缝 | 5000 | 5125 | 10125 | 湿接缝 | 7.49% | 135185 | 自开工 | 835 | 676 | 10125 | 2952.64 | 3212
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 4 |  |  |  | 防撞护栏 | 4.4% | 67098.02 | 21年完成 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
| 梁片安装(片) | 18 |  |  |  | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 68 | 67 | 160 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 完成进度: 16.52%; 计划数量: 90284.4
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年02月27日自年初完成产值2823.6万元，自开工累计完成产值14916.31万元，自开工占总产值90284.4万元的16.52%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成8915.53万元。已完成梁片预制835片，占设计量的14.12%；梁片安装676片，占设计量的11.43%；湿接缝10125米，占设计量的7.49%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.2.28
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-02-28 | 1#智慧梁场 | 0 | 6.65 | 92.73 | 1#梁厂今日完成山北村左线大桥左幅9跨湿接缝 2#梁厂今日完成城河1#大桥右幅11-7、1-7、3-5、4-3、4-4、城河3#大桥左幅12-1、12-5、冯家湾大桥右幅12-1、13-5T梁浇筑、石榴园大桥右幅11-7、13-4、13-5、13-6、13-7、1-3、1-4、1-5T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 86.08
| 今日合计 | 0 | 92.73
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 2916.33 | 2916.33 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 9008.26 | 15009.04 |  |  | 210 | 4633.71 | 4843.71 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-02-28 | 25mT梁预制 | 0 |  | 7 | 54.2 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 0 |  | 2 | 30.58 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 8 | 1.296 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 15009.04
| 40mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 775.1
| 湿接缝(米) | 160 | 6.65 |  |  |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 6.65 |  | 86.08 |  | 2021年汇总 | 775.1 2022年12月: 2022年汇总; 775.1 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 92.73 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 150 | 43 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 10 | 46 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 103 | 71 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 50 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 4180 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 920.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 775.1 2022年12月: 合计产值; 775.1 2023年1月: 2926.61; 775.1 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 306 | 1#安装 | 245 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 775.1 2022年12月: 备注; 775.1 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 775.1 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 538 | 2#安装 | 439
| 剩余数 | 4936 | 剩余安装 | 5096
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-19 | 77.51 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-20 | 69.71 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-21 | 7.82 | 179 | 127 | 451 | 87 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-22 | 0 | 130 | 115 | 361 | 78 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-23 | 131.02 | 预制总数： | 844 | 安装总数： | 684 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-24 | 61.48 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年02月28日 | 775.1 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-02-25 | 48.26 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-02-26 | 86.86 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 14.27% | 5913 | 自年初12/16 | 404 | 395 | 5640 | 1362.2 | 3212
2022-02-27 | 42.83 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1033.2 | 2952.64 | 梁片安装 | 11.57% | 5913 | 自年初1/1 | 249 | 224 | 4180 | 920.6 | 3212
2022-02-28 | 92.73 | 湿接缝 | 5160 | 5125 | 10285 | 湿接缝 | 7.61% | 135185 | 自开工 | 844 | 684 | 10285 | 2952.64 | 3212
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 9 |  |  |  | 防撞护栏 | 4.4% | 67098.02 | 21年完成 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
| 梁片安装(片) | 8 |  |  |  | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 77 | 75 | 320 | 0 | 0
| 湿接缝(米) | 160 |  |  |  | 总产值 | 完成进度: 16.62%; 计划数量: 90284.4
| 防撞护栏(米) | 0 |  |  |  | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年02月28日自年初完成产值2916.33万元，自开工累计完成产值15009.04万元，自开工占总产值90284.4万元的16.62%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成9008.26万元。已完成梁片预制844片，占设计量的14.27%；梁片安装684片，占设计量的11.57%；湿接缝10285米，占设计量的7.61%；防撞护栏2952.64米，占设计量的4.4%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.3.1
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-01 | 1#智慧梁场 | 0 | 0 | 131.07 | 1#梁厂今日完成无 2#梁厂今日完成城河3#大桥左幅10-1、10-5、11-1、11-2、11-4、11-5、12-2、12-3、12-4、冯家湾大桥右幅11-5、12-5、13-3T梁浇筑、石榴园大桥左幅3联右侧防撞护栏
| 2#智慧梁场 | 0 | 131.07
| 今日合计 | 0 | 131.07
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 3047.4 | 3047.4 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 9139.33 | 15140.11 |  |  | 210 | 4764.78 | 4974.78 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-01 | 25mT梁预制 | 0 |  | 9 | 69.47 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 0 |  | 3 | 45.86 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 15140.11
| 40mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 906.17
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) |  |  | 123 | 15.74
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 0 |  | 131.07 |  | 2021年汇总 | 906.17 2022年12月: 2022年汇总; 906.17 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 131.07 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 159 | 46 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 10 | 46 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 103 | 71 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 50 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 4180 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 1043.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 906.17 2022年12月: 合计产值; 906.17 2023年1月: 3057.68; 906.17 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 306 | 1#安装 | 245 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 906.17 2022年12月: 备注; 906.17 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 906.17 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 550 | 2#安装 | 439
| 剩余数 | 4924 | 剩余安装 | 5096
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-20 | 69.71 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-21 | 7.82 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-22 | 0 | 179 | 127 | 460 | 90 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-23 | 131.02 | 130 | 115 | 361 | 78 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-24 | 61.48 | 预制总数： | 856 | 安装总数： | 684 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-25 | 48.26 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月01日 | 906.17 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-02-26 | 86.86 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-02-27 | 42.83 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 14.48% | 5913 | 自年初12/16 | 416 | 395 | 5640 | 1485.2 | 3212
2022-02-28 | 92.73 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1156.2 | 3075.64 | 梁片安装 | 11.57% | 5913 | 自年初1/1 | 261 | 224 | 4180 | 1043.6 | 3212
2022-03-01 | 131.07 | 湿接缝 | 5160 | 5125 | 10285 | 湿接缝 | 7.61% | 135185 | 自开工 | 856 | 684 | 10285 | 3075.64 | 3212
今日数量 信息汇总 | 梁片预制(片) | 12 |  |  |  | 防撞护栏 | 4.58% | 67098.02 | 21年完成 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
| 梁片安装(片) | 0 |  |  |  | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 89 | 75 | 320 | 123 | 0
| 湿接缝(米) | 0 |  |  |  | 总产值 | 完成进度: 16.77%; 计划数量: 90284.4
| 防撞护栏(米) | 123 |  |  |  | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
| 桥面铺装(平米) | 0
ZCB1-19截止2022年03月01日自年初完成产值3047.4万元，自开工累计完成产值15140.11万元，自开工占总产值90284.4万元的16.77%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成9139.33万元。已完成梁片预制856片，占设计量的14.48%；梁片安装684片，占设计量的11.57%；湿接缝10285米，占设计量的7.61%；防撞护栏3075.64米，占设计量的4.58%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.3.2
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-02 | 1#智慧梁场 | 0 | 75.02 | 151.8 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅12-3、12-4、12-5、15-1、山北村右线大桥右幅20-3、20-4T梁浇筑、山北村左线大桥左幅1-3、1-5T梁安装、山北村左线大桥左幅10、7跨湿接缝 2#梁厂今日完成城河3#大桥左幅10-2、10-3、10-4、11-3、9-3、9-5、冯家湾大桥右幅11-1T梁浇筑、石榴园大桥左幅3联左侧防撞护栏
| 2#智慧梁场 | 0 | 76.78
| 今日合计 | 0 | 151.8
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 3199.2 | 3199.2 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 9291.13 | 15291.91 |  |  | 210 | 4916.58 | 5126.58 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-02 | 25mT梁预制 | 4 | 30.92 | 6 | 46.01 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.55 | 1 | 15.29 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 15291.91
| 40mT梁安装 | 2 | 0.504 | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 1057.97
| 湿接缝(米) | 320 | 13.05 |  |  |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) |  |  | 123 | 15.48
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 75.02 |  | 76.78 |  | 2021年汇总 | 1057.97 2022年12月: 2022年汇总; 1057.97 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 151.8 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 165 | 47 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 14 | 48 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 103 | 71 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 52 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 4500 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 1166.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 1057.97 2022年12月: 合计产值; 1057.97 2023年1月: 3209.48; 1057.97 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 312 | 1#安装 | 247 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 1057.97 2022年12月: 备注; 1057.97 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 1057.97 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 557 | 2#安装 | 439
| 剩余数 | 4911 | 剩余安装 | 5094
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-21 | 7.82 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-22 | 0 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-23 | 131.02 | 183 | 129 | 466 | 91 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-24 | 61.48 | 130 | 117 | 361 | 78 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-25 | 48.26 | 预制总数： | 869 | 安装总数： | 686 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-26 | 86.86 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月02日 | 1057.97 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-02-27 | 42.83 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-02-28 | 92.73 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 14.7% | 5913 | 自年初12/16 | 429 | 397 | 5960 | 1608.2 | 3212
2022-03-01 | 131.07 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1279.2 | 3198.64 | 梁片安装 | 11.6% | 5913 | 自年初1/1 | 274 | 226 | 4500 | 1166.6 | 3212
2022-03-02 | 151.88 | 湿接缝 | 5480 | 5125 | 10605 | 湿接缝 | 7.84% | 135185 | 自开工 | 869 | 686 | 10605 | 3198.64 | 3212
今日、本月、自年初（开始于12/16）数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 4.77% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 102 | 77 | 640 | 246 | 0
13 | 2 | 320 | 123 | 0 | 151.8 | 总产值 | 完成进度: 16.94%; 计划数量: 90284.4
102 | 77 | 640 | 246 | 0 | 1057.97 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
429 | 397 | 5960 | 1608.2 | 3212 | 5126.58
ZCB1-19截止2022年03月02日自年初1月1日起完成产值3199.2万元，自开工累计完成产值15291.91万元，自开工占总产值90284.4万元的16.94%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成9291.13万元。已完成梁片预制869片，占设计量的14.7%；梁片安装686片，占设计量的11.6%；湿接缝10605米，占设计量的7.84%；防撞护栏3198.64米，占设计量的4.77%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.3.3
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-03 | 1#智慧梁场 | 0 | 38.95 | 115.88 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅12-2、山北村右线大桥右幅19-3、20-2T梁浇筑、山北村左线大桥左幅1-1、1-2、1-4T梁安装 2#梁厂今日完成梨子园右线大桥右幅1-2、1-3、1-5、城河3#大桥左幅8-1、8-5、9-4、冯家湾大桥右幅12-3、6-4T梁浇筑
| 2#智慧梁场 | 0 | 76.93
| 今日合计 | 0 | 115.88
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 3315.03 | 3315.03 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 9407.01 | 15407.79 |  |  | 210 | 5032.41 | 5242.41 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-03 | 25mT梁预制 | 1 | 7.64 | 6 | 46.43 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.55 | 2 | 30.5 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 15407.79
| 40mT梁安装 | 3 | 0.756 | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 1173.85
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 38.95 |  | 76.93 |  | 2021年汇总 | 1173.85 2022年12月: 2022年汇总; 1173.85 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 115.88 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 171 | 49 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 15 | 50 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 103 | 71 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 55 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 4500 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 1166.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 1173.85 2022年12月: 合计产值; 1173.85 2023年1月: 3325.36; 1173.85 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 315 | 1#安装 | 250 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 1173.85 2022年12月: 备注; 1173.85 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 1173.85 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 565 | 2#安装 | 439
| 剩余数 | 4900 | 剩余安装 | 5091
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-22 | 0 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-23 | 131.02 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-24 | 61.48 | 184 | 131 | 472 | 93 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-25 | 48.26 | 130 | 120 | 361 | 78 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-26 | 86.86 | 预制总数： | 880 | 安装总数： | 689 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-27 | 42.83 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月03日 | 1173.85 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-02-28 | 92.73 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-01 | 131.07 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 14.88% | 5913 | 自年初12/16 | 440 | 400 | 5960 | 1608.2 | 3212
2022-03-02 | 151.88 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1279.2 | 3198.64 | 梁片安装 | 11.65% | 5913 | 自年初1/1 | 285 | 229 | 4500 | 1166.6 | 3212
2022-03-03 | 115.83 | 湿接缝 | 5480 | 5125 | 10605 | 湿接缝 | 7.84% | 135185 | 自开工 | 880 | 689 | 10605 | 3198.64 | 3212
今日、本月、自年初（开始于12/16）数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 4.77% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 113 | 80 | 640 | 246 | 0
11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115.88 | 总产值 | 完成进度: 17.07%; 计划数量: 90284.4
113 | 80 | 640 | 246 | 0 | 1173.85 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
440 | 400 | 5960 | 1608.2 | 3212 | 5242.41
ZCB1-19截止2022年03月03日自年初1月1日起完成产值3315.03万元，自开工累计完成产值15407.79万元，自开工占总产值90284.4万元的17.07%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成9407.01万元。已完成梁片预制880片，占设计量的14.88%；梁片安装689片，占设计量的11.65%；湿接缝10605米，占设计量的7.84%；防撞护栏3198.64米，占设计量的4.77%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.3.4
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-04 | 1#智慧梁场 | 0 | 44.9 | 100.09 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅14-1、山北村右线大桥右幅19-2、19-4T梁浇筑、山北村左线大桥左幅6跨湿接缝 2#梁厂今日完成梨子园右线大桥右幅1-4、城河1#大桥右幅2-4、城河3#大桥左幅9-2、冯家湾大桥右幅10-1、12-4T梁浇筑、冯家湾大桥右幅13-1、13-2、小柳树右线大桥右幅1-1、1-2、1-3、1-4、1-5T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 55.19
| 今日合计 | 0 | 100.09
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 3415.12 | 3415.12 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 9507.1 | 15507.88 |  |  | 210 | 5132.5 | 5342.5 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-04 | 25mT梁预制 | 1 | 7.82 | 3 | 22.91 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.55 | 2 | 30.52 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 15507.88
| 40mT梁安装 | 0 |  | 7 | 1.764 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 1273.94
| 湿接缝(米) | 160 | 6.53 |  |  |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 44.9 |  | 55.19 |  | 2021年汇总 | 1273.94 2022年12月: 2022年汇总; 1273.94 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 100.09 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 174 | 51 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 16 | 52 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 103 | 78 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 55 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 4660 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 1166.6 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 1273.94 2022年12月: 合计产值; 1273.94 2023年1月: 3425.45; 1273.94 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 318 | 1#安装 | 250 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 1273.94 2022年12月: 备注; 1273.94 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 1273.94 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 570 | 2#安装 | 446
| 剩余数 | 4892 | 剩余安装 | 5084
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-23 | 131.02 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-24 | 61.48 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-25 | 48.26 | 185 | 133 | 475 | 95 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-26 | 86.86 | 130 | 120 | 361 | 85 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-27 | 42.83 | 预制总数： | 888 | 安装总数： | 696 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-02-28 | 92.73 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月04日 | 1273.94 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-01 | 131.07 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-02 | 151.88 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 15.02% | 5913 | 自年初12/16 | 448 | 407 | 6120 | 1608.2 | 3212
2022-03-03 | 115.83 | 防撞护栏 | 1919.44 | 1279.2 | 3198.64 | 梁片安装 | 11.77% | 5913 | 自年初1/1 | 293 | 236 | 4660 | 1166.6 | 3212
2022-03-04 | 100.09 | 湿接缝 | 5640 | 5125 | 10765 | 湿接缝 | 7.96% | 135185 | 自开工 | 888 | 696 | 10765 | 3198.64 | 3212
今日、本月、自年初（开始于12/16）数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 4.77% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 121 | 87 | 800 | 246 | 0
8 | 7 | 160 | 0 | 0 | 100.09 | 总产值 | 完成进度: 17.18%; 计划数量: 90284.4
121 | 87 | 800 | 246 | 0 | 1273.94 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
448 | 407 | 6120 | 1608.2 | 3212 | 5342.5
ZCB1-19截止2022年03月04日自年初1月1日起完成产值3415.12万元，自开工累计完成产值15507.88万元，自开工占总产值90284.4万元的17.18%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成9507.1万元。已完成梁片预制888片，占设计量的15.02%；梁片安装696片，占设计量的11.77%；湿接缝10765米，占设计量的7.96%；防撞护栏3198.64米，占设计量的4.77%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.3.5
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-05 | 1#智慧梁场 | 0 | 78.15 | 196.25 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅11-3、13-1、13-4、山北村右线大桥右幅18-2、18-3T梁浇筑、万红2#大桥左幅1联右侧、1联左侧防撞护栏 2#梁厂今日完成梨子园右线大桥右幅1-1、2-2、2-3、2-4、2-5、4-5、城河3#大桥左幅8-2、9-1、冯家湾大桥右幅11-2、11-3、12-2T梁浇筑、城河3#大桥右幅12-1、12-2、城河3#大桥左幅12-1、12-2、冯家湾大桥右幅13-3T梁安装、石榴园大桥右幅10、9跨湿接缝
| 2#智慧梁场 | 0 | 118.1
| 今日合计 | 0 | 196.25
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 3611.37 | 3611.37 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 9703.35 | 15704.13 |  |  | 210 | 5328.75 | 5538.75 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-05 | 25mT梁预制 | 3 | 23.07 | 8 | 61.83 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.55 | 3 | 45.83 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 4 | 0.648 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 15704.13
| 40mT梁安装 | 0 |  | 1 | 0.252 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 1470.19
| 湿接缝(米) |  |  | 350 | 9.54 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) | 264.96 | 24.53
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 78.15 |  | 118.1 |  | 2021年汇总 | 1470.19 2022年12月: 2022年汇总; 1470.19 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 196.25 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 182 | 54 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 19 | 54 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 107 | 79 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 55 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 5010 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 1431.56 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 1470.19 2022年12月: 合计产值; 1470.19 2023年1月: 3621.7; 1470.19 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 323 | 1#安装 | 250 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 1470.19 2022年12月: 备注; 1470.19 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 1470.19 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 581 | 2#安装 | 451
| 剩余数 | 4876 | 剩余安装 | 5079
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据）
2022-02-24 | 61.48 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-25 | 48.26 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-26 | 86.86 | 188 | 135 | 483 | 98 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-27 | 42.83 | 130 | 120 | 365 | 86 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-02-28 | 92.73 | 预制总数： | 904 | 安装总数： | 701 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-01 | 131.07 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月05日 | 1470.19 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-02 | 151.88 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-03 | 115.83 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 15.29% | 5913 | 自年初12/16 | 464 | 412 | 6470 | 1873.16 | 3212
2022-03-04 | 100.09 | 防撞护栏 | 2184.4 | 1279.2 | 3463.6 | 梁片安装 | 11.86% | 5913 | 自年初1/1 | 309 | 241 | 5010 | 1431.56 | 3212
2022-03-05 | 196.25 | 湿接缝 | 5640 | 5475 | 11115 | 湿接缝 | 8.22% | 135185 | 自开工 | 904 | 701 | 11115 | 3463.6 | 3212
今日、本月、自年初（开始于12/16）数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 5.16% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 137 | 92 | 1150 | 510.96 | 0
16 | 5 | 350 | 264.96 | 0 | 196.25 | 总产值 | 完成进度: 17.39%; 计划数量: 90284.4
137 | 92 | 1150 | 510.96 | 0 | 1470.19 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
464 | 412 | 6470 | 1873.16 | 3212 | 5538.75
ZCB1-19截止2022年03月05日自年初1月1日起完成产值3611.37万元，自开工累计完成产值15704.13万元，自开工占总产值90284.4万元的17.39%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成9703.35万元。已完成梁片预制904片，占设计量的15.29%；梁片安装701片，占设计量的11.86%；湿接缝11115米，占设计量的8.22%；防撞护栏3463.6米，占设计量的5.16%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：2#梁厂T梁浇筑数量已核对校正！

## 2022.3.6
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-06 | 1#智慧梁场 | 0 | 38.39 | 136.47 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅12-1、山北村右线大桥右幅18-4、19-1T梁浇筑 2#梁厂今日完成城河1#大桥右幅8-1、城河3#大桥左幅6-1、7-1、7-3、7-5、8-4、冯家湾大桥右幅10-3、11-4T梁浇筑、城河3#大桥右幅12-3、12-4、12-5、城河3#大桥左幅12-3、12-4、12-5T梁安装、石榴园大桥左幅5、6跨湿接缝、石榴园大桥左幅2联右侧防撞护栏
| 2#智慧梁场 | 0 | 98.08
| 今日合计 | 0 | 136.47
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 3747.84 | 3747.84 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 9839.82 | 15840.6 |  |  | 210 | 5465.22 | 5675.22 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-06 | 25mT梁预制 | 1 | 7.82 | 6 | 46.56 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.57 | 2 | 30.5 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 6 | 0.972 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 15840.6
| 40mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 1606.66
| 湿接缝(米) |  |  | 250 | 6.93 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) |  |  | 102.5 | 13.12
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 38.39 |  | 98.08 |  | 2021年汇总 | 1606.66 2022年12月: 2022年汇总; 1606.66 2023年3月: 2023年汇总
| 合计产值 | 136.47 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 2#梁厂 | 188 | 56 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 1#梁厂 | 20 | 56 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 2#梁厂 | 113 | 79 | 2#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 1#梁厂 | 0 | 55 | 1#梁厂 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 5645 |  | 湿接缝 | 5260 |  | 湿接缝 | 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 2990.44 |  | 防撞护栏 | 1534.06 |  | 防撞护栏 | 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 0 |  | 桥面铺装 | 3212 |  | 桥面铺装 | 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 1606.66 2022年12月: 合计产值; 1606.66 2023年1月: 3758.17; 1606.66 2023年3月: 合计产值
| 1#浇筑 | 326 | 1#安装 | 250 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 1606.66 2022年12月: 备注; 1606.66 2023年1月: 实际开始于2022/1/1; 1606.66 2023年3月: 备注
| 2#浇筑 | 589 | 2#安装 | 457
| 剩余数 | 4865 | 剩余安装 | 5073
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-02-25 | 48.26 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安
2022-02-26 | 86.86 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39
2022-02-27 | 42.83 | 189 | 137 | 489 | 100 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-02-28 | 92.73 | 130 | 120 | 371 | 86 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-01 | 131.07 | 预制总数： | 915 | 安装总数： | 707 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-02 | 151.88 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月06日 | 1606.66 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-03 | 115.83 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-04 | 100.09 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 15.47% | 5913 | 自年初12/16 | 475 | 418 | 6720 | 1975.66 | 3212
2022-03-05 | 196.25 | 防撞护栏 | 2184.4 | 1381.7 | 3566.1 | 梁片安装 | 11.96% | 5913 | 自年初1/1 | 320 | 247 | 5260 | 1534.06 | 3212
2022-03-06 | 136.47 | 湿接缝 | 5640 | 5725 | 11365 | 湿接缝 | 8.41% | 135185 | 自开工 | 915 | 707 | 11365 | 3566.1 | 3212
今日、本月、自年初（开始于12/16）数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 5.31% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 148 | 98 | 1400 | 613.46 | 0
11 | 6 | 250 | 102.5 | 0 | 136.47 | 总产值 | 完成进度: 17.55%; 计划数量: 90284.4
148 | 98 | 1400 | 613.46 | 0 | 1606.66 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
475 | 418 | 6720 | 1975.66 | 3212 | 5675.22
ZCB1-19截止2022年03月06日自年初1月1日起完成产值3747.84万元，自开工累计完成产值15840.6万元，自开工占总产值90284.4万元的17.55%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成9839.82万元。已完成梁片预制915片，占设计量的15.47%；梁片安装707片，占设计量的11.96%；湿接缝11365米，占设计量的8.41%；防撞护栏3566.1米，占设计量的5.31%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：暂无

## 2022.3.7
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-07 | 1#智慧梁场 | 0 | 52.83 | 118.66 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅11-2、11-5、山北村右线大桥右幅17-3、18-1T梁浇筑、山北村右线大桥右幅21-3T梁安装、山北村左线大桥左幅5跨湿接缝 2#梁厂今日完成城河3#大桥左幅6-3、6-4、6-5、7-2、7-4、冯家湾大桥右幅10-5T梁浇筑、城河3#大桥右幅11-1、11-2、11-3、11-4、11-5、城河3#大桥左幅11-1、11-2、11-3、11-4、11-5、冯家湾大桥右幅13-4、13-5T梁安装、石榴园大桥右幅7、8跨湿接缝
| 2#智慧梁场 | 0 | 65.83
| 今日合计 | 0 | 118.66
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 3866.5 | 3866.5 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 9958.48 | 15959.26 |  |  | 210 | 5583.88 | 5793.88 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-07 | 25mT梁预制 | 2 | 15.41 | 5 | 38.37 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.52 | 1 | 15.24 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 10 | 1.62 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 15959.26
| 40mT梁安装 | 1 | 0.252 | 2 | 0.504 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 1725.32
| 湿接缝(米) | 160 | 6.65 | 300 | 10.1 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 52.83 |  | 65.83 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 1725.32 2022年12月: 2021年汇总; 1725.32 2023年2月: 2022年汇总; 1725.32 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 118.66 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 22 | 58 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 193 | 57 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 0 | 56 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 123 | 81 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 1725.32 2022年12月: 6105; 1725.32 2023年2月: 5720; 1725.32 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 1725.32 2022年12月: 2032.04; 1725.32 2023年2月: 1534.06; 1725.32 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 1725.32 2023年2月: 3212; 1725.32 2023年4月: 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 1725.32 2022年12月: 12092.8; 1725.32 2023年2月: 3876.83
| 1#浇筑 | 330 | 1#安装 | 251 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 1725.32 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 1725.32 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 2#浇筑 | 595 | 2#安装 | 469
| 剩余数 | 4855 | 剩余安装 | 5060
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-02-26 | 86.86 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-02-27 | 42.83 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-02-28 | 92.73 | 191 | 139 | 494 | 101 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-01 | 131.07 | 130 | 121 | 381 | 88 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-02 | 151.88 | 预制总数： | 925 | 安装总数： | 720 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-03 | 115.83 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月07日 | 1725.32 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-04 | 100.09 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-05 | 196.25 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 15.64% | 5913 | 自年初12/16 | 235 | 227 | 7180 | 1975.66 | 3212
2022-03-06 | 136.47 | 防撞护栏 | 2184.4 | 1381.7 | 3566.1 | 梁片安装 | 12.18% | 5913 | 自年初1/1 | 80 | 56 | 5720 | 1534.06 | 3212
2022-03-07 | 118.66 | 湿接缝 | 5800 | 6025 | 11825 | 湿接缝 | 8.75% | 135185 | 自开工 | 925 | 720 | 11825 | 3566.1 | 3212
今日、本月、自年初（开始于12/16）数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 5.31% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 158 | 111 | 1860 | 613.46 | 0
10 | 13 | 460 | 0 | 0 | 118.66 | 总产值 | 完成进度: 17.68%; 计划数量: 90284.4
158 | 111 | 1860 | 613.46 | 0 | 1725.32 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
235 | 227 | 7180 | 1975.66 | 3212 | 5793.88
ZCB1-19截止2022年03月07日自年初1月1日起完成产值3866.5万元，自开工累计完成产值15959.26万元，自开工占总产值90284.4万元的17.68%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成9958.48万元。已完成梁片预制925片，占设计量的15.64%；梁片安装720片，占设计量的12.18%；湿接缝11825米，占设计量的8.75%；防撞护栏3566.1米，占设计量的5.31%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.8
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-08 | 1#智慧梁场 | 0 | 55.94 | 118.67 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅11-4、山北村右线大桥右幅17-2、19-5T梁浇筑、山北村右线大桥右幅21-1、21-2、21-4、21-5T梁安装、山北村左线大桥左幅4联右侧防撞护栏 2#梁厂今日完成城河1#大桥右幅4-6、城河2#大桥右幅8-5、城河3#大桥左幅5-1、5-2、5-4、6-2、冯家湾大桥右幅10-4T梁浇筑、城河3#大桥右幅10-1、10-2、10-3、10-4、10-5、冯家湾大桥右幅12-1、12-2T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 62.73
| 今日合计 | 0 | 118.67
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 3985.17 | 3985.17 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 10077.15 | 16077.93 |  |  | 210 | 5702.55 | 5912.55 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-08 | 25mT梁预制 | 1 | 7.62 | 6 | 46.19 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.52 | 1 | 15.23 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 5 | 0.81 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 16077.93
| 40mT梁安装 | 4 | 1.008 | 2 | 0.504 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 1843.99
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) | 156.16 | 16.79
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 55.94 |  | 62.73 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 1843.99 2022年12月: 2021年汇总; 1843.99 2023年2月: 2022年汇总; 1843.99 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 118.67 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 23 | 60 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 199 | 58 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 0 | 60 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 128 | 83 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 1843.99 2022年12月: 6105; 1843.99 2023年2月: 5720; 1843.99 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 1843.99 2022年12月: 2032.04; 1843.99 2023年2月: 1690.22; 1843.99 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 1843.99 2023年2月: 3212; 1843.99 2023年4月: 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 1843.99 2022年12月: 12092.8; 1843.99 2023年2月: 3995.5
| 1#浇筑 | 333 | 1#安装 | 255 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 1843.99 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 1843.99 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 2#浇筑 | 602 | 2#安装 | 476
| 剩余数 | 4845 | 剩余安装 | 5049
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-02-27 | 42.83 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-02-28 | 92.73 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-01 | 131.07 | 192 | 141 | 500 | 102 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-02 | 151.88 | 130 | 125 | 386 | 90 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-03 | 115.83 | 预制总数： | 935 | 安装总数： | 731 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-04 | 100.09 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月08日 | 1843.99 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-05 | 196.25 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-06 | 136.47 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 15.81% | 5913 | 自年初12/16 | 238 | 231 | 7180 | 2131.82 | 3212
2022-03-07 | 118.66 | 防撞护栏 | 2340.56 | 1381.7 | 3722.26 | 梁片安装 | 12.36% | 5913 | 自年初1/1 | 83 | 60 | 5720 | 1690.22 | 3212
2022-03-08 | 118.67 | 湿接缝 | 5800 | 6025 | 11825 | 湿接缝 | 8.75% | 135185 | 自开工 | 935 | 731 | 11825 | 3722.26 | 3212
今日、本月、自年初（开始于12/16）数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 5.55% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 168 | 122 | 1860 | 769.62 | 0
10 | 11 | 0 | 156.16 | 0 | 118.67 | 总产值 | 完成进度: 17.81%; 计划数量: 90284.4
168 | 122 | 1860 | 769.62 | 0 | 1843.99 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
238 | 231 | 7180 | 2131.82 | 3212 | 5912.55
ZCB1-19截止2022年03月08日自年初1月1日起完成产值3985.17万元，自开工累计完成产值16077.93万元，自开工占总产值90284.4万元的17.81%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成10077.15万元。已完成梁片预制935片，占设计量的15.81%；梁片安装731片，占设计量的12.36%；湿接缝11825米，占设计量的8.75%；防撞护栏3722.26米，占设计量的5.55%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.9
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-09 | 1#智慧梁场 | 0 | 45.17 | 123.6 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅10-5、山北村右线大桥右幅17-1、17-4T梁浇筑、山北村右线大桥右幅20-3T梁安装、山北村左线大桥左幅4跨湿接缝 2#梁厂今日完成城河3#大桥左幅4-1、4-2、4-3、4-4、4-5、5-5、冯家湾大桥右幅9-1、9-5T梁浇筑、城河3#大桥左幅10-1、10-2、10-3、10-4、10-5、冯家湾大桥右幅12-3、12-4、12-5T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 78.43
| 今日合计 | 0 | 123.6
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 4108.77 | 4108.77 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 10200.75 | 16201.53 |  |  | 210 | 5826.15 | 6036.15 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-09 | 25mT梁预制 | 1 | 7.8 | 6 | 46.38 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.47 | 2 | 30.48 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 5 | 0.81 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 16201.53
| 40mT梁安装 | 1 | 0.252 | 3 | 0.756 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 1967.59
| 湿接缝(米) | 160 | 6.65 |  |  |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 45.17 |  | 78.43 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 1967.59 2022年12月: 2021年汇总; 1967.59 2023年2月: 2022年汇总; 1967.59 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 123.6 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 24 | 62 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 205 | 60 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 0 | 61 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 133 | 86 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 1967.59 2022年12月: 6105; 1967.59 2023年2月: 5880; 1967.59 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 1967.59 2022年12月: 2032.04; 1967.59 2023年2月: 1690.22; 1967.59 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 1967.59 2023年2月: 3212; 1967.59 2023年4月: 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 1967.59 2022年12月: 12092.8; 1967.59 2023年2月: 4119.1
| 1#浇筑 | 336 | 1#安装 | 256 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 1967.59 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 1967.59 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 2#浇筑 | 610 | 2#安装 | 484
| 剩余数 | 4834 | 剩余安装 | 5040
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-02-28 | 92.73 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-01 | 131.07 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-02 | 151.88 | 193 | 143 | 506 | 104 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-03 | 115.83 | 130 | 126 | 391 | 93 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-04 | 100.09 | 预制总数： | 946 | 安装总数： | 740 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-05 | 196.25 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月09日 | 1967.59 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-06 | 136.47 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-07 | 118.66 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 16% | 5913 | 自年初12/16 | 241 | 232 | 7340 | 2131.82 | 3212
2022-03-08 | 118.67 | 防撞护栏 | 2340.56 | 1381.7 | 3722.26 | 梁片安装 | 12.51% | 5913 | 自年初1/1 | 86 | 61 | 5880 | 1690.22 | 3212
2022-03-09 | 123.6 | 湿接缝 | 5960 | 6025 | 11985 | 湿接缝 | 8.87% | 135185 | 自开工 | 946 | 740 | 11985 | 3722.26 | 3212
今日、本月、自年初（开始于12/16）数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 5.55% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 179 | 131 | 2020 | 769.62 | 0
11 | 9 | 160 | 0 | 0 | 123.6 | 总产值 | 完成进度: 17.94%; 计划数量: 90284.4
179 | 131 | 2020 | 769.62 | 0 | 1967.59 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
241 | 232 | 7340 | 2131.82 | 3212 | 6036.15
ZCB1-19截止2022年03月09日自年初1月1日起完成产值4108.77万元，自开工累计完成产值16201.53万元，自开工占总产值90284.4万元的17.94%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成10200.75万元。已完成梁片预制946片，占设计量的16%；梁片安装740片，占设计量的12.51%；湿接缝11985米，占设计量的8.87%；防撞护栏3722.26米，占设计量的5.55%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.10
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-10 | 1#智慧梁场 | 0 | 55.54 | 142.12 | 1#梁厂今日完成马许大桥左幅9-5、山北村右线大桥右幅16-1、18-5T梁浇筑、山北村右线大桥右幅20-1、20-2T梁安装、山北村左线大桥左幅4联左侧防撞护栏 2#梁厂今日完成城河1#大桥右幅5-2、城河3#大桥左幅2-1、2-5、3-1、3-2、3-3、3-5、冯家湾大桥右幅9-3、9-4T梁浇筑、城河3#大桥右幅9-1、9-2、9-3、9-4、9-5、城河3#大桥左幅9-1、9-2、9-3、9-4、冯家湾大桥右幅11-1、11-2T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 86.58
| 今日合计 | 0 | 142.12
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 4250.89 | 4250.89 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 10342.87 | 16343.65 |  |  | 210 | 5968.27 | 6178.27 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-10 | 25mT梁预制 | 1 | 7.82 | 7 | 54.17 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.53 | 2 | 30.45 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 9 | 1.458 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 16343.65
| 40mT梁安装 | 2 | 0.504 | 2 | 0.504 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2109.71
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) | 156.16 | 16.69
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 55.54 |  | 86.58 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 2109.71 2022年12月: 2021年汇总; 2109.71 2023年2月: 2022年汇总; 2109.71 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 142.12 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 25 | 64 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 212 | 62 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 0 | 63 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 142 | 88 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 2109.71 2022年12月: 6105; 2109.71 2023年2月: 5880; 2109.71 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 2109.71 2022年12月: 2032.04; 2109.71 2023年2月: 1846.38; 2109.71 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 2109.71 2023年2月: 3212; 2109.71 2023年4月: 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 2109.71 2022年12月: 12092.8; 2109.71 2023年2月: 4261.22
| 1#浇筑 | 339 | 1#安装 | 258 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 2109.71 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 2109.71 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 2#浇筑 | 619 | 2#安装 | 495
| 剩余数 | 4822 | 剩余安装 | 5027
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-01 | 131.07 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-02 | 151.88 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-03 | 115.83 | 194 | 145 | 513 | 106 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-04 | 100.09 | 130 | 128 | 400 | 95 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-05 | 196.25 | 预制总数： | 958 | 安装总数： | 753 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-06 | 136.47 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月10日 | 2109.71 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-07 | 118.66 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-08 | 118.67 | 桥面铺装 | 3212 |  | 3212 | 梁片预制 | 16.2% | 5913 | 自年初12/16 | 244 | 234 | 7340 | 2287.98 | 3212
2022-03-09 | 123.6 | 防撞护栏 | 2496.72 | 1381.7 | 3878.42 | 梁片安装 | 12.73% | 5913 | 自年初1/1 | 89 | 63 | 5880 | 1846.38 | 3212
2022-03-10 | 142.12 | 湿接缝 | 5960 | 6025 | 11985 | 湿接缝 | 8.87% | 135185 | 自开工 | 958 | 753 | 11985 | 3878.42 | 3212
今日、本月、自年初（开始于12/16）数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 5.78% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 0.79% | 405202.2 | 本月3月 | 191 | 144 | 2020 | 925.78 | 0
12 | 13 | 0 | 156.16 | 0 | 142.12 | 总产值 | 完成进度: 18.1%; 计划数量: 90284.4
191 | 144 | 2020 | 925.78 | 0 | 2109.71 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
244 | 234 | 7340 | 2287.98 | 3212 | 6178.27
ZCB1-19截止2022年03月10日自年初1月1日起完成产值4250.89万元，自开工累计完成产值16343.65万元，自开工占总产值90284.4万元的18.1%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成10342.87万元。已完成梁片预制958片，占设计量的16.2%；梁片安装753片，占设计量的12.73%；湿接缝11985米，占设计量的8.87%；防撞护栏3878.42米，占设计量的5.78%；桥面铺装3212平米，占设计量的0.79%。
备注：暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.11
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-11 | 1#智慧梁场 | 0 | 50.43 | 138.46 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅15-1、15-3、山北村右线大桥右幅16-3T梁浇筑万红1#右线(幅)大桥右幅1联桥面铺装 2#梁厂今日完成城河1#大桥右幅5-3、城河2#大桥右幅1-1、城河3#大桥左幅1-3、2-2、2-3、3-4、冯家湾大桥右幅8-5、9-2T梁浇筑、城河3#大桥右幅8-1、8-2、8-3、8-4、8-5、城河3#大桥左幅8-1、8-2、8-4、8-5、9-5、冯家湾大桥右幅10-1、10-3、10-4、10-5、11-3、11-4、11-5T梁安装、石榴园大桥右幅5、6跨湿接缝
| 2#智慧梁场 | 0 | 88.03
| 今日合计 | 0 | 138.46
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 4389.35 | 4389.35 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 10481.33 | 16482.11 |  |  | 210 | 6106.73 | 6316.73 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-11 | 25mT梁预制 | 2 | 15.46 | 6 | 45.99 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 1 | 15.23 | 2 | 30.52 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 10 | 1.62 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 16482.11
| 40mT梁安装 | 0 |  | 7 | 1.764 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2248.17
| 湿接缝(米) |  |  | 200 | 8.14 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
| 桥面铺装(平米) | 1606 | 19.74
| 梁厂产值 | 50.43 |  | 88.03 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 2248.17 2022年12月: 2021年汇总; 2248.17 2023年2月: 2022年汇总; 2248.17 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 138.46 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 27 | 65 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 218 | 64 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 0 | 63 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 152 | 95 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 2248.17 2022年12月: 6105; 2248.17 2023年2月: 6080; 2248.17 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 2248.17 2022年12月: 2032.04; 2248.17 2023年2月: 1846.38; 2248.17 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 2248.17 2023年2月: 8030; 2248.17 2023年4月: 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 2248.17 2022年12月: 12092.8; 2248.17 2023年2月: 4399.68
| 1#浇筑 | 342 | 1#安装 | 258 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 2248.17 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 2248.17 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 2#浇筑 | 627 | 2#安装 | 512
| 剩余数 | 4811 | 剩余安装 | 5010
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-02 | 151.88 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-03 | 115.83 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-04 | 100.09 | 196 | 146 | 519 | 108 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-05 | 196.25 | 130 | 128 | 410 | 102 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-06 | 136.47 | 预制总数： | 969 | 安装总数： | 770 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-07 | 118.66 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月11日 | 2248.17 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-08 | 118.67 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-09 | 123.6 | 桥面铺装 | 8030 |  | 8030 | 梁片预制 | 16.39% | 5913 | 自年初12/16 | 247 | 234 | 7540 | 2287.98 | 8030
2022-03-10 | 142.12 | 防撞护栏 | 2496.72 | 1381.7 | 3878.42 | 梁片安装 | 13.02% | 5913 | 自年初1/1 | 92 | 63 | 6080 | 1846.38 | 8030
2022-03-11 | 138.46 | 湿接缝 | 5960 | 6225 | 12185 | 湿接缝 | 9.01% | 135185 | 自开工 | 969 | 770 | 12185 | 3878.42 | 8030
今日、本月、自年初（开始于12/16）数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 5.78% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 1.98% | 405202.2 | 本月3月 | 202 | 161 | 2220 | 925.78 | 4818
11 | 17 | 200 | 0 | 1606 | 138.46 | 总产值 | 完成进度: 18.26%; 计划数量: 90284.4
202 | 161 | 2220 | 925.78 | 4818 | 2248.17 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
247 | 234 | 7540 | 2287.98 | 8030 | 6316.73
ZCB1-19截止2022年03月11日自年初1月1日起完成产值4389.35万元，自开工累计完成产值16482.11万元，自开工占总产值90284.4万元的18.26%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成10481.33万元。已完成梁片预制969片，占设计量的16.39%；梁片安装770片，占设计量的13.02%；湿接缝12185米，占设计量的9.01%；防撞护栏3878.42米，占设计量的5.78%；桥面铺装8030平米，占设计量的1.98%。
备注：暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.12
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-12 | 1#智慧梁场 | 0 | 79.71 | 182.2 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅15-2、15-4、15-5、山北村右线大桥右幅17-5T梁浇筑万红1#右线(幅)大桥右幅2、3联桥面铺装 2#梁厂今日完成城河2#大桥右幅1-3、1-4、1-5、2-1、城河3#大桥左幅1-1、1-5、冯家湾大桥右幅8-1、8-3、8-4T梁浇筑、城河3#大桥右幅7-1、7-2、7-3、7-4、7-5、城河3#大桥左幅7-1、7-2、7-3、7-4、7-5T梁安装、石榴园大桥左幅3、4跨湿接缝
| 2#智慧梁场 | 0 | 102.49
| 今日合计 | 0 | 182.2
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 4571.55 | 4571.55 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 10663.53 | 16664.31 |  |  | 210 | 6288.93 | 6498.93 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-12 | 25mT梁预制 | 3 | 23.1 | 6 | 46.56 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 1 | 15.24 | 3 | 45.84 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 10 | 1.62 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 16664.31
| 40mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2430.37
| 湿接缝(米) |  |  | 300 | 8.47 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
| 桥面铺装(平米) | 3212 | 41.37
| 梁厂产值 | 79.71 |  | 102.49 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 2430.37 2022年12月: 2021年汇总; 2430.37 2023年2月: 2022年汇总; 2430.37 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 182.2 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 30 | 66 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 224 | 67 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 0 | 63 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 162 | 95 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 2430.37 2022年12月: 6105; 2430.37 2023年2月: 6380; 2430.37 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 2430.37 2022年12月: 2032.04; 2430.37 2023年2月: 1846.38; 2430.37 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 2430.37 2023年2月: 8030; 2430.37 2023年4月: 0
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 2430.37 2022年12月: 12092.8; 2430.37 2023年2月: 4581.88
| 1#浇筑 | 346 | 1#安装 | 258 |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 2430.37 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 2430.37 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 2#浇筑 | 636 | 2#安装 | 522
| 剩余数 | 4798 | 剩余安装 | 5000
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-03 | 115.83 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-04 | 100.09 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-05 | 196.25 | 199 | 147 | 525 | 111 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-06 | 136.47 | 130 | 128 | 420 | 102 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-07 | 118.66 | 预制总数： | 982 | 安装总数： | 780 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-08 | 118.67 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月12日 | 2430.37 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-09 | 123.6 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-10 | 142.12 | 桥面铺装 | 8030 |  | 8030 | 梁片预制 | 16.61% | 5913 | 自年初12/16 | 251 | 234 | 7840 | 2287.98 | 8030
2022-03-11 | 138.46 | 防撞护栏 | 2496.72 | 1381.7 | 3878.42 | 梁片安装 | 13.19% | 5913 | 自年初1/1 | 96 | 63 | 6380 | 1846.38 | 8030
2022-03-12 | 182.2 | 湿接缝 | 5960 | 6525 | 12485 | 湿接缝 | 9.24% | 135185 | 自开工 | 982 | 780 | 12485 | 3878.42 | 8030
今日、本月、自年初（开始于12/16）数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 5.78% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 1.98% | 405202.2 | 本月3月 | 215 | 171 | 2520 | 925.78 | 4818
13 | 10 | 300 | 0 | 3212 | 182.2 | 总产值 | 完成进度: 18.46%; 计划数量: 90284.4
215 | 171 | 2520 | 925.78 | 4818 | 2430.37 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
251 | 234 | 7840 | 2287.98 | 8030 | 6498.93
ZCB1-19截止2022年03月12日自年初1月1日起完成产值4571.55万元，自开工累计完成产值16664.31万元，自开工占总产值90284.4万元的18.46%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成10663.53万元。已完成梁片预制982片，占设计量的16.61%；梁片安装780片，占设计量的13.19%；湿接缝12485米，占设计量的9.24%；防撞护栏3878.42米，占设计量的5.78%；桥面铺装8030平米，占设计量的1.98%。
备注：暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.13
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-13 | 1#智慧梁场 | 0 | 29.63 | 129.5 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅14-2、14-3、14-5T梁浇筑、山北村左线大桥左幅3跨湿接缝 2#梁厂今日完成城河2#大桥右幅16-3、16-4、16-5、2-3、2-5、冯家湾大桥右幅10-2、7-1、8-2T梁浇筑、城河3#大桥右幅6-1、6-2、6-3、6-4、6-5、城河3#大桥左幅6-1、6-2、6-3、6-4、6-5、冯家湾大桥右幅10-2T梁安装、石榴园大桥左幅1、2跨湿接缝
| 2#智慧梁场 | 0 | 99.87
| 今日合计 | 0 | 129.5
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 4701.05 | 4701.05 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 10793.03 | 16793.81 |  |  | 210 | 6418.43 | 6628.43 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-13 | 25mT梁预制 | 3 | 23.1 | 5 | 38.55 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 0 |  | 3 | 45.75 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 10 | 1.62 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 16793.81
| 40mT梁安装 | 0 |  | 1 | 0.252 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2559.87
| 湿接缝(米) | 160 | 6.53 | 455 | 13.7 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 29.63 |  | 99.87 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 2559.87 2022年12月: 2021年汇总; 2559.87 2023年2月: 2022年汇总; 2559.87 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 129.5 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 33 | 66 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 229 | 70 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 0 | 63 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 172 | 96 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 2559.87 2022年12月: 6105; 2559.87 2023年2月: 6995; 2559.87 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 2559.87 2022年12月: 2032.04; 2559.87 2023年2月: 1846.38; 2559.87 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 2559.87 2023年2月: 8030; 2559.87 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 2559.87 2022年12月: 12092.8; 2559.87 2023年2月: 4711.38
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 2559.87 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 2559.87 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 349 | 1#安装 | 258
| 2#浇筑 | 644 | 2#安装 | 533
| 剩余数 | 4787 | 剩余安装 | 4989
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-04 | 100.09 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-05 | 196.25 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-06 | 136.47 | 202 | 147 | 530 | 114 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-07 | 118.66 | 130 | 128 | 430 | 103 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-08 | 118.67 | 预制总数： | 993 | 安装总数： | 791 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-09 | 123.6 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月13日 | 2559.87 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-10 | 142.12 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-11 | 138.46 | 桥面铺装 | 8030 |  | 8030 | 梁片预制 | 16.79% | 5913 | 自年初12/16 | 254 | 234 | 8455 | 2287.98 | 8030
2022-03-12 | 182.2 | 防撞护栏 | 2496.72 | 1381.7 | 3878.42 | 梁片安装 | 13.38% | 5913 | 自年初1/1 | 99 | 63 | 6995 | 1846.38 | 8030
2022-03-13 | 129.5 | 湿接缝 | 6120 | 6980 | 13100 | 湿接缝 | 9.69% | 135185 | 自开工 | 993 | 791 | 13100 | 3878.42 | 8030
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 5.78% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 1.98% | 405202.2 | 本月3月 | 226 | 182 | 3135 | 925.78 | 4818
11 | 11 | 615 | 0 | 0 | 129.5 | 总产值 | 完成进度: 18.6%; 计划数量: 90284.4
226 | 182 | 3135 | 925.78 | 4818 | 2559.87 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
254 | 234 | 8455 | 2287.98 | 8030 | 6628.43
ZCB1-19截止2022年03月13日自年初1月1日起完成产值4701.05万元，自开工累计完成产值16793.81万元，自开工占总产值90284.4万元的18.6%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成10793.03万元。已完成梁片预制993片，占设计量的16.79%；梁片安装791片，占设计量的13.38%；湿接缝13100米，占设计量的9.69%；防撞护栏3878.42米，占设计量的5.78%；桥面铺装8030平米，占设计量的1.98%。
备注：暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.14
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-14 | 1#智慧梁场 | 0 | 60.86 | 185.87 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅13-3、13-5、14-4、山北村右线大桥右幅16-4、16-5T梁浇筑、山北村右线大桥右幅19-3、20-4、20-5T梁安装、山北村左线大桥左幅2跨湿接缝 2#梁厂今日完成城河2#大桥右幅16-1、1-2、2-4、城河2#大桥左幅16-1、16-2、16-3、16-5、城河3#大桥左幅2-4、5-3、8-3、冯家湾大桥右幅7-3、7-4、7-5T梁浇筑、城河3#大桥右幅5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、城河3#大桥左幅5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、冯家湾大桥右幅9-1、9-2、9-3T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 125.01
| 今日合计 | 0 | 185.87
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 4886.92 | 4886.92 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 10978.9 | 16979.68 |  |  | 210 | 6604.3 | 6814.3 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-14 | 25mT梁预制 | 3 | 23.1 | 10 | 76.93 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.47 | 3 | 45.7 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 10 | 1.62 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 16979.68
| 40mT梁安装 | 3 | 0.756 | 3 | 0.756 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2745.74
| 湿接缝(米) | 160 | 6.53 |  |  |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 60.86 |  | 125.01 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 2745.74 2022年12月: 2021年汇总; 2745.74 2023年2月: 2022年汇总; 2745.74 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 185.87 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 36 | 68 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 239 | 73 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 0 | 66 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 182 | 99 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 2745.74 2022年12月: 6105; 2745.74 2023年2月: 7155; 2745.74 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 2745.74 2022年12月: 2032.04; 2745.74 2023年2月: 1846.38; 2745.74 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 2745.74 2023年2月: 8030; 2745.74 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 2745.74 2022年12月: 12092.8; 2745.74 2023年2月: 4897.25
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 2745.74 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 2745.74 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 354 | 1#安装 | 261
| 2#浇筑 | 657 | 2#安装 | 546
| 剩余数 | 4769 | 剩余安装 | 4973
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-05 | 196.25 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-06 | 136.47 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-07 | 118.66 | 205 | 149 | 540 | 117 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-08 | 118.67 | 130 | 131 | 440 | 106 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-09 | 123.6 | 预制总数： | 1011 | 安装总数： | 807 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-10 | 142.12 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月14日 | 2745.74 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-11 | 138.46 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-12 | 182.2 | 桥面铺装 | 8030 |  | 8030 | 梁片预制 | 17.1% | 5913 | 自年初12/16 | 259 | 237 | 8615 | 2287.98 | 8030
2022-03-13 | 129.5 | 防撞护栏 | 2496.72 | 1381.7 | 3878.42 | 梁片安装 | 13.65% | 5913 | 自年初1/1 | 104 | 66 | 7155 | 1846.38 | 8030
2022-03-14 | 185.87 | 湿接缝 | 6280 | 6980 | 13260 | 湿接缝 | 9.81% | 135185 | 自开工 | 1011 | 807 | 13260 | 3878.42 | 8030
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 5.78% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 1.98% | 405202.2 | 本月3月 | 244 | 198 | 3295 | 925.78 | 4818
18 | 16 | 160 | 0 | 0 | 185.87 | 总产值 | 完成进度: 18.81%; 计划数量: 90284.4
244 | 198 | 3295 | 925.78 | 4818 | 2745.74 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
259 | 237 | 8615 | 2287.98 | 8030 | 6814.3
ZCB1-19截止2022年03月14日自年初1月1日起完成产值4886.92万元，自开工累计完成产值16979.68万元，自开工占总产值90284.4万元的18.81%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成10978.9万元。已完成梁片预制1011片，占设计量的17.1%；梁片安装807片，占设计量的13.65%；湿接缝13260米，占设计量的9.81%；防撞护栏3878.42米，占设计量的5.78%；桥面铺装8030平米，占设计量的1.98%。
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.15
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-15 | 1#智慧梁场 | 0 | 104.42 | 190.59 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅13-2、13-4、14-1、山北村右线大桥右幅15-5、16-2T梁浇筑、山北村右线大桥右幅19-1、19-2T梁安装、山北村左线大桥左幅1联右侧、1联左侧、山北村左线大桥左幅2联右侧防撞护栏 2#梁厂今日完成城河2#大桥右幅15-1、15-4、15-5、16-2、城河2#大桥左幅15-3、16-4、城河3#大桥左幅1-4、冯家湾大桥右幅6-5、7-2T梁浇筑、城河3#大桥右幅4-1、4-2、4-3、4-4、4-5、城河3#大桥左幅4-1、4-2、4-3、4-4、4-5、冯家湾大桥右幅8-1T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 86.17
| 今日合计 | 0 | 190.59
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 0 | 5077.51 | 5077.51 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6000.78 | 11169.49 | 17170.27 |  |  | 210 | 6794.95 | 7004.95 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-15 | 25mT梁预制 | 3 | 23.1 | 7 | 53.83 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.52 | 2 | 30.47 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 10 | 1.62 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 17170.27; 2022年4月: 17170.27
| 40mT梁安装 | 2 | 0.504 | 1 | 0.252 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2936.33; 2022年4月: 0
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) | 480.96 | 50.3
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 104.42 |  | 86.17 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 0 2022年12月: 2021年汇总; 0 2023年2月: 2022年汇总; 0 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 190.59 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 39 | 70 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 246 | 75 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 0 | 68 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 192 | 100 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 0 2022年12月: 6105; 0 2023年2月: 7155; 0 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 0 2022年12月: 2032.04; 0 2023年2月: 2466.71; 0 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 0 2023年2月: 6130.99; 0 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 0 2022年12月: 12092.8; 0 2023年2月: 5087.84
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 0 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 0 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 359 | 1#安装 | 263
| 2#浇筑 | 666 | 2#安装 | 557
| 剩余数 | 4755 | 剩余安装 | 4960
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-06 | 136.47 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-07 | 118.66 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-08 | 118.67 | 208 | 151 | 547 | 119 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-09 | 123.6 | 130 | 133 | 450 | 107 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-10 | 142.12 | 预制总数： | 1025 | 安装总数： | 820 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-11 | 138.46 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月15日 | 0 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-12 | 182.2 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-13 | 129.5 | 桥面铺装 | 6130.99 |  | 6130.99 | 梁片预制 | 17.33% | 5913 | 自年初12/16 | 264 | 239 | 8615 | 2908.31 | 6130.99
2022-03-14 | 185.87 | 防撞护栏 | 3307.9 | 1190.85 | 4498.75 | 梁片安装 | 13.87% | 5913 | 自年初1/1 | 109 | 68 | 7155 | 2466.71 | 6130.99
2022-03-15 | 190.59 | 湿接缝 | 6280 | 6980 | 13260 | 湿接缝 | 9.81% | 135185 | 自开工 | 1025 | 820 | 13260 | 4498.75 | 6130.99
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 6.7% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 1.51% | 405202.2 | 本月3月 | 258 | 211 | 3295 | 1546.11 | 2918.99
14 | 13 | 0 | 480.96 | 0 | 190.59 | 总产值 | 完成进度: 19.02%; 计划数量: 90284.4
258 | 211 | 3295 | 1546.11 | 2918.99 | 2936.33 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
264 | 239 | 8615 | 2908.31 | 6130.99 | 7004.95
ZCB1-19截止2022年03月15日自年初1月1日起完成产值5077.51万元，自开工累计完成产值17170.27万元，自开工占总产值90284.4万元的19.02%，100章临建完成6000.78万元，400章桥梁完成11169.49万元。已完成梁片预制1025片，占设计量的17.33%；梁片安装820片，占设计量的13.87%；湿接缝13260米，占设计量的9.81%；防撞护栏4498.75米，占设计量的6.7%；桥面铺装6130.99平米，占设计量的1.51%。 | [6 empty] | 完成进度: 今日虚报：; 计划数量: 防撞护栏; 各阶段完成详情 阶段: 50.4
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.16
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-16 | 1#智慧梁场 | 0 | 131.02 | 308.8 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅12-3、12-5、13-1、山北村右线大桥右幅15-1、15-3、弯德大桥右幅5-1、5-2、5-3、5-4、5-5T梁浇筑、山北村右线大桥右幅18-3、19-4、19-5T梁安装 2#梁厂今日完成城河2#大桥右幅15-2、城河2#大桥左幅15-2T梁浇筑、城河3#大桥右幅3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、城河3#大桥左幅3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、冯家湾大桥右幅8-2、8-3、8-4T梁安装、山北村左线大桥左幅1、石榴园大桥右幅1、2、3、4跨湿接缝、石榴园大桥右幅1联右侧、1联左侧、石榴园大桥右幅2联右侧、2联左侧、石榴园大桥右幅3联右侧、3联左侧、石榴园大桥右幅4联右侧、4联左侧防撞护栏
| 2#智慧梁场 | 50 | 127.78
| 今日合计 | 50 | 258.8
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 50 | 5336.31 | 5386.31 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6050.78 | 11428.29 | 17479.07 |  |  | 260 | 7053.69 | 7313.69 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-16 | 25mT梁预制 | 3 | 23.28 | 2 | 15.28 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 7 | 106.98 | 0 |  |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 10 | 1.62 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 17170.27; 2022年4月: 17479.07
| 40mT梁安装 | 3 | 0.756 | 3 | 0.756 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2936.33; 2022年4月: 308.8
| 湿接缝(米) |  |  | 620 | 25.26 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) |  |  | 810.15 | 84.86
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 131.02 |  | 127.78 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 308.8 2022年12月: 2021年汇总; 308.8 2023年2月: 2022年汇总; 308.8 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 258.8 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 42 | 77 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 248 | 75 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 0 | 71 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 202 | 103 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 308.8 2022年12月: 6105; 308.8 2023年2月: 7775; 308.8 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 308.8 2022年12月: 2032.04; 308.8 2023年2月: 2776.86; 308.8 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 308.8 2023年2月: 6130.99; 308.8 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 308.8 2022年12月: 12092.8; 308.8 2023年2月: 5396.64
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 308.8 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 308.8 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 369 | 1#安装 | 266
| 2#浇筑 | 668 | 2#安装 | 570
| 剩余数 | 4743 | 剩余安装 | 4944
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-07 | 118.66 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-08 | 118.67 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-09 | 123.6 | 211 | 158 | 549 | 119 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-10 | 142.12 | 130 | 136 | 460 | 110 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-11 | 138.46 | 预制总数： | 1037 | 安装总数： | 836 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-12 | 182.2 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月16日 | 308.8 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-13 | 129.5 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-14 | 185.87 | 桥面铺装 | 6130.99 |  | 6130.99 | 梁片预制 | 17.54% | 5913 | 自年初12/16 | 274 | 242 | 9235 | 3218.46 | 6130.99
2022-03-15 | 190.59 | 防撞护栏 | 2807.9 | 2001 | 4808.9 | 梁片安装 | 14.14% | 5913 | 自年初1/1 | 119 | 71 | 7775 | 2776.86 | 6130.99
2022-03-16 | 308.8 | 湿接缝 | 6280 | 7600 | 13880 | 湿接缝 | 10.27% | 135185 | 自开工 | 1037 | 836 | 13880 | 4808.9 | 6130.99
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 7.17% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 1.51% | 405202.2 | 本月 | 12 | 16 | 620 | 310.15 | 0
12 | 16 | 620 | 810.15 | 0 | 308.8 | 总产值 | 完成进度: 19.36%; 计划数量: 90284.4
12 | 16 | 620 | 310.15 | 0 | 2936.33 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
274 | 242 | 9235 | 3218.46 | 6130.99 | 7313.69
ZCB1-19截止2022年03月16日自年初1月1日起完成产值5386.31万元，自开工累计完成产值17479.07万元，自开工占总产值90284.4万元的19.36%，100章临建完成6050.78万元，400章桥梁完成11428.29万元。已完成梁片预制1037片，占设计量的17.54%；梁片安装836片，占设计量的14.14%；湿接缝13880米，占设计量的10.27%；防撞护栏4808.9米，占设计量的7.17%；桥面铺装6130.99平米，占设计量的1.51%。 | [6 empty] | 今日虚报： | 防撞护栏 | 84.86 | 湿接缝 | 25.26
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.17
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-17 | 1#智慧梁场 | 0 | 447.37 | 633.57 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅12-1、12-2、山北村右线大桥右幅14-1、15-2、15-4、弯德大桥右幅1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、2-1、2-2、2-3、弯德大桥左幅5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6、5-7T梁浇筑、山北村右线大桥右幅18-1、18-2、18-4、18-5T梁安装、山北村右线大桥右幅3联右侧、山北村左线大桥左幅2联左侧、山北村左线大桥左幅3联右侧、3联左侧防撞护栏山北村左线大桥左幅1、2、3、万红1#左线(幅)大桥左幅1、2、3联桥面铺装 2#梁厂今日完成城河3#大桥右幅2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、城河3#大桥左幅2-1、2-2、2-3、2-4、2-5T梁安装、城河3#大桥右幅1、10、11、12、2跨湿接缝、D匝道大桥单幅1联右侧、1联左侧、D匝道大桥单幅2联右侧、石榴园大桥右幅5联右侧、5联左侧、石榴园大桥左幅1联右侧、1联左侧、石榴园大桥左幅2联左侧防撞护栏
| 2#智慧梁场 | 50 | 136.2
| 今日合计 | 50 | 583.57
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 100 | 5919.88 | 6019.88 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  |  | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6100.78 | 12011.86 | 18112.64 |  |  | 310 | 7637.26 | 7947.26 |  |  |  | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-17 | 25mT梁预制 | 10 | 77.11 | 0 |  |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 10 | 152.81 | 0 |  |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 10 | 1.62 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 17170.27; 2022年4月: 18112.64
| 40mT梁安装 | 4 | 1.008 | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2936.33; 2022年4月: 942.37
| 湿接缝(米) |  |  | 500 | 20.35 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) | 660.68 | 70.71 | 1070.8 | 114.23
| 桥面铺装(平米) | 7118.01 | 145.73
| 梁厂产值 | 447.37 |  | 136.2 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 942.37 2022年12月: 2021年汇总; 942.37 2023年2月: 2022年汇总; 942.37 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 583.57 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 52 | 87 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 248 | 75 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 0 | 75 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 212 | 103 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 942.37 2022年12月: 6105; 942.37 2023年2月: 8275; 942.37 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 942.37 2022年12月: 2032.04; 942.37 2023年2月: 4508.34; 942.37 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 942.37 2023年2月: 13249; 942.37 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 942.37 2022年12月: 12092.8; 942.37 2023年2月: 6030.21
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 942.37 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 942.37 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 389 | 1#安装 | 270
| 2#浇筑 | 668 | 2#安装 | 580
| 剩余数 | 4723 | 剩余安装 | 4930
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-08 | 118.67 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-09 | 123.6 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-10 | 142.12 | 221 | 168 | 549 | 119 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-11 | 138.46 | 130 | 140 | 470 | 110 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-12 | 182.2 | 预制总数： | 1057 | 安装总数： | 850 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-13 | 129.5 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月17日 | 942.37 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-14 | 185.87 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-15 | 190.59 | 桥面铺装 | 13249 |  | 13249 | 梁片预制 | 17.88% | 5913 | 自年初12/16 | 294 | 246 | 9735 | 4949.94 | 13249
2022-03-16 | 308.8 | 防撞护栏 | 3468.58 | 3071.8 | 6540.38 | 梁片安装 | 14.38% | 5913 | 自年初1/1 | 139 | 75 | 8275 | 4508.34 | 13249
2022-03-17 | 633.57 | 湿接缝 | 6280 | 8100 | 14380 | 湿接缝 | 10.64% | 135185 | 自开工 | 1057 | 850 | 14380 | 6540.38 | 13249
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 9.75% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 3.27% | 405202.2 | 本月 | 32 | 30 | 1120 | 2041.63 | 7118.01
20 | 14 | 500 | 1731.48 | 7118.01 | 633.57 | 总产值 | 完成进度: 20.06%; 计划数量: 90284.4
32 | 30 | 1120 | 2041.63 | 7118.01 | 2936.33 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
294 | 246 | 9735 | 4949.94 | 13249 | 7947.26
ZCB1-19截止2022年03月17日自年初1月1日起完成产值6019.88万元，自开工累计完成产值18112.64万元，自开工占总产值90284.4万元的20.06%，100章临建完成6100.78万元，400章桥梁完成12011.86万元。已完成梁片预制1057片，占设计量的17.88%；梁片安装850片，占设计量的14.38%；湿接缝14380米，占设计量的10.64%；防撞护栏6540.38米，占设计量的9.75%；桥面铺装13249平米，占设计量的3.27%。 | [6 empty] | 今日虚报： | 防撞护栏 | 84.86 | 湿接缝 | 25.26
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.18
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-18 | 1#智慧梁场 | 0 | 223.49 | 700.85 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅11-1、12-4、山北村右线大桥右幅14-3、弯德大桥右幅2-4、2-5、3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、4-1、4-2、4-3、4-4、4-5、6-1、6-2、6-3、6-4、6-5、7-1、7-2、7-3、7-4、7-5、弯德大桥左幅1-1、1-2、1-3T梁浇筑 2#梁厂今日完成城河3#大桥左幅1-2、冯家湾大桥右幅6-3T梁浇筑、城河3#大桥右幅1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、城河3#大桥左幅1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、8-3T梁安装、城河3#大桥右幅3、4、5、6、7、8、9、城河3#大桥左幅1、10、11、12、2、3、4、5、6、7、8、9、冯家湾大桥右幅1、10、11、12、13、2、3、4、5、6、7、8跨湿接缝、城河3#大桥右幅1联右侧、1联左侧、城河3#大桥右幅2联右侧、2联左侧、城河3#大桥右幅3联右侧、3联左侧、城河3#大桥左幅1联右侧、1联左侧、城河3#大桥左幅2联右侧、2联左侧、城河3#大桥左幅3联右侧、3联左侧防撞护栏城河3#大桥右幅1、2、3、城河3#大桥左幅1、2、3联桥面铺装
| 2#智慧梁场 | 50 | 427.36
| 今日合计 | 50 | 650.85
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 150 | 6570.73 | 6720.73 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  |  | 年初误差 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6150.78 | 12662.71 | 18813.49 |  |  | 360 | 8288.16 | 8648.16 |  |  | 0 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-18 | 25mT梁预制 | 27 | 208.21 | 1 | 7.64 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 1 | 15.28 | 1 | 15.23 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 11 | 1.782 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 17170.27; 2022年4月: 18813.49
| 40mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2936.33; 2022年4月: 1643.22
| 湿接缝(米) |  |  | 3820 | 156.26 |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
| 防撞护栏(米) |  |  | 1368.96 | 130.62
| 桥面铺装(平米) |  |  | 9636 | 115.83
| 梁厂产值 | 223.49 |  | 427.36 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 1643.22 2022年12月: 2021年汇总; 1643.22 2023年2月: 2022年汇总; 1643.22 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 650.85 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 79 | 88 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 249 | 76 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 0 | 75 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 223 | 103 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 1643.22 2022年12月: 6105; 1643.22 2023年2月: 12095; 1643.22 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 1643.22 2022年12月: 2032.04; 1643.22 2023年2月: 5877.3; 1643.22 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 1643.22 2023年2月: 22885; 1643.22 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 1643.22 2022年12月: 12092.8; 1643.22 2023年2月: 6731.06
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 1643.22 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 1643.22 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 417 | 1#安装 | 270
| 2#浇筑 | 670 | 2#安装 | 591
| 剩余数 | 4693 | 剩余安装 | 4919
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-09 | 123.6 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-10 | 142.12 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-11 | 138.46 | 248 | 169 | 550 | 120 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-12 | 182.2 | 130 | 140 | 481 | 110 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-13 | 129.5 | 预制总数： | 1087 | 安装总数： | 861 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-14 | 185.87 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月18日 | 1643.22 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-15 | 190.59 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-16 | 308.8 | 桥面铺装 | 13249 | 9636 | 22885 | 梁片预制 | 18.38% | 5913 | 自年初12/16 | 322 | 246 | 13555 | 6318.9 | 22885
2022-03-17 | 633.57 | 防撞护栏 | 3468.58 | 4440.76 | 7909.34 | 梁片安装 | 14.56% | 5913 | 自年初1/1 | 167 | 75 | 12095 | 5877.3 | 22885
2022-03-18 | 700.85 | 湿接缝 | 6440 | 11760 | 18200 | 湿接缝 | 13.46% | 135185 | 自开工 | 1087 | 861 | 18200 | 7909.34 | 22885
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 11.79% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 5.65% | 405202.2 | 本月 | 62 | 41 | 4940 | 3410.59 | 16754.01
30 | 11 | 3820 | 1368.96 | 9636 | 700.85 | 总产值 | 完成进度: 20.84%; 计划数量: 90284.4
62 | 41 | 4940 | 3410.59 | 16754.01 | 2936.33 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
322 | 246 | 13555 | 6318.9 | 22885 | 8648.16
ZCB1-19截止2022年03月18日自年初1月1日起完成产值6720.73万元，自开工累计完成产值18813.49万元，自开工占总产值90284.4万元的20.84%，100章临建完成6150.78万元，400章桥梁完成12662.71万元。已完成梁片预制1087片，占设计量的18.38%；梁片安装861片，占设计量的14.56%；湿接缝18200米，占设计量的13.46%；防撞护栏7909.34米，占设计量的11.79%；桥面铺装22885平米，占设计量的5.65%。
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.19
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-19 | 1#智慧梁场 | 0 | 414.76 | 717.48 | 1#梁厂今日完成姜州大桥左幅3-1、4-1、4-2、5-1、5-2、5-3、5-4、马许大桥右幅11-3、11-5、山北村右线大桥右幅11-5、13-1、14-4、弯德大桥左幅1-4、1-5、1-6、2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6、3-7、4-1、4-2、4-3、4-4、4-5、4-6、4-7、6-1、6-2、6-3、6-5、6-6、6-7、7-1、7-3T梁浇筑、马许大桥右幅15-1、15-3T梁安装 2#梁厂今日完成城河2#大桥右幅14-3、15-3、2-2、城河2#大桥左幅14-1、14-5、15-1、15-5、冯家湾大桥右幅1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、6-1、6-2、6-4T梁浇筑
| 2#智慧梁场 | 50 | 252.72
| 今日合计 | 50 | 667.48
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 200 | 7238.21 | 7438.21 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  | 虚报产值 | 年初误差 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6200.78 | 13330.19 | 19530.97 |  |  | 410 | 8955.64 | 9365.64 |  | 1803.74 | 0 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-19 | 25mT梁预制 | 34 | 261.65 | 7 | 54.2 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 10 | 152.79 | 13 | 198.52 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 2 | 0.324 | 0 |  |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 17170.27; 2022年4月: 19530.97
| 40mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2936.33; 2022年4月: 2360.7
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 414.76 |  | 252.72 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 2360.7 2022年12月: 2021年汇总; 2360.7 2023年2月: 2022年汇总; 2360.7 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 667.48 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 115 | 98 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 256 | 89 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 2 | 75 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 223 | 103 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 2360.7 2022年12月: 6105; 2360.7 2023年2月: 12095; 2360.7 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 2360.7 2022年12月: 2032.04; 2360.7 2023年2月: 5877.3; 2360.7 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 2360.7 2023年2月: 22885; 2360.7 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 2360.7 2022年12月: 12092.8; 2360.7 2023年2月: 7448.54
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 2360.7 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 2360.7 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 463 | 1#安装 | 272
| 2#浇筑 | 690 | 2#安装 | 591
| 剩余数 | 4627 | 剩余安装 | 4917
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-10 | 142.12 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-11 | 138.46 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-12 | 182.2 | 284 | 179 | 557 | 133 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-13 | 129.5 | 132 | 140 | 481 | 110 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-14 | 185.87 | 预制总数： | 1153 | 安装总数： | 863 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-15 | 190.59 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月19日 | 2360.7 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-16 | 308.8 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-17 | 633.57 | 桥面铺装 | 13249 | 9636 | 22885 | 梁片预制 | 19.5% | 5913 | 自年初12/16 | 368 | 248 | 13555 | 6318.9 | 22885
2022-03-18 | 700.85 | 防撞护栏 | 3468.58 | 4440.76 | 7909.34 | 梁片安装 | 14.59% | 5913 | 自年初1/1 | 213 | 77 | 12095 | 5877.3 | 22885
2022-03-19 | 717.48 | 湿接缝 | 6440 | 11760 | 18200 | 湿接缝 | 13.46% | 135185 | 自开工 | 1153 | 863 | 18200 | 7909.34 | 22885
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 11.79% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 5.65% | 405202.2 | 本月 | 128 | 43 | 4940 | 3410.59 | 16754.01
64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 717.48 | 总产值 | 完成进度: 21.63%; 计划数量: 90284.4
128 | 43 | 4940 | 3410.59 | 16754.01 | 2936.33 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
368 | 248 | 13555 | 6318.9 | 22885 | 9365.64
ZCB1-19截止2022年03月19日自年初1月1日起完成产值7438.21万元，自开工累计完成产值19530.97万元，自开工占总产值90284.4万元的21.63%，100章临建完成6200.78万元，400章桥梁完成13330.19万元。已完成梁片预制1153片，占设计量的19.5%；梁片安装863片，占设计量的14.59%；湿接缝18200米，占设计量的13.46%；防撞护栏7909.34米，占设计量的11.79%；桥面铺装22885平米，占设计量的5.65%。
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.20
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-20 | 1#智慧梁场 | 0 | 0.49 | 798.84 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅15-2、15-4、15-5T梁安装 2#梁厂今日完成城河2#大桥右幅10-1、10-2、10-3、10-4、10-5、11-1、11-2、11-3、11-4、11-5、12-1、12-2、12-3、12-4、12-5、13-1、13-2、13-3、13-4、13-5、14-1、14-2、14-4、14-5、3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、4-1、4-2、4-3、4-4、4-5、5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、6-1、6-2、6-3、6-4、6-5、7-1、7-2、7-3、7-4、7-5、8-1、8-2、8-3、8-4、9-1、9-2、9-3、9-4、9-5、城河2#大桥左幅10-1、10-2、10-3、10-4、10-5、11-1、11-2、11-3、11-4、11-5、12-1、12-2、12-3、12-4、12-5、13-1、13-2、13-3、13-4、13-5、14-2、14-3、14-4、15-4、1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、2-1、2-2、2-3、2-4、冯家湾大桥右幅5-1、5-2、5-3T梁浇筑、冯家湾大桥右幅7-1、7-2、7-3、7-4、7-5T梁安装
| 2#智慧梁场 | 50 | 748.35
| 今日合计 | 50 | 748.84
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 250 | 7987.05 | 8237.05 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  | 虚报产值 | 年初误差 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6250.78 | 14079.03 | 20329.81 |  |  | 460 | 9704.48 | 10164.48 |  | 2396.78 | 0 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-20 | 25mT梁预制 | 0 |  | 91 | 701.25 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 0 |  | 3 | 45.84 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 3 | 0.486 | 0 |  |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 17170.27; 2022年4月: 20329.81
| 40mT梁安装 | 0 |  | 5 | 1.26 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2936.33; 2022年4月: 3159.54
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 0.49 |  | 748.35 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 3159.54 2022年12月: 2021年汇总; 3159.54 2023年2月: 2022年汇总; 3159.54 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 748.84 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 113 | 98 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 347 | 92 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 5 | 75 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 223 | 108 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 3159.54 2022年12月: 6105; 3159.54 2023年2月: 12095; 3159.54 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 3159.54 2022年12月: 2032.04; 3159.54 2023年2月: 5877.3; 3159.54 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 3159.54 2023年2月: 22885; 3159.54 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 3159.54 2022年12月: 12092.8; 3159.54 2023年2月: 8247.38
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 3159.54 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 3159.54 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 461 | 1#安装 | 275
| 2#浇筑 | 784 | 2#安装 | 596
| 剩余数 | 4535 | 剩余安装 | 4909
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-11 | 138.46 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-12 | 182.2 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-13 | 129.5 | 282 | 179 | 648 | 136 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-14 | 185.87 | 135 | 140 | 481 | 115 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-15 | 190.59 | 预制总数： | 1245 | 安装总数： | 871 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-16 | 308.8 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月20日 | 3159.54 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-17 | 633.57 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-18 | 700.85 | 桥面铺装 | 13249 | 9636 | 22885 | 梁片预制 | 21.06% | 5913 | 自年初12/16 | 366 | 251 | 13555 | 6318.9 | 22885
2022-03-19 | 717.48 | 防撞护栏 | 3468.58 | 4440.76 | 7909.34 | 梁片安装 | 14.73% | 5913 | 自年初1/1 | 211 | 80 | 12095 | 5877.3 | 22885
2022-03-20 | 798.84 | 湿接缝 | 6440 | 11760 | 18200 | 湿接缝 | 13.46% | 135185 | 自开工 | 1245 | 871 | 18200 | 7909.34 | 22885
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 11.79% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 5.65% | 405202.2 | 本月 | 220 | 51 | 4940 | 3410.59 | 16754.01
94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 798.84 | 总产值 | 完成进度: 22.52%; 计划数量: 90284.4
220 | 51 | 4940 | 3410.59 | 16754.01 | 3159.54 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
366 | 251 | 13555 | 6318.9 | 22885 | 10164.48
ZCB1-19截止2022年03月20日自年初1月1日起完成产值8237.05万元，自开工累计完成产值20329.81万元，自开工占总产值90284.4万元的22.52%，100章临建完成6250.78万元，400章桥梁完成14079.03万元。已完成梁片预制1245片，占设计量的21.06%；梁片安装871片，占设计量的14.73%；湿接缝18200米，占设计量的13.46%；防撞护栏7909.34米，占设计量的11.79%；桥面铺装22885平米，占设计量的5.65%。
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.21
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-21 | 1#智慧梁场 | 0 | 62.24 | 94.43 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅11-2、11-4、山北村右线大桥右幅12-1、13-3、14-2T梁浇筑、山北村右线大桥右幅17-1、17-2、17-3、17-4、17-5T梁安装 2#梁厂今日完成冯家湾大桥右幅5-4、5-5T梁浇筑、城河2#大桥右幅16-1、16-2、16-3、16-4、16-5、城河2#大桥左幅16-1、16-2、16-3、16-4、16-5T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 32.19
| 今日合计 | 0 | 94.43
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 250 | 8081.48 | 8331.48 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  | 虚报产值 | 年初误差 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6250.78 | 14173.46 | 20424.24 |  |  | 460 | 9798.91 | 10258.91 |  | 2291.45 | 0 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-21 | 25mT梁预制 | 2 | 15.23 | 0 |  |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 3 | 45.75 | 2 | 30.57 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 10 | 1.62 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 17170.27; 2022年4月: 20424.24
| 40mT梁安装 | 5 | 1.26 | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2936.33; 2022年4月: 3253.97
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 62.24 |  | 32.19 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 3253.97 2022年12月: 2021年汇总; 3253.97 2023年2月: 2022年汇总; 3253.97 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 94.43 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 115 | 101 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 347 | 94 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 5 | 80 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 233 | 108 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 3253.97 2022年12月: 6105; 3253.97 2023年2月: 12095; 3253.97 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 3253.97 2022年12月: 2032.04; 3253.97 2023年2月: 5877.3; 3253.97 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 3253.97 2023年2月: 22885; 3253.97 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 3253.97 2022年12月: 12092.8; 3253.97 2023年2月: 8341.81
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 3253.97 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 3253.97 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 466 | 1#安装 | 280
| 2#浇筑 | 786 | 2#安装 | 606
| 剩余数 | 4528 | 剩余安装 | 4894
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-12 | 182.2 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-13 | 129.5 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-14 | 185.87 | 284 | 182 | 648 | 138 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-15 | 190.59 | 135 | 145 | 491 | 115 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-16 | 308.8 | 预制总数： | 1252 | 安装总数： | 886 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-17 | 633.57 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月21日 | 3253.97 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-18 | 700.85 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-19 | 717.48 | 桥面铺装 | 13249 | 9636 | 22885 | 梁片预制 | 21.17% | 5913 | 自年初12/16 | 371 | 256 | 13555 | 6318.9 | 22885
2022-03-20 | 798.84 | 防撞护栏 | 3468.58 | 4440.76 | 7909.34 | 梁片安装 | 14.98% | 5913 | 自年初1/1 | 216 | 85 | 12095 | 5877.3 | 22885
2022-03-21 | 94.43 | 湿接缝 | 6440 | 11760 | 18200 | 湿接缝 | 13.46% | 135185 | 自开工 | 1252 | 886 | 18200 | 7909.34 | 22885
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 11.79% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 5.65% | 405202.2 | 本月 | 227 | 66 | 4940 | 3410.59 | 16754.01
7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.43 | 总产值 | 完成进度: 22.62%; 计划数量: 90284.4
227 | 66 | 4940 | 3410.59 | 16754.01 | 3253.97 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
371 | 256 | 13555 | 6318.9 | 22885 | 10258.91
ZCB1-19截止2022年03月21日自年初1月1日起完成产值8331.48万元，自开工累计完成产值20424.24万元，自开工占总产值90284.4万元的22.62%，100章临建完成6250.78万元，400章桥梁完成14173.46万元。已完成梁片预制1252片，占设计量的21.17%；梁片安装886片，占设计量的14.98%；湿接缝18200米，占设计量的13.46%；防撞护栏7909.34米，占设计量的11.79%；桥面铺装22885平米，占设计量的5.65%。
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.22
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-22 | 1#智慧梁场 | 0 | 47.07 | 79.25 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅10-2、10-3、山北村右线大桥右幅11-1、14-5T梁浇筑、山北村右线大桥右幅16-1、16-2、16-3、16-4、16-5T梁安装 2#梁厂今日完成冯家湾大桥右幅4-3、4-4T梁浇筑、城河2#大桥右幅15-1、15-2、15-3、15-4、15-5、城河2#大桥左幅15-1、冯家湾大桥右幅6-1、6-2、6-3T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 32.18
| 今日合计 | 0 | 79.25
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 250 | 8160.73 | 8410.73 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  | 虚报产值 | 年初误差 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6250.78 | 14252.71 | 20503.49 |  |  | 460 | 9878.16 | 10338.16 |  | 2370.7 | 0 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-22 | 25mT梁预制 | 2 | 15.23 | 0 |  |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.58 | 2 | 30.45 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 6 | 0.972 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 17170.27; 2022年4月: 20503.49
| 40mT梁安装 | 5 | 1.26 | 3 | 0.756 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2936.33; 2022年4月: 3333.22
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 47.07 |  | 32.18 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 3333.22 2022年12月: 2021年汇总; 3333.22 2023年2月: 2022年汇总; 3333.22 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 79.25 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 117 | 103 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 347 | 96 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 5 | 85 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 239 | 111 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 3333.22 2022年12月: 6105; 3333.22 2023年2月: 12095; 3333.22 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 3333.22 2022年12月: 2032.04; 3333.22 2023年2月: 5877.3; 3333.22 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 3333.22 2023年2月: 22885; 3333.22 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 3333.22 2022年12月: 12092.8; 3333.22 2023年2月: 8421.06
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 3333.22 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 3333.22 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 470 | 1#安装 | 285
| 2#浇筑 | 788 | 2#安装 | 615
| 剩余数 | 4522 | 剩余安装 | 4880
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-13 | 129.5 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-14 | 185.87 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-15 | 190.59 | 286 | 184 | 648 | 140 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-16 | 308.8 | 135 | 150 | 497 | 118 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-17 | 633.57 | 预制总数： | 1258 | 安装总数： | 900 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-18 | 700.85 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月22日 | 3333.22 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-19 | 717.48 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-20 | 798.84 | 桥面铺装 | 13249 | 9636 | 22885 | 梁片预制 | 21.28% | 5913 | 自年初12/16 | 375 | 261 | 13555 | 6318.9 | 22885
2022-03-21 | 94.43 | 防撞护栏 | 3468.58 | 4440.76 | 7909.34 | 梁片安装 | 15.22% | 5913 | 自年初1/1 | 220 | 90 | 12095 | 5877.3 | 22885
2022-03-22 | 79.25 | 湿接缝 | 6440 | 11760 | 18200 | 湿接缝 | 13.46% | 135185 | 自开工 | 1258 | 900 | 18200 | 7909.34 | 22885
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 11.79% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 5.65% | 405202.2 | 本月 | 233 | 80 | 4940 | 3410.59 | 16754.01
6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 总产值 | 完成进度: 22.71%; 计划数量: 90284.4
233 | 80 | 4940 | 3410.59 | 16754.01 | 3333.22 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
375 | 261 | 13555 | 6318.9 | 22885 | 10338.16
ZCB1-19截止2022年03月22日自年初1月1日起完成产值8410.73万元，自开工累计完成产值20503.49万元，自开工占总产值90284.4万元的22.71%，100章临建完成6250.78万元，400章桥梁完成14252.71万元。已完成梁片预制1258片，占设计量的21.28%；梁片安装900片，占设计量的15.22%；湿接缝18200米，占设计量的13.46%；防撞护栏7909.34米，占设计量的11.79%；桥面铺装22885平米，占设计量的5.65%。
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.23
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-23 | 1#智慧梁场 | 0 | 53.52 | 84.64 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅10-1、10-4、9-3、山北村右线大桥右幅13-4、13-5T梁浇筑 2#梁厂今日完成冯家湾大桥右幅4-1、4-2T梁浇筑、城河2#大桥左幅15-2、15-3、15-4、15-5T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 31.12
| 今日合计 | 0 | 84.64
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 250 | 8245.37 | 8495.37 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 |  | 虚报产值 | 年初误差 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6250.78 | 14337.35 | 20588.13 |  |  | 460 | 9962.8 | 10422.8 |  | 2226.25 | 0 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-23 | 25mT梁预制 | 3 | 23.05 | 0 |  |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.47 | 2 | 30.47 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 4 | 0.648 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 17170.27; 2022年4月: 20588.13
| 40mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2936.33; 2022年4月: 3417.86
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 53.52 |  | 31.12 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 3417.86 2022年12月: 2021年汇总; 3417.86 2023年2月: 2022年汇总; 3417.86 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 84.64 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 120 | 105 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 347 | 98 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 5 | 85 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 243 | 111 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 3417.86 2022年12月: 6105; 3417.86 2023年2月: 12095; 3417.86 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 3417.86 2022年12月: 2032.04; 3417.86 2023年2月: 5877.3; 3417.86 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 3417.86 2023年2月: 22885; 3417.86 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 3417.86 2022年12月: 12092.8; 3417.86 2023年2月: 8505.7
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 3417.86 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 3417.86 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 475 | 1#安装 | 285
| 2#浇筑 | 790 | 2#安装 | 619
| 剩余数 | 4515 | 剩余安装 | 4876
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-14 | 185.87 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-15 | 190.59 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-16 | 308.8 | 289 | 186 | 648 | 142 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-17 | 633.57 | 135 | 150 | 501 | 118 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-18 | 700.85 | 预制总数： | 1265 | 安装总数： | 904 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-19 | 717.48 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月23日 | 3417.86 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-20 | 798.84 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-21 | 94.43 | 桥面铺装 | 13249 | 9636 | 22885 | 梁片预制 | 21.39% | 5913 | 自年初12/16 | 380 | 261 | 13555 | 6318.9 | 22885
2022-03-22 | 79.25 | 防撞护栏 | 3468.58 | 4440.76 | 7909.34 | 梁片安装 | 15.29% | 5913 | 自年初1/1 | 225 | 90 | 12095 | 5877.3 | 22885
2022-03-23 | 84.64 | 湿接缝 | 6440 | 11760 | 18200 | 湿接缝 | 13.46% | 135185 | 自开工 | 1265 | 904 | 18200 | 7909.34 | 22885
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 11.79% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 5.65% | 405202.2 | 本月 | 240 | 84 | 4940 | 3410.59 | 16754.01
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.64 | 总产值 | 完成进度: 22.8%; 计划数量: 90284.4
240 | 84 | 4940 | 3410.59 | 16754.01 | 3417.86 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
380 | 261 | 13555 | 6318.9 | 22885 | 10422.8
ZCB1-19截止2022年03月23日自年初1月1日起完成产值8495.37万元，自开工累计完成产值20588.13万元，自开工占总产值90284.4万元的22.8%，100章临建完成6250.78万元，400章桥梁完成14337.35万元。已完成梁片预制1265片，占设计量的21.39%；梁片安装904片，占设计量的15.29%；湿接缝18200米，占设计量的13.46%；防撞护栏7909.34米，占设计量的11.79%；桥面铺装22885平米，占设计量的5.65%。
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.24
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-24 | 1#智慧梁场 | 0 | 61.82 | 77.06 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅10-5、9-1、9-2、山北村右线大桥右幅12-5、13-2T梁浇筑、马许大桥左幅15-1、15-2、15-3、15-4、15-5、山北村右线大桥右幅15-1、15-2、15-3T梁安装、山北村右线大桥右幅21跨湿接缝 2#梁厂今日完成冯家湾大桥右幅3-5T梁浇筑
| 2#智慧梁场 | 0 | 15.24
| 今日合计 | 0 | 77.06
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 250 | 8322.43 | 8572.43 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 | 已使用工作表数量 | 虚报产值 | 年初误差 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6250.78 | 14414.41 | 20665.19 |  |  | 460 | 10039.86 | 10499.86 | 170 | 2101.43 | 0 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-24 | 25mT梁预制 | 3 | 23.25 | 0 |  |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.47 | 1 | 15.24 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 5 | 0.81 | 0 |  |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 17170.27; 2022年4月: 20665.19
| 40mT梁安装 | 3 | 0.756 | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2936.33; 2022年4月: 3494.92
| 湿接缝(米) | 160 | 6.53 |  |  |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 61.82 |  | 15.24 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 3494.92 2022年12月: 2021年汇总; 3494.92 2023年2月: 2022年汇总; 3494.92 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 77.06 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 123 | 107 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 347 | 99 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 10 | 88 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 243 | 111 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 3494.92 2022年12月: 6105; 3494.92 2023年2月: 12255; 3494.92 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 3494.92 2022年12月: 2032.04; 3494.92 2023年2月: 5877.3; 3494.92 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 3494.92 2023年2月: 22885; 3494.92 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 3494.92 2022年12月: 12092.8; 3494.92 2023年2月: 8582.76
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 3494.92 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 3494.92 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 480 | 1#安装 | 293
| 2#浇筑 | 791 | 2#安装 | 619
| 剩余数 | 4509 | 剩余安装 | 4868
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-15 | 190.59 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-16 | 308.8 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-17 | 633.57 | 292 | 188 | 648 | 143 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-18 | 700.85 | 140 | 153 | 501 | 118 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-19 | 717.48 | 预制总数： | 1271 | 安装总数： | 912 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-20 | 798.84 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月24日 | 3494.92 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-21 | 94.43 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-22 | 79.25 | 桥面铺装 | 13249 | 9636 | 22885 | 梁片预制 | 21.5% | 5913 | 自年初12/16 | 385 | 269 | 13715 | 6318.9 | 22885
2022-03-23 | 84.64 | 防撞护栏 | 3468.58 | 4440.76 | 7909.34 | 梁片安装 | 15.42% | 5913 | 自年初1/1 | 230 | 98 | 12255 | 5877.3 | 22885
2022-03-24 | 77.06 | 湿接缝 | 6600 | 11760 | 18360 | 湿接缝 | 13.58% | 135185 | 自开工 | 1271 | 912 | 18360 | 7909.34 | 22885
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 11.79% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 5.65% | 405202.2 | 本月 | 246 | 92 | 5100 | 3410.59 | 16754.01
6 | 8 | 160 | 0 | 0 | 77.06 | 总产值 | 完成进度: 22.89%; 计划数量: 90284.4
246 | 92 | 5100 | 3410.59 | 16754.01 | 3494.92 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
385 | 269 | 13715 | 6318.9 | 22885 | 10499.86
ZCB1-19截止2022年03月24日自年初1月1日起完成产值8572.43万元，自开工累计完成产值20665.19万元，自开工占总产值90284.4万元的22.89%，100章临建完成6250.78万元，400章桥梁完成14414.41万元。已完成梁片预制1271片，占设计量的21.5%；梁片安装912片，占设计量的15.42%；湿接缝18360米，占设计量的13.58%；防撞护栏7909.34米，占设计量的11.79%；桥面铺装22885平米，占设计量的5.65%。
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.25
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-25 | 1#智慧梁场 | 0 | 62.18 | 109.97 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅8-1、8-3、9-4、9-5、山北村右线大桥右幅12-3、12-4T梁浇筑、马许大桥右幅14-1、14-2、14-3、14-4、14-5T梁安装 2#梁厂今日完成冯家湾大桥右幅3-2、3-3、3-4T梁浇筑、城河2#大桥右幅13-1、13-2、13-3、14-1、14-2、14-3、14-4、14-5、城河2#大桥左幅14-1、14-2、14-3、14-4、14-5T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 47.79
| 今日合计 | 0 | 109.97
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 250 | 8432.4 | 8682.4 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 | 已使用工作表数量 | 虚报产值 | 年初误差 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6250.78 | 14524.38 | 20775.16 |  |  | 460 | 10149.83 | 10609.83 | 170 | 1824.06 | 0 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-25 | 25mT梁预制 | 4 | 30.92 | 0 |  |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.45 | 3 | 45.68 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 5 | 0.81 | 13 | 2.106 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 17170.27; 2022年4月: 20775.16
| 40mT梁安装 | 0 |  | 0 |  |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2936.33; 2022年4月: 3604.89
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 62.18 |  | 47.79 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 3604.89 2022年12月: 2021年汇总; 3604.89 2023年2月: 2022年汇总; 3604.89 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 109.97 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 127 | 109 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 347 | 102 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 15 | 88 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 256 | 111 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 3604.89 2022年12月: 6105; 3604.89 2023年2月: 12255; 3604.89 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 3604.89 2022年12月: 2032.04; 3604.89 2023年2月: 5877.3; 3604.89 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 3604.89 2023年2月: 22885; 3604.89 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 3604.89 2022年12月: 12092.8; 3604.89 2023年2月: 8692.73
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 3604.89 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 3604.89 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 486 | 1#安装 | 298
| 2#浇筑 | 794 | 2#安装 | 632
| 剩余数 | 4500 | 剩余安装 | 4850
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-16 | 308.8 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-17 | 633.57 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-18 | 700.85 | 296 | 190 | 648 | 146 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-19 | 717.48 | 145 | 153 | 514 | 118 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-20 | 798.84 | 预制总数： | 1280 | 安装总数： | 930 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-21 | 94.43 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月25日 | 3604.89 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-22 | 79.25 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-23 | 84.64 | 桥面铺装 | 13249 | 9636 | 22885 | 梁片预制 | 21.65% | 5913 | 自年初12/16 | 391 | 274 | 13715 | 6318.9 | 22885
2022-03-24 | 77.06 | 防撞护栏 | 3468.58 | 4440.76 | 7909.34 | 梁片安装 | 15.73% | 5913 | 自年初1/1 | 236 | 103 | 12255 | 5877.3 | 22885
2022-03-25 | 109.97 | 湿接缝 | 6600 | 11760 | 18360 | 湿接缝 | 13.58% | 135185 | 自开工 | 1280 | 930 | 18360 | 7909.34 | 22885
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 11.79% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 5.65% | 405202.2 | 本月 | 255 | 110 | 5100 | 3410.59 | 16754.01
9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 109.97 | 总产值 | 完成进度: 23.01%; 计划数量: 90284.4
255 | 110 | 5100 | 3410.59 | 16754.01 | 3604.89 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
391 | 274 | 13715 | 6318.9 | 22885 | 10609.83
ZCB1-19截止2022年03月25日自年初1月1日起完成产值8682.4万元，自开工累计完成产值20775.16万元，自开工占总产值90284.4万元的23.01%，100章临建完成6250.78万元，400章桥梁完成14524.38万元。已完成梁片预制1280片，占设计量的21.65%；梁片安装930片，占设计量的15.73%；湿接缝18360米，占设计量的13.58%；防撞护栏7909.34米，占设计量的11.79%；桥面铺装22885平米，占设计量的5.65%。
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.26
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-26 | 1#智慧梁场 | 0 | 46.35 | 87.28 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅7-1、8-2、8-5、山北村右线大桥右幅12-2T梁浇筑、马许大桥左幅14-1、14-2、14-3、14-4、14-5、山北村右线大桥右幅15-4、15-5T梁安装、山北村右线大桥右幅20跨湿接缝 2#梁厂今日完成城河2#大桥左幅8-1、9-1、9-5、冯家湾大桥右幅3-1T梁浇筑、城河2#大桥右幅13-4、13-5、城河2#大桥左幅13-1、13-2、13-3、13-5、冯家湾大桥右幅5-1、5-2、5-3、5-4、5-5T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 40.93
| 今日合计 | 0 | 87.28
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 250 | 8519.68 | 8769.68 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 | 已使用工作表数量 | 虚报产值 | 年初误差 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6250.78 | 14611.66 | 20862.44 |  |  | 460 | 10237.11 | 10697.11 | 170 | 1666.36 | 0 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-26 | 25mT梁预制 | 3 | 23.28 | 3 | 23.46 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 1 | 15.23 | 1 | 15.24 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 5 | 0.81 | 6 | 0.972 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 17170.27; 2022年4月: 20862.44
| 40mT梁安装 | 2 | 0.504 | 5 | 1.26 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2936.33; 2022年4月: 3692.17
| 湿接缝(米) | 160 | 6.53 |  |  |  | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 46.35 |  | 40.93 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 3692.17 2022年12月: 2021年汇总; 3692.17 2023年2月: 2022年汇总; 3692.17 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 87.28 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 130 | 110 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 350 | 103 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 20 | 90 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 262 | 116 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 3692.17 2022年12月: 6105; 3692.17 2023年2月: 12415; 3692.17 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 3692.17 2022年12月: 2032.04; 3692.17 2023年2月: 5877.3; 3692.17 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 3692.17 2023年2月: 22885; 3692.17 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 3692.17 2022年12月: 12092.8; 3692.17 2023年2月: 8780.01
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 3692.17 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 3692.17 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 490 | 1#安装 | 305
| 2#浇筑 | 798 | 2#安装 | 643
| 剩余数 | 4492 | 剩余安装 | 4832
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-17 | 633.57 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-18 | 700.85 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-19 | 717.48 | 299 | 191 | 651 | 147 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-20 | 798.84 | 150 | 155 | 520 | 123 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-21 | 94.43 | 预制总数： | 1288 | 安装总数： | 948 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-22 | 79.25 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月26日 | 3692.17 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-23 | 84.64 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-24 | 77.06 | 桥面铺装 | 13249 | 9636 | 22885 | 梁片预制 | 21.78% | 5913 | 自年初12/16 | 395 | 281 | 13875 | 6318.9 | 22885
2022-03-25 | 109.97 | 防撞护栏 | 3468.58 | 4440.76 | 7909.34 | 梁片安装 | 16.03% | 5913 | 自年初1/1 | 240 | 110 | 12415 | 5877.3 | 22885
2022-03-26 | 87.28 | 湿接缝 | 6760 | 11760 | 18520 | 湿接缝 | 13.7% | 135185 | 自开工 | 1288 | 948 | 18520 | 7909.34 | 22885
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 11.79% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 5.65% | 405202.2 | 本月 | 263 | 128 | 5260 | 3410.59 | 16754.01
8 | 18 | 160 | 0 | 0 | 87.28 | 总产值 | 完成进度: 23.11%; 计划数量: 90284.4
263 | 128 | 5260 | 3410.59 | 16754.01 | 3692.17 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
395 | 281 | 13875 | 6318.9 | 22885 | 10697.11
ZCB1-19截止2022年03月26日自年初1月1日起完成产值8769.68万元，自开工累计完成产值20862.44万元，自开工占总产值90284.4万元的23.11%，100章临建完成6250.78万元，400章桥梁完成14611.66万元。已完成梁片预制1288片，占设计量的21.78%；梁片安装948片，占设计量的16.03%；湿接缝18520米，占设计量的13.7%；防撞护栏7909.34米，占设计量的11.79%；桥面铺装22885平米，占设计量的5.65%。
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.27
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-27 | 1#智慧梁场 | 0 | 62.61 | 95.23 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅7-5、8-4、山北村右线大桥右幅10-5、11-2、11-3T梁浇筑、马许大桥左幅13-1、13-2、13-3、13-4、13-5、山北村右线大桥右幅14-1、14-3T梁安装 2#梁厂今日完成城河2#大桥左幅8-5、9-2、9-3、9-4T梁浇筑、城河2#大桥右幅12-1、12-2、12-3、12-4、12-5、城河2#大桥左幅12-1、12-2、冯家湾大桥右幅4-1、4-2、4-3T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 32.62
| 今日合计 | 0 | 95.23
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 250 | 8614.91 | 8864.91 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 | 已使用工作表数量 | 虚报产值 | 年初误差 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6250.78 | 14706.89 | 20957.67 |  |  | 460 | 10332.34 | 10792.34 | 170 | 1554.26 | 0 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-27 | 25mT梁预制 | 2 | 15.46 | 4 | 30.73 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 3 | 45.84 | 0 |  |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 5 | 0.81 | 7 | 1.134 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 17170.27; 2022年4月: 20957.67
| 40mT梁安装 | 2 | 0.504 | 3 | 0.756 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2936.33; 2022年4月: 3787.4
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 62.61 |  | 32.62 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 3787.4 2022年12月: 2021年汇总; 3787.4 2023年2月: 2022年汇总; 3787.4 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 95.23 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 132 | 113 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 354 | 103 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 25 | 92 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 269 | 119 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 3787.4 2022年12月: 6105; 3787.4 2023年2月: 12415; 3787.4 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 3787.4 2022年12月: 2032.04; 3787.4 2023年2月: 5877.3; 3787.4 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 3787.4 2023年2月: 22885; 3787.4 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 3787.4 2022年12月: 12092.8; 3787.4 2023年2月: 8875.24
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 3787.4 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 3787.4 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 495 | 1#安装 | 312
| 2#浇筑 | 802 | 2#安装 | 653
| 剩余数 | 4483 | 剩余安装 | 4815
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-18 | 700.85 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-19 | 717.48 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-20 | 798.84 | 301 | 194 | 655 | 147 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-21 | 94.43 | 155 | 157 | 527 | 126 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-22 | 79.25 | 预制总数： | 1297 | 安装总数： | 965 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-23 | 84.64 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月27日 | 3787.4 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-24 | 77.06 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-25 | 109.97 | 桥面铺装 | 13249 | 9636 | 22885 | 梁片预制 | 21.93% | 5913 | 自年初12/16 | 400 | 288 | 13875 | 6318.9 | 22885
2022-03-26 | 87.28 | 防撞护栏 | 3468.58 | 4440.76 | 7909.34 | 梁片安装 | 16.32% | 5913 | 自年初1/1 | 245 | 117 | 12415 | 5877.3 | 22885
2022-03-27 | 95.23 | 湿接缝 | 6760 | 11760 | 18520 | 湿接缝 | 13.7% | 135185 | 自开工 | 1297 | 965 | 18520 | 7909.34 | 22885
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 11.79% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 5.65% | 405202.2 | 本月 | 272 | 145 | 5260 | 3410.59 | 16754.01
9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 95.23 | 总产值 | 完成进度: 23.21%; 计划数量: 90284.4
272 | 145 | 5260 | 3410.59 | 16754.01 | 3787.4 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
400 | 288 | 13875 | 6318.9 | 22885 | 10792.34
ZCB1-19截止2022年03月27日自年初1月1日起完成产值8864.91万元，自开工累计完成产值20957.67万元，自开工占总产值90284.4万元的23.21%，100章临建完成6250.78万元，400章桥梁完成14706.89万元。已完成梁片预制1297片，占设计量的21.93%；梁片安装965片，占设计量的16.32%；湿接缝18520米，占设计量的13.7%；防撞护栏7909.34米，占设计量的11.79%；桥面铺装22885平米，占设计量的5.65%。
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.28
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-28 | 1#智慧梁场 | 0 | 30.89 | 85.67 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅7-2、7-4、马许大桥左幅11-1、8-5T梁浇筑 2#梁厂今日完成城河2#大桥左幅7-1、7-5、8-2、8-3、8-4、冯家湾大桥右幅4-5T梁浇筑、城河2#大桥右幅11-1、11-2、11-3、冯家湾大桥右幅4-4、4-5T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 54.78
| 今日合计 | 0 | 85.67
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 250 | 8700.58 | 8950.58 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 | 已使用工作表数量 | 虚报产值 | 年初误差 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6250.78 | 14792.56 | 21043.34 |  |  | 460 | 10418.01 | 10878.01 | 170 | 1454.75 | 0 | 12082.43 | 10165.33
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-28 | 25mT梁预制 | 4 | 30.89 | 5 | 38.55 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 0 |  | 1 | 15.24 |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 3 | 0.486 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 17170.27; 2022年4月: 21043.34
| 40mT梁安装 | 0 |  | 2 | 0.504 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2936.33; 2022年4月: 3873.07
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 30.89 |  | 54.78 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 3873.07 2022年12月: 2021年汇总; 3873.07 2023年2月: 2022年汇总; 3873.07 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 85.67 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 136 | 113 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 359 | 104 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 25 | 92 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 272 | 121 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 3873.07 2022年12月: 6105; 3873.07 2023年2月: 12415; 3873.07 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 3873.07 2022年12月: 2032.04; 3873.07 2023年2月: 5877.3; 3873.07 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 3873.07 2023年2月: 22885; 3873.07 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 3873.07 2022年12月: 12092.8; 3873.07 2023年2月: 8960.91
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 3873.07 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 3873.07 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 499 | 1#安装 | 312
| 2#浇筑 | 808 | 2#安装 | 658
| 剩余数 | 4473 | 剩余安装 | 4810
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-19 | 717.48 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-20 | 798.84 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-21 | 94.43 | 305 | 194 | 660 | 148 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-22 | 79.25 | 155 | 157 | 530 | 128 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-23 | 84.64 | 预制总数： | 1307 | 安装总数： | 970 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-24 | 77.06 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月28日 | 3873.07 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-25 | 109.97 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-26 | 87.28 | 桥面铺装 | 13249 | 9636 | 22885 | 梁片预制 | 22.1% | 5913 | 自年初12/16 | 404 | 288 | 13875 | 6318.9 | 22885
2022-03-27 | 95.23 | 防撞护栏 | 3468.58 | 4440.76 | 7909.34 | 梁片安装 | 16.4% | 5913 | 自年初1/1 | 249 | 117 | 12415 | 5877.3 | 22885
2022-03-28 | 85.67 | 湿接缝 | 6760 | 11760 | 18520 | 湿接缝 | 13.7% | 135185 | 自开工 | 1307 | 970 | 18520 | 7909.34 | 22885
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 11.79% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 5.65% | 405202.2 | 本月 | 282 | 150 | 5260 | 3410.59 | 16754.01
10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.67 | 总产值 | 完成进度: 23.31%; 计划数量: 90284.4
282 | 150 | 5260 | 3410.59 | 16754.01 | 3873.07 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
404 | 288 | 13875 | 6318.9 | 22885 | 10878.01
ZCB1-19截止2022年03月28日自年初1月1日起完成产值8950.58万元，自开工累计完成产值21043.34万元，自开工占总产值90284.4万元的23.31%，100章临建完成6250.78万元，400章桥梁完成14792.56万元。已完成梁片预制1307片，占设计量的22.1%；梁片安装970片，占设计量的16.4%；湿接缝18520米，占设计量的13.7%；防撞护栏7909.34米，占设计量的11.79%；桥面铺装22885平米，占设计量的5.65%。
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03

## 2022.3.29
宁攀高速ZCB1-19总产值日报表 产值单位：万元
日期 | 工区 | 100章总则 | 400章桥梁 | 合计产值 | 备注
2022-03-29 | 1#智慧梁场 | 0 | 62.13 | 86.47 | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅6-2、6-3、马许大桥左幅10-1、7-5、山北村右线大桥右幅11-4、9-5T梁浇筑、山北村右线大桥右幅14-2、14-4、14-5T梁安装 2#梁厂今日完成城河2#大桥左幅6-1、7-3、7-4T梁浇筑、城河2#大桥右幅10-1、10-2、10-3、冯家湾大桥右幅3-1、3-2、3-3T梁安装
| 2#智慧梁场 | 0 | 24.34
| 今日合计 | 0 | 86.47
| 自年初完成产值 2022/1/1-2022/12/31 | 250 | 8787.05 | 9037.05 |  | 自年初完成产值 2021/12/16-2022/12/15 | 2022年年度100章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度400章产值 开始于2021/12/16 | 2022年年度完成产值 开始于2021/12/16 | 已使用工作表数量 | 虚报产值 | 年初误差 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/31 | 2021年年度完成产值 截止于2021/12/15 | 7095.87
| 自开工完成产值 2021/3/1-2023/3/1 | 6250.78 | 14879.03 | 21129.81 |  |  | 460 | 10504.48 | 10964.48 | 170 | 1331.79 | 0 | 12082.43 | 10165.33 | 200
宁攀高速ZCB1-19 400章桥梁日报表 | [5 empty] | 每月完成产值情况汇总-建设月报数据
日期 | 工区 类型 | 1#智慧梁厂 |  | 2#智慧梁厂 |  | 月份 累计产值 本月产值 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2021年9月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年1月
|  | 数量 | 产值 | 数量 | 产值 |  | 603 | 879 | 991.1 | 5312.5 | 6008.42 | 7167.14 | 10165.33 | 13534.43
2022-03-29 | 25mT梁预制 | 4 | 30.85 | 3 | 23.1 |  | 603 | 276 | 112.1 | 4321.4 | 695.92 | 1158.72 | 2998.19 | 3369.11
| 40mT梁预制 | 2 | 30.52 | 0 |  |  | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月
| 25mT梁安装 | 0 |  | 3 | 0.486 |  | 2022年2月: 14233.94; 2022年3月: 17170.27; 2022年4月: 21129.81
| 40mT梁安装 | 3 | 0.756 | 3 | 0.756 |  | 2022年2月: 699.51; 2022年3月: 2936.33; 2022年4月: 3959.54
| 湿接缝(米) | [5 empty] | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月
防撞护栏(米)
桥面铺装(平米)
| 梁厂产值 | 62.13 |  | 24.34 |  |  | 699.51 2022年10月: 2021年汇总; 3959.54 2022年12月: 2021年汇总; 3959.54 2023年2月: 2022年汇总; 3959.54 2023年4月: 2023年汇总
| 合计产值 | 86.47 |  |  |  | 预制 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 202 | 61 | 169 | 81 | 140 | 115 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 348 | 24 | 302 | 45 | 362 | 104 | 0 | 0
[6 empty] | 安装 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁
[6 empty] | 1#梁厂 | 130 | 70 | 130 | 65 | 25 | 95 | 0 | 0
[6 empty] | 2#梁厂 | 239 | 0 | 258 | 7 | 275 | 124 | 0 | 0
[6 empty] | 湿接缝 | 699.51 2022年10月: 5645; 3959.54 2022年12月: 6105; 3959.54 2023年2月: 12415; 3959.54 2023年4月: 0
[6 empty] | 防撞护栏 | 699.51 2022年10月: 2990.44; 3959.54 2022年12月: 2032.04; 3959.54 2023年2月: 5877.3; 3959.54 2023年4月: 0
[6 empty] | 桥面铺装 | 699.51 2022年10月: 0; 3959.54 2023年2月: 22885; 3959.54 2023年4月: 0
[6 empty] | 合计产值 | 699.51 2022年10月: 12082.43; 3959.54 2022年12月: 12092.8; 3959.54 2023年2月: 9047.38
| 浇筑 |  | 安装 |  |  | 备注 | 699.51 2022年10月: 预估截止于2021/12/31; 3959.54 2022年12月: 实际截止于2021/12/31; 3959.54 2023年2月: 实际开始于2022/1/1
| 1#浇筑 | 505 | 1#安装 | 315
| 2#浇筑 | 811 | 2#安装 | 664
| 剩余数 | 4464 | 剩余安装 | 4801
| 计划数 | 5780 | 计划安装 | 5780
过去10天产值信息（万元） |  | 梁片数量汇总信息（预制安装） |  |  |  | 位置信息（用于程序填写数据，此表不可变动）
2022-03-20 | 798.84 | 1#梁厂 |  | 2#梁厂 |  | 1#梁厂25预 | 1#梁厂40预 | 2#梁厂25预 | 2#梁厂40预 | 1#梁厂25安 | 1#梁厂40安 | 2#梁厂25安 | 2#梁厂40安 | 截图区域
2022-03-21 | 94.43 | 25mT梁 | 40mT梁 | 25mT梁 | 40mT梁 | C38 | D38 | E38 | F38 | C39 | D39 | E39 | F39 | A1:F52
2022-03-22 | 79.25 | 309 | 196 | 663 | 148 | 1#湿接缝 | 1#桥面铺装 | 1#防撞护栏 | 2#湿接缝 | 2#桥面铺装 | 2#防撞护栏
2022-03-23 | 84.64 | 155 | 160 | 533 | 131 | D45 | D43 | D44 | E45 | E43 | E44
2022-03-24 | 77.06 | 预制总数： | 1316 | 安装总数： | 979 | 数据来源 | 699.51 2022年10月: E:\OneDrive - 123\日报、周报、月报、季报\日报系统\19标台账\ZCB1-19 T梁台账.accdb
2022-03-25 | 109.97 | 桥面系汇总信息 |  |  |  | 截止2022年03月29日 | 3959.54 2022年12月: 各阶段完成详情
2022-03-26 | 87.28 | 名称 | 1#梁厂累计 | 2#梁厂累计 | 累计 |  | 完成进度 | 计划数量 | 阶段 | T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装
2022-03-27 | 95.23 | 桥面铺装 | 13249 | 9636 | 22885 | 梁片预制 | 22.26% | 5913 | 自年初12/16 | 410 | 291 | 13875 | 6318.9 | 22885
2022-03-28 | 85.67 | 防撞护栏 | 3468.58 | 4440.76 | 7909.34 | 梁片安装 | 16.56% | 5913 | 自年初1/1 | 255 | 120 | 12415 | 5877.3 | 22885
2022-03-29 | 86.47 | 湿接缝 | 6760 | 11760 | 18520 | 湿接缝 | 13.7% | 135185 | 自开工 | 1316 | 979 | 18520 | 7909.34 | 22885
今日、本月、自年初-开始于12/16数量汇总 | [5 empty] | 防撞护栏 | 11.79% | 67098.02 | 21年截止15 | 440 | 289 | 4645 | 1590.44 | 0
T梁预制 | T梁安装 | 湿接缝 | 防撞护栏 | 桥面铺装 | 产值 | 桥面铺装 | 5.65% | 405202.2 | 本月 | 291 | 159 | 5260 | 3410.59 | 16754.01
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86.47 | 总产值 | 完成进度: 23.4%; 计划数量: 90284.4
291 | 159 | 5260 | 3410.59 | 16754.01 | 3959.54 | 可能存在的变更：梁片预制12标减去573片
410 | 291 | 13875 | 6318.9 | 22885 | 10964.48
ZCB1-19截止2022年03月29日自年初1月1日起完成产值9037.05万元，自开工累计完成产值21129.81万元，自开工占总产值90284.4万元的23.4%，100章临建完成6250.78万元，400章桥梁完成14879.03万元。已完成梁片预制1316片，占设计量的22.26%；梁片安装979片，占设计量的16.56%；湿接缝18520米，占设计量的13.7%；防撞护栏7909.34米，占设计量的11.79%；桥面铺装22885平米，占设计量的5.65%。
备注：今日暂无 | [6 empty] | 完成进度: 投标报价汇总表
[7 empty] | 合同段：G4216线宁南至攀枝花段高速公路（ZCB1-19）12-15标 |  |  |  | 标表1 | 标表1 | 标表1
[7 empty] | 序号 | 章次 | 科目名称 |  | 金额（元） | 金额（万） | 金额（亿）
[7 empty] | 1 | 100 | 总则 |  | 72272958 | 7227.2958 | 0.72
[7 empty] | 2 | 400 | （1）常规 桥梁 |  | 808224659 | 80822.4659 | 8.08
[7 empty] | 3 | 400 | （3）分离式立交、天桥、涵洞 |  | 8817290 | 881.729 | 0.09
[7 empty] | 4 | 第100章至第700章合计 |  |  | 889314907 | 88931.4907 | 8.89
[7 empty] | 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 1380000 | 138 | 0.01
[7 empty] | 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 887934907 | 88793.4907 | 8.88
[7 empty] | 7 | 计日工合计
[7 empty] | 8 | 暂列金额（不含计日工总额） |  |  | 13529094 | 1352.9094 | 0.14
[7 empty] | 9 | 投标报价 |  |  | 902844001 | 90284.4001 | 9.03