## 特长隧道、特大桥梁及梁板日报表
金宁段、宁攀段工程进度日报表（2022年3月30日）
项目 | 标段 | 所属公司 | 关键工程完成情况 | [7 empty] | 本月累计完成情况
|  |  | 关键工程 | 工程部位 | 单位 | 设计数量 | 截至前一天 完成数量 | 今日完成工程量 | 累计完成数量 | 累计完成率 | 今日完成总概况 | 今日完成总产值(万元) | 本月完成产值(万元) | 本月计划产值(万元) | 本月完成产值比例 | 截止今日累计完成总概况(自开工） | 备注
|  |  |  | 出口右洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 骑骡沟特大桥 | 桩基 | 根 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 墩柱 | 根 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 盖梁及台帽 | 个 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | T梁 | 25米T梁 | 片 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 40米T梁 | 片 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
金宁段 | ZCB1-13 | 隧道公司 | 宁南隧道 | 进口左洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 进口右洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 出口左洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 出口右洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
金宁段 | ZCB1-Z1 | 隧道公司 | 宁巧隧道进口端 | 进口左洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 进口右洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
金宁段 | ZCB2-Z2 | 华东公司 | 宁巧隧道出口端 | 出口左洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 出口右洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 川滇金沙江特大桥 | 桩基 | 根 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 墩柱 | 根 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 盖梁及台帽 | 个 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 钢混叠合梁 | 跨 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 钢桁梁 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
宁攀段 | ZCB1-14 | 隧道公司 | 陈字凹特大桥 | 桩基 | 根 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 墩柱 | 根 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 盖梁及台帽 | 个 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| ZCB1-19 | 隧道公司 | T梁（1号智慧梁厂，设在13标） | 25米T梁 | 片 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 40米T梁 | 片 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | T梁（2号智慧梁厂，设在14标） | 25米T梁 | 片 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 40米T梁 | 片 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
宁攀段 | ZCB1-14 | 隧道公司 | 陈字凹特大桥 | 桩基 | 根 | 166 | 166 | 0 | 166 | 100% | 路基：挖方0万方，填方0万方，排水工程112.2方，防护工程84.0方。 桥梁：桩基0根，墩柱0根，盖梁及台帽0个，现浇箱梁0跨。 隧道：开挖及初支5.4米，仰拱0米，二衬10米，排水沟0米，电缆沟0米，路面0米。 | 63.02 | 1158.02 | 1200 | 96.5% | 路基：挖方215.22万方，填方192.31万方，排水工程18034.0方，防护工程132506.29方。 桥梁：桩基576根，墩柱404根，盖梁及台帽171个,现浇箱梁7跨。 隧道：开挖及初支2978.1米，仰拱2861米，二衬2831米，电缆沟2099米，路面650米。
|  |  |  | 墩柱 | 根 | 154 | 120 | 0 | 120 | 77.92%
|  |  |  | 盖梁及台帽 | 个 | 80 | 46 | 0 | 46 | 57.5%
|  |  | 鹿厂隧道 | 开挖及初支 | 米 | 1355 | 1355 | 0 | 1355 | 100%
|  |  |  | 二衬 | 米 | 1355 | 1355 | 0 | 1355 | 100%
|  |  | 姚家坪隧道 | 开挖及初支 | 米 | 1788 | 1616.1 | 0 | 1616.1 | 90.39%
|  |  |  | 二衬 | 米 | 1788 | 1466 | 0 | 1466 | 81.99%
| ZCB1-19 | 隧道公司 | T梁（1号智慧梁厂，设在13标） | 25米T梁 | 片 | 1298 | 310 | 4 | 314 | 24.19% | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅5-3、6-4、马许大桥左幅6-5、9-1、山北村右线大桥右幅10-3T梁浇筑 2#梁厂今日完成城河2#大桥左幅5-1、6-3、6-4、6-5、小柳树左线大桥左幅1-3、1-5T梁浇筑、城河2#大桥右幅10-4、10-5、城河2#大桥左幅10-1、10-2、10-3、10-4、10-5、冯家湾大桥右幅3-4、3-5T梁安装、冯家湾大桥左幅11、12、13跨湿接缝 | 128.84 | 928.84 | 4700 | 19.76% | 1#梁厂：累计完成25米T梁预制313片，40米T梁预制197片。 截至目前厂房全部完成，拌合站全部完成，钢筋房全部完成，预制场全部完成。 2#梁厂: 累计完成25米T梁预制667片，40米T梁预制150片。累计完成C20砼面板浇筑41682平方。 截止目前厂房全部完成，拌合站全部完成，钢筋房全部完成，预制场全部完成。
|  |  |  | 40米T梁 | 片 | 455 | 196 | 1 | 197 | 43.3%
|  |  | T梁（2号智慧梁厂，设在14标） | 25米T梁 | 片 | 2990 | 662 | 4 | 666 | 22.27%
|  |  |  | 40米T梁 | 片 | 1130 | 148 | 2 | 150 | 13.27%