## 特长隧道、特大桥梁及梁板日报表
金宁段、宁攀段工程进度日报表（2022年3月31日）
项目 | 标段 | 所属公司 | 关键工程完成情况 | [7 empty] | 本月累计完成情况
|  |  | 关键工程 | 工程部位 | 单位 | 设计数量 | 截至前一天 完成数量 | 今日完成工程量 | 累计完成数量 | 累计完成率 | 今日完成总概况 | 今日完成总产值(万元) | 本月完成产值(万元) | 本月计划产值(万元) | 本月完成产值比例 | 截止今日累计完成总概况(自开工） | 备注
|  |  |  | 出口右洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 骑骡沟特大桥 | 桩基 | 根 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 墩柱 | 根 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 盖梁及台帽 | 个 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | T梁 | 25米T梁 | 片 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 40米T梁 | 片 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
金宁段 | ZCB1-13 | 隧道公司 | 宁南隧道 | 进口左洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 进口右洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 出口左洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 出口右洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
金宁段 | ZCB1-Z1 | 隧道公司 | 宁巧隧道进口端 | 进口左洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 进口右洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
金宁段 | ZCB2-Z2 | 华东公司 | 宁巧隧道出口端 | 出口左洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 出口右洞开挖 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 川滇金沙江特大桥 | 桩基 | 根 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 墩柱 | 根 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 盖梁及台帽 | 个 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 钢混叠合梁 | 跨 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 钢桁梁 | 米 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
宁攀段 | ZCB1-14 | 隧道公司 | 陈字凹特大桥 | 桩基 | 根 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 墩柱 | 根 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 盖梁及台帽 | 个 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| ZCB1-19 | 隧道公司 | T梁（1号智慧梁厂，设在13标） | 25米T梁 | 片 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 40米T梁 | 片 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | T梁（2号智慧梁厂，设在14标） | 25米T梁 | 片 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 40米T梁 | 片 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
宁攀段 | ZCB1-14 | 隧道公司 | 陈字凹特大桥 | 桩基 | 根 | 166 | 166 | 0 | 166 | 100% | 路基：挖方0万方，填方0万方，排水工程0.0方，防护工程38.0方。 桥梁：桩基0根，墩柱0根，盖梁及台帽0个，现浇箱梁0跨。 隧道：开挖及初支0米，仰拱0米，二衬0米，排水沟0米，电缆沟0米，路面0米。 | 21.32 | 1179.34 | 1200 | 98.28% | 路基：挖方215.22万方，填方192.31万方，排水工程18034.0方，防护工程132544.29方。 桥梁：桩基576根，墩柱404根，盖梁及台帽171个,现浇箱梁7跨。 隧道：开挖及初支2978.1米，仰拱2861米，二衬2831米，电缆沟2099米，路面650米。
|  |  |  | 墩柱 | 根 | 154 | 120 | 0 | 120 | 77.92%
|  |  |  | 盖梁及台帽 | 个 | 80 | 46 | 0 | 46 | 57.5%
|  |  | 鹿厂隧道 | 开挖及初支 | 米 | 1355 | 1355 | 0 | 1355 | 100%
|  |  |  | 二衬 | 米 | 1355 | 1355 | 0 | 1355 | 100%
|  |  | 姚家坪隧道 | 开挖及初支 | 米 | 1788 | 1616.1 | 0 | 1616.1 | 90.39%
|  |  |  | 二衬 | 米 | 1788 | 1466 | 0 | 1466 | 81.99%
| ZCB1-19 | 隧道公司 | T梁（1号智慧梁厂，设在13标） | 25米T梁 | 片 | 1298 | 314 | 5 | 319 | 24.58% | 1#梁厂今日完成马许大桥右幅5-1、5-2、5-4、5-5、马许大桥左幅5-5T梁浇筑 2#梁厂今日完成城河2#大桥左幅4-1、5-3、5-5、6-2、小柳树左线大桥左幅1-1、1-2、1-4T梁浇筑、城河2#大桥右幅9-1、9-2、9-3、9-4、9-5、城河2#大桥左幅9-1、9-2、9-3、9-4、9-5、冯家湾大桥右幅2-1、2-2、2-3、2-4、2-5T梁安装、冯家湾大桥左幅10、8、9跨湿接缝 | 138.08 | 1066.92 | 4700 | 22.7% | 1#梁厂：累计完成25米T梁预制318片，40米T梁预制197片。 截至目前厂房全部完成，拌合站全部完成，钢筋房全部完成，预制场全部完成。 2#梁厂: 累计完成25米T梁预制671片，40米T梁预制153片。累计完成C20砼面板浇筑41682平方。 截止目前厂房全部完成，拌合站全部完成，钢筋房全部完成，预制场全部完成。
|  |  |  | 40米T梁 | 片 | 455 | 197 | 0 | 197 | 43.3%
|  |  | T梁（2号智慧梁厂，设在14标） | 25米T梁 | 片 | 2990 | 666 | 4 | 670 | 22.41%
|  |  |  | 40米T梁 | 片 | 1130 | 150 | 3 | 153 | 13.54%