## Sheet3
会东会理代表处工程形象进度统计标
时间：2022年4月1日
ZCB1-14 | 主要工程项目 |  |  | 单位 | 合计（设计量） | 累计完成 | 本月完成 | 本日完成 | 剩余量 | 备注
| 路基工程 | 挖方 |  | 万方 | 228.44 | 215.22 | 5.8 |  | 13.22
|  | 填方 |  | 万方 | 215.58 | 192.31 | 9.4 |  | 23.27
|  | 软基 |  | 万方 | 32.2382 | 31.8347 | 0 |  | 0.4035
|  | 挡土墙 |  | 万方 | 4.3906 | 3.7979 | 0.0534 | 0 | 0.59272
|  | 抗滑桩 |  | 根 | 117 | 80 | 0 |  | 37
|  | 路基交验 |  | 公里 | 11.337 | 0.28 | 0 |  | 11.057
| 桥涵工程 | 涵洞 | 圆管涵 | 道 | 13 | 7.67 | 0.15 |  | 5.33
|  |  | 盖板涵 | 道 | 19 | 16.28 | 0.38 | 0 | 2.72
|  | 桩基 |  | 根 | 576 | 576 | 1 |  | 0
|  | 墩柱 |  | 根 | 454 | 404 | 3 |  | 50
|  | 盖梁 |  | 道 | 196 | 141 | 8 | 1 | 55
|  | 梁板预制 |  | 片 |  | 0 | 0
|  | 梁板安装 |  | 片 |  | 0 | 0
|  | 湿接缝 |  | 米 |  | 0 | 0
|  | 防撞栏 |  | 米 |  | 0 | 0
|  | 桥面铺装 |  | 平方米 |  | 0 | 0
| 隧道工程 | 开挖 | 鹿厂隧道左洞 | 米 | 683 | 683 | 0 |  | 0
|  |  | 鹿厂隧道右洞 | 米 | 672 | 672 | 0 |  | 0
|  |  | 姚家坪隧道左洞 | 米 | 895 | 805.5 | 0 |  | 89.5
|  |  | 姚家坪隧道右洞 | 米 | 893 | 819.4 | 8.8 | 1.8 | 73.6
|  | 仰拱 | 鹿厂隧道左洞 | 米 | 683 | 683 | 0 |  | 0
|  |  | 鹿厂隧道右洞 | 米 | 672 | 672 | 0 |  | 0
|  |  | 姚家坪隧道左洞 | 米 | 895 | 748 | 0 |  | 147
|  |  | 姚家坪隧道右洞 | 米 | 893 | 758 | 10 |  | 135
|  | 二次衬砌 | 鹿厂隧道左洞 | 米 | 683 | 683 | 0 |  | 0
|  |  | 鹿厂隧道右洞 | 米 | 672 | 672 | 0 |  | 0
|  |  | 姚家坪隧道左洞 | 米 | 895 | 729 | 0 |  | 166
|  |  | 姚家坪隧道右洞 | 米 | 893 | 758 | 21 | 11 | 135
|  | 电缆沟 | 鹿厂隧道左洞 | 米 | 683 | 647 | 220 | 0 | 36
|  |  | 鹿厂隧道右洞 | 米 | 672 | 672 | 22 |  | 0
|  |  | 姚家坪隧道左洞 | 米 | 895 | 432 | 0 |  | 463
|  |  | 姚家坪隧道右洞 | 米 | 893 | 438 | 0 |  | 455
|  | 路面 | 鹿厂隧道左洞 | 米 | 683 | 600 | 90
|  |  | 鹿厂隧道右洞 | 米 | 672 | 100 | 100 | 50
|  |  | 姚家坪隧道左洞 | 米 | 895 | 0 | 0
|  |  | 姚家坪隧道右洞 | 米 | 893 | 0 | 0
| 附属工程 | 排水沟 |  | 米 | 23142.6 | 5639.5 | 430.5 | 0 | 17503.1
|  | 框架梁 |  | 立方 | 2390.4 | 1899.1 | 239 | 0 | 491.3
|  | 骨架护坡 |  | 立方 | 9119.7 | 5584.06 | 211 |  | 3535.64
|  | 边坡绿化 |  | 平方米 | 311616 | 80015 | 29090 |  | 231601
| 产值情况 | 第100章至第700章合计 |  | 万元 | 79309.4 | 68535.64 | 3945.75 | 47.71 | 10773.76
存在问题